## 11б. Отч ОКС
Таблица № 11б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за отчетный 2022 год
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства* | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта**, тыс. рублей | Источник финанси-рования | Кассовые расходы по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Стоимость работ, выполненных по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Предусмотрено программой на 2022 год**, тыс. рублей | Кассовые расходы, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, предусмотренных на 2022 год, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, не использованных на начало 2022 года, тыс. рублей | Степень выполнения***, % | Техническая готовность объекта****, % | Остаточная стоимость*****, тыс. рублей | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Государственная программа Мурманской области «Здравоохранение» |  |  |  |  | Всего | 21237.4013 | 21237.4013 | 900933.1586 | 834315.6702 | 10155.2006 | 6600 | 1.1272
[6 empty] | ОБ | 4948.2013 | 4948.2013 | 353914.2 | 287296.6734 | 10155.2006 | 6600 | 2.8694
[6 empty] | ФБ | 16289.2 | 16289.2 | 547018.9586 | 547018.9968 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |  |  |  |  | Всего | 21237.4013 | 21237.4013 | 900933.1586 | 834315.6702 | 10155.2006 | 6600 | 1.1272
[6 empty] | ОБ | 4948.2013 | 4948.2013 | 353914.2 | 287296.6734 | 10155.2006 | 6600 | 2.8694
[6 empty] | ФБ | 16289.2 | 16289.2 | 547018.9586 | 547018.9968 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 24 568,24 кв.м | 2020 - 2021 разработка ПСД, 2022-2024 - строительство | 2 518 912,7 (предполагаемая (предельная) стоимость объекта, определенная с применением укрупненного норматива цены строительства) | Всего | 3097.4012 | 3097.4012 | 524603.3 | 512640.9734 | 1183.4606 | 0 | 0.22559 | 0.1699% | 2003174.3253 | Заключен ГК от 02.03.2022 № 19-2022 (на I этап строительства). Срок выполнения работ по контракту - 21.07.2024. Общая строительная готовность - 3%. Выполнены подготовительные работы, демонтаж старого фундамента, освещение площадки и форшахты. Продолжаются работы по устройству буросекущих свай. Отставание от графика работ обусловлено дополнительными геологическими изысканиями ввиду уточнения отметок залегания скального грунта
[6 empty] | ОБ | 3097.4012 | 3097.4012 | 164603.3 | 152640.9734 | 1183.4606 | 0 | 0.71898
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство поликлиники ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (г. Кандалакша, ул. Данилова) | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 4350 кв.м | 2021-2022- разработка ПСД, 2022-2025 - строительство | 557 554,0 (предполагаемая (предельная) стоимость объекта, определенная с применением укрупненного норматива цены строительства) | Всего | 0 | 0 | 110920.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557554 | Проектная документация проходит государственную экспертизу. Длительная разработка ПД обусловлена приостановками работ в связи с внесением изменений в МТЗ, а также длительного получения градостраительного плана.
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 25753.7 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 85166.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство амбулатории (с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром) ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (Мурманская область, Кандалакшский район, п. Зеленоборский, ул. Магистральная, 30) | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 1049 кв.м | 2021-2022- разработка ПСД, 2022 -2023- строительство | 444 409,4 (предполагаемая (предельная) стоимость объекта, определенная с применением укрупненного норматива цены строительства) | Всего | 0 | 0 | 256909.3586 | 320477.6968 | 7774.74 | 6600 | 3.0263 | 3.235% | 123931.7032 | Заключен ГК № 75-2022 от 20.06.2022. Общая строительная готовность - 15 %. Выполнены подготовительные работы (демонтажные работы, разборка здания), разработка скалистого грунта. Проводятся работы по устройству фундаментов ,по трамбовке обратной засыпки котлована. Отставание от графика обусловлено задержкой по подготовительному этапу, а именно по характеристикам грунтов. Контрольные образцы были сданы в лабораторию. Результаты соответствуют проекту.
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 155057.2 | 133458.7 | 7774.74 | 6600 | 5.0141
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 101852.1586 | 187018.9968 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, 12) | Министерство здравоохранения Мурманской области | площадь 330 кв. м | 2020, 2022 - разработка проектной документации; 2021 - 2022 - реконструкция | 26 640,0 (предполагаемая (предельная) стоимость объекта, определенная с применением укрупненного норматива цены строительства) | Всего | 18140 | 18140 | 8500 | 1197 | 1197 | 0 | 14.0824 | 4.351% | 4339.6 | 02.03.2023 Заключен контракт на разработку проектной документации.Срок разработки проекта – 45 к.д. Срок проведения госэкспертизы 65 к.д. Получение заключения госэкспертизы до 01.07. 2023. Работы ведутся в соответствии с графиком.
[6 empty] | ОБ | 1850.8 | 1850.8 | 8500 | 1197 | 1197 | 0 | 14.0824
[6 empty] | ФБ | 16289.2 | 16289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Указываются все объекты капитального строительства, работы на которых запланированы государственной программой на отчетный год, а также объекты, работы на которых были запланированы, но не завершены в полном объеме в предшествующие годы.
**Указывается в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.
***Отношение объемов, указанных в графе «Выполнено за счет средств, предусмотренных на год», к объемам, предусмотренным на год в государственной программе.
****Определяется исходя из общей стоимости выполненных работ по состоянию на конец отчетного периода и общей стоимости объекта (без учета стоимости проектно-изыскательских и подготовительных работ). Полная техническая готовность объекта (100%) указывается в случае завершения и приемки в установленном порядке всех предусмотренных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде.
*****Рассчитывается исходя из общей стоимости объекта и общего объема кассовых расходов по состоянию на конец отчетного периода.