## 11б. Отч ОКС
Таблица № 12б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2023 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства* | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта**, тыс. рублей | Источник финанси-рования | Кассовые расходы по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Стоимость работ, выполненных по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Предусмотрено программой на 2023 год**, тыс. рублей | Кассовые расходы, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, предусмотренных на 2023 год, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, не использованных на начало 2023 года, тыс. рублей | Степень выполнения***, % | Техническая готовность объекта****, % | Остаточная стоимость*****, тыс. рублей | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Государственная программа Мурманской области «Здравоохранение» |  |  |  |  | Всего | 862153.07 | 37992.6012 | 740029.2 | 109555.54 | 104659.79 | 4895.75 | 14.1427
[6 empty] | ОБ | 298844.87 | 21703.4012 | 324613.6 | 41971.66 | 37075.91 | 4895.75 | 11.4216
[6 empty] | ФБ | 563308.2 | 16289.2 | 415415.6 | 67583.88 | 67583.88 | 0 | 16.269
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |  |  |  |  | Всего | 862153.07 | 37992.6012 | 740029.2 | 109555.54 | 104659.79 | 4895.75 | 14.1427
[6 empty] | ОБ | 298844.87 | 21703.4012 | 324613.6 | 41971.66 | 37075.91 | 4895.75 | 11.4216
[6 empty] | ФБ | 563308.2 | 16289.2 | 415415.6 | 67583.88 | 67583.88 | 0 | 16.269
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6, корп. 2. 1 этап. Хирургический корпус | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 10 734,0 кв.м | 2020 - 2021 разработка ПСД, 2022-2024 - строительство | 2558016.6 | Всего | 515738.37 | 4280.8612 | 599201.5 | 99226.31 | 99226.31 | 0 | 16.5598 | 4.046% | 1943051.92 | На объекте выполнено: подготовительные работы, земляные работы по демонтажу старого фундамента, работы по подготовке основания площадки котлована, устройству основания под форшахты, по устройству свайного поля, испытание свай, прокладка внеплощадочных сетей ливневой канализации, срубка оголовков свай, монтаж опорных тумб. устройство щебеночного основания, монтаж дреннажных колодцев, устройство гидроизоляции, устройство защитной стяжки по гидроизоляционному слою, армирование фундаментной плиты, залитие фундаментной плиты Выполняются: работы по армированию наружных и внутренних стен, установка закладных деталей под инженерные сети. Отставание от графика работ обусловлено дополнительными геологическими изысканиями ввиду уточнения отметок залегания скального грунта
[6 empty] | ОБ | 155738.37 | 4280.8612 | 183785.9 | 31642.43 | 31642.43 | 0 | 17.217
[6 empty] | ФБ | 360000 | 0 | 415415.6 | 67583.88 | 67583.88 | 0 | 16.269
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство поликлиники ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (г. Кандалакша, ул. Данилова) | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 4350 кв.м | 2021-2023- разработка ПСД | 465789.9 | Всего | 0 | 0 | 19156.4 | 1412.5 | 1412.5 | 0 | 7.3735 | 0.3032% | 464377.4 | Проектная документация проходит государственную экспертизу. Длительная разработка ПД обусловлена приостановками работ в связи с внесением изменений в МТЗ, а также длительного получения градостроительного плана.
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 19156.4 | 1412.5 | 1412.5 | 0 | 7.3735
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Амбулатория с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в пгт. Зеленоборский" | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 1049 кв.м | 2021-2022- разработка ПСД, 2022 -2024- строительство | 536173.5 | Всего | 327077.7 | 14374.74 | 117331.7 | 6231.25 | 1335.5 | 4895.75 | 1.1382 | 3.843% | 202864.55 | На объекте выполнено:подготовительные работы, разработка скалистого грунта,гидроизоляция подколонников гаража, гидроизоляция цоколя, монтаж опалубки перекрытия 3 этажа, кладка газобетоном стен и перегородок; обратная послойная засыпка пазух котлована, послойная трамбовка обратной засыпки виброкатком. Выполняется:устройство наплавляемой гидроизоляции кровли, монтаж вентиляции, устройство стен гаража. Отставание от графика обусловлено задержкой по подготовительному этапу, а именно по характеристикам грунтов. Контрольные образцы были сданы в лабораторию. Результаты соответствуют проекту.
[6 empty] | ОБ | 140058.7 | 14374.74 | 117331.7 | 6231.25 | 1335.5 | 4895.75 | 1.1382
[6 empty] | ФБ | 187019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, 12) | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" | площадь 330 кв. м | 2021-2023 разработка проектной документация, реконструкция | 99147.09 | Всего | 19337 | 19337 | 4339.6 | 2685.48 | 2685.48 | 0 | 61.8831 | 22.21% | 77124.61 | Проектная документация разработана и с 27.06.2023 года находится на проверке в Госэкспертизе, положительное заключение планируется получить до 10.11.2023. Завершить работы на объекте планируется до конца текущего года
[6 empty] | ОБ | 3047.8 | 3047.8 | 4339.6 | 2685.48 | 2685.48 | 0 | 61.8831
[6 empty] | ФБ | 16289.2 | 16289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Указываются все объекты капитального строительства, работы на которых запланированы государственной программой на отчетный год, а также объекты, работы на которых были запланированы, но не завершены в полном объеме в предшествующие годы.
**Указывается в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.
***Отношение объемов, указанных в графе «Выполнено за счет средств, предусмотренных на год», к объемам, предусмотренным на год в государственной программе.
****Определяется исходя из общей стоимости выполненных работ по состоянию на конец отчетного периода и общей стоимости объекта (без учета стоимости проектно-изыскательских и подготовительных работ). Полная техническая готовность объекта (100%) указывается в случае завершения и приемки в установленном порядке всех предусмотренных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде.
*****Рассчитывается исходя из общей стоимости объекта и общего объема кассовых расходов по состоянию на конец отчетного периода.