## 11б. Отч ОКС
Таблица № 12б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2023 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства* | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта**, тыс. рублей | Источник финанси-рования | Кассовые расходы по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Стоимость работ, выполненных по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Предусмотрено программой на 2023 год**, тыс. рублей | Кассовые расходы, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, предусмотренных на 2023 год, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, не использованных на начало 2023 года, тыс. рублей | Степень выполнения***, % | Техническая готовность объекта****, % | Остаточная стоимость*****, тыс. рублей | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Государственная программа Мурманской области «Здравоохранение» |  |  |  |  | Всего | 862153.07 | 37992.6012 | 1000108.7 | 3657.51 | 3657.51 | 4895.75 | 0.36571
[6 empty] | ОБ | 298844.87 | 21703.4012 | 487719.7 | 3657.51 | 3657.51 | 4895.75 | 0.74992
[6 empty] | ФБ | 563308.2 | 16289.2 | 512389 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |  |  |  |  | Всего | 862153.07 | 37992.6012 | 1000108.7 | 3657.51 | 3657.51 | 4895.75 | 0.36571
[6 empty] | ОБ | 298844.87 | 21703.4012 | 487719.7 | 3657.51 | 3657.51 | 4895.75 | 0.74992
[6 empty] | ФБ | 563308.2 | 16289.2 | 512389 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 24 568,24 кв.м | 2020 - 2021 разработка ПСД, 2022-2024 - строительство | 2621846.8 | Всего | 515738.37 | 4280.8612 | 663031.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1633% | 2106108.43 | На объекте завершены подготовительные работы, земляные работы по демонтажу старого фундамента, работы по подготовке основания площадки котлована, устройству основания под форшахты, по устройству свайного поля, испытание свай. Выполняются:монтаж дреннажных колодцев, прокладка внеплощадочных сетей ливневой канализации, разработка грунта котлована, монтаж системы водопонижения, устройство водоотведения, срубка оголовков свай. Отставание от графика работ обусловлено дополнительными геологическими изысканиями ввиду уточнения отметок залегания скального грунта
[6 empty] | ОБ | 155738.37 | 4280.8612 | 247616.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 360000 | 0 | 415415.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство поликлиники ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (г. Кандалакша, ул. Данилова) | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 4350 кв.м | 2021-2022- разработка ПСД, 2022-2025 - строительство | 465789.9 | Всего | 0 | 0 | 123641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 465789.9 | Проектная документация проходит государственную экспертизу. Длительная разработка ПД обусловлена приостановками работ в связи с внесением изменений в МТЗ, а также длительного получения градостроительного плана.
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 26668.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 96973.4 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство амбулатории (с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром) ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (Мурманская область, Кандалакшский район, п. Зеленоборский, ул. Магистральная, 30) | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 1049 кв.м | 2021-2022- разработка ПСД, 2022 -2023- строительство | 536173.5 | Всего | 327077.7 | 14374.74 | 209095.8 | 1083.51 | 1083.51 | 4895.75 | 0.51819 | 3.796% | 208012.29 | Выполняется кладка газобетоном стен и перегородок 2 этажа, монтаж опалубки перекрытия 3 этажа.Отставание от графика обусловлено задержкой по подготовительному этапу, а именно по характеристикам грунтов. Контрольные образцы были сданы в лабораторию. Результаты соответствуют проекту.
[6 empty] | ОБ | 140058.7 | 14374.74 | 209095.8 | 1083.51 | 1083.51 | 4895.75 | 0.51819
[6 empty] | ФБ | 187019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, 12) | Министерство здравоохранения Мурманской области | площадь 330 кв. м | 2020, 2022 - разработка проектной документации; 2021 - 2022 - реконструкция | 23676.6 | Всего | 19337 | 19337 | 4339.6 | 2574 | 2574 | 0 | 59.3142 | 92.54% | 1765.6 | 02.03.2023 Заключен контракт на разработку проектной документации.Срок разработки проекта – 45 к.д. Срок проведения госэкспертизы 65 к.д. Получение заключения госэкспертизы до 06.09. 2023.
[6 empty] | ОБ | 3047.8 | 3047.8 | 4339.6 | 2574 | 2574 | 0 | 59.3142
[6 empty] | ФБ | 16289.2 | 16289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Указываются все объекты капитального строительства, работы на которых запланированы государственной программой на отчетный год, а также объекты, работы на которых были запланированы, но не завершены в полном объеме в предшествующие годы.
**Указывается в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.
***Отношение объемов, указанных в графе «Выполнено за счет средств, предусмотренных на год», к объемам, предусмотренным на год в государственной программе.
****Определяется исходя из общей стоимости выполненных работ по состоянию на конец отчетного периода и общей стоимости объекта (без учета стоимости проектно-изыскательских и подготовительных работ). Полная техническая готовность объекта (100%) указывается в случае завершения и приемки в установленном порядке всех предусмотренных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде.
*****Рассчитывается исходя из общей стоимости объекта и общего объема кассовых расходов по состоянию на конец отчетного периода.