## 9 месяцев 2023 г.
-1202880.2
Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы «Здравоохранение» Мурманской области за 9 месяцев 2023 г.
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств, % | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/частично)* | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Запланировано на отчетный год (справочно) | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Государственная программа "Здравоохранение" | Всего | 38684424.8 | 27326895.1931 | 26923201.8186 | 69.6% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 125 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", Комитет молодежной политики Мурманской области, Министерство региональной безопасности Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, НКО, ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области» Минтруда России, Социальный фонд России, Министерство информационной политики Мурманской области АНО «Мурманконгресс» |  | 38402036.1 | -282388.7 |  |  | 38684424.8 | 0
|  | ОБ | 16188327.7 | 12270608.2302 | 11901105.9445 | 73.52% |  | Выполнено в полном объеме | 12 |  |  | 15855270.9 | -333056.8 |  |  | 16188327.7 | 0
|  | ФБ | 1627970.6 | 909485.4629 | 875294.374 | 53.77% |  | Выполнены частично | 83 |  |  | 1666649.1 | 38678.5 |  |  | 1627970.6 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 30 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ВБС | 20868126.5 | 14146801.5 | 14146801.5 | 67.79% |  | Степень исполнения мероприятий | 42.8% |  |  | 20880116.1 | 11989.6 |  |  | 20868126.5 | 0
| Министерство здравоохранения Мурманской области | Всего | 36789079.4 | 26562591.871 | 26158898.4964 | 71.11% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 113 |  |  | 36745977.1 | -43102.3 |  |  | 36789079.4 | 0
|  | ОБ | 15007210.6 | 11817351.2949 | 11447849.0092 | 76.28% |  | Выполнено в полном объеме | 7 |  |  | 14913440.2 | -93770.4 |  |  | 15007210.6 | 0
|  | ФБ | 913742.3 | 598439.076 | 564247.9871 | 61.75% |  | Выполнены частично | 81 |  |  | 952420.8 | 38678.5 |  |  | 913742.3 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ВБС | 20868126.5 | 14146801.5 | 14146801.5 | 67.79% |  | Степень исполнения мероприятий | 42.04% |  |  | 20880116.1 | 11989.6 |  |  | 20868126.5 | 0
| Министерство строительства Мурманской области | Всего | 1894566.4 | 764164.3222 | 764164.3222 | 40.33% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 9 |  |  | 1655280 | -239286.4 |  |  | 1894566.4 | 0
|  | ОБ | 1180338.1 | 453117.9353 | 453117.9353 | 38.39% |  | Выполнено в полном объеме | 2 |  |  | 941051.7 | -239286.4 |  |  | 1180338.1 | 0
|  | ФБ | 714228.3 | 311046.3869 | 311046.3869 | 43.55% |  | Выполнены частично | 2 |  |  | 714228.3 | 0 |  |  | 714228.3 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 5 | [7 empty] | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 33.33% | [7 empty] | 0
| Министерство региональной безопасности Мурманской области | Всего | 477 | 139 | 139 | 29.14% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 |  |  | 477 | 0 |  |  | 477 | 0
|  | ОБ | 477 | 139 | 139 | 29.14% |  | Выполнено в полном объеме | 1 |  |  | 477 | 0 |  |  | 477 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 100% | [7 empty] | 0
| Комитет молодежной политики Мурманской области | Всего | 302 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 |  |  | 302 | 0
|  | ОБ | 302 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 2 |  |  | 302 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 0 |  |  | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 100%
1. | Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Всего | 10747290.8 | 8528400.6792 | 8513100.8153 | 79.21% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 24 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Комитет молодежной политики Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, НКО |  | 10489377.3 | -257913.5 |  |  | 10747290.8 | 0
|  | ОБ | 2352038.9 | 2137551.5381 | 2122251.6742 | 90.23% |  | Выполнено в полном объеме | 3 |  |  | 2097369 | -254669.9 |  |  | 2352038.9 | 0
|  | ФБ | 336532 | 275241.341 | 275241.341 | 81.79% |  | Выполнены частично | 15 |  |  | 333283.6 | -3248.4 |  |  | 336532 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ВБС* | 8058719.9 | 6115607.8 | 6115607.8 | 75.89% |  | Степень исполнения мероприятий | 43.75% |  |  | 8058724.7 | 4.8 |  |  | 8058719.9 | 0
ОМ 1.1. | Основное мероприятие "Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний" | Всего | 10917.8 | 6561.935 | 6463.1017 | 59.2% | 1.3. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 1.1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах); 1.2.Распространенность потребления табака среди взрослого населения. | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, НКО |  | 14421.8 | 3504
|  | ОБ | 373.4 | 358.835 | 260.0017 | 69.63% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 373.4 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 3 |  |  | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ВБС* | 10544.4 | 6203.1 | 6203.1 | 58.83% |  | Степень исполнения мероприятий | 50% |  |  | 14048.4 | 3504
1.1.2. | Функционирование Школ здоровья в медицинских организациях области | Всего | 2010.2 | 1038 | 1038 | 51.64% | Проведение обучения населения по формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническое просвещение населения (обеспечение функционирования школ здоровья в медицинских организациях), в том числе детей-сирот и детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации | На 2023 год запланировано 22336 посещений. За 9 месяцев 2023 года фактически показатель составил 11533 посещений. Выполнение показателя составляет 51,6 % | Частично | Медицинские организации Мурманской области, ТФОМС Мурманской области | Невыполнение плановых объемов связано с кадровым дефицитом в медицинских организациях, а также в связи с оттоком населения в период летних отпусков.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 2010.2 | 1038 | 1038 | 51.64%
1.1.3. | Функционирование Центров здоровья в медицинских организациях области | Всего | 8534.2 | 5165.1 | 5165.1 | 60.52% | Организация и проведение профилактики заболеваний, работ по формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения, в том числе детей-сирот и детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, раннему выявлению факторов риска неинфекционных заболеваний (обеспечение функционирования центров здоровья в медицинских организациях) | На 2023 год запланировано 13500 посещений. За 9 месяцев 2023 года фактически показатель составил 10476 посещений. Выполнение показателя составляет 77,6% | Частично | Медицинские организации Мурманской области, ТФОМС Мурманской области | Невыполнение плановых объемов связано с кадровым дефицитом в медицинских организациях, а также в связи с оттоком населения в период летних отпусков.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 8534.2 | 5165.1 | 5165.1 | 60.52%
1.1.4. | Организация и проведение массовых мероприятий, акций, «круглых столов», конференций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | Всего | 373.4 | 358.835 | 260.0017 | 69.63% | Организация и проведение профилактических мероприятий | Организовано и проведено 38 мероприятий по вопросам профилактики ХНИЗ и формирования ЗОЖ: 32 массовые акции (более 4200 участников), в том числе областной конкурс творческих работ «Хочешь быть здоровым – будь им!»; проведен областной обучающий семинар «Принципы рационального питания» и 5 заседаний «круглого стола». | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МОЦСВМП», НКО | Выполнение до конца 2023 года | 222.9 | 59.69%
|  | ОБ | 373.4 | 358.835 | 260.0017 | 69.63%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 1.2. | Основное мероприятие 2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению | Всего | 977.7 | 337.697 | 337.66 | 34.54% | 1.1. Розничные продажи алкогольной продукции, 1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ "МОЦСВМП", Комитет молодежной политики Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |  | 977.7 | 0
|  | ОБ | 977.7 | 337.697 | 337.66 | 34.54% |  | Выполнено в полном объеме | 1 |  |  | 977.7 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 25%
1.2.1. | Производство (приобретение), выпуск материалов по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения, пропаганде здорового образа жизни (брошюр, буклетов, плакатов, профилактических роликов и т.п.) | Всего | 198.7 | 198.697 | 198.66 | 99.98% | Изготовление и распространение среди молодежи профилактической продукции, направленной на пропаганду ведения здорового образа жизни, профилактику употребления алкоголя, табака, наркотических средств и психотропных веществ: видео-,радиороликов ; печатной продукции. Число выпущенных материалов в год не менее 15. | Общее число выпущенных информационных материалов – 14 единиц: прокат 3 социальных видеороликов на федеральных телеканалах (146 прокатов), трансляция в радиоэфире 2 аудиороликов по профилактике курения (163 выхода) и пропаганде трезвого образа жизни (163выхода);изготовление и размещениеинформационного баннера «Береги здоровье! Бросай курить!» на пилларе в центре г. Мурманска; трансляция 2 видеороликов на светодиодных больших LED-экранах в центре г. Мурманска и 2 видеозаставок на мониторах LED-экранов на 16 АЗС «Роснефть»; трансляция 2 тематических аудиороликов в ТЦ «Волна» (792 выхода); тиражированиебуклета «Энергетические напитки – история одного обмана» (5000 экз.) и листовки «Безопасных форм курения не существует!» (10000 экз.). | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МОЦСВМП» |  | 152.348 | 76.67%
|  | ОБ | 198.7 | 198.697 | 198.66 | 99.98%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2. | Организация и проведение акций, фестивалей, конкурсов, слетов и других мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, вреда наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения | Всего | 144 | 0 | 0 | 0% | Проведение массовых мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в практику ведения здорового образа жизни. Число мероприятий в год не менее 4. | Мероприятия проводятся ежегодно в 4 квартале | Нет | Комитет молодежной политики Мурманской области | Мероприятия проводятся ежегодно в 4 квартале | 0
|  | ОБ | 144 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3. | Подготовка специалистов и представителей общественных организаций, вовлеченных в работу по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения | Всего | 158 | 0 | 0 | 0% | Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере профилактики негативных явлений в молодежной среде, посредством участия в обучающих семинарах. Число семинаров в год не менее 4. | Мероприятия проводятся ежегодно в 4 квартале | Нет | Комитет молодежной политики Мурманской области | Мероприятия проводятся ежегодно в 4 квартале | 0
|  | ОБ | 158 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4. | Обеспечение деятельности антинаркотической комиссии Мурманской области, проведение мониторинга | Всего | 477 | 139 | 139 | 29.14% | Обеспечение проведения не менее 4-х заседаний антинаркотической комиссии Мурманской области, заседаний ее рабочих групп, проведения мониторинга наркоситуации по итогам года с подготовкой доклада Губернатору Мурманской области | В 2023 году во взаимодействии с ФГБОУ ВО "Мурманский арктический государственный университет" (далее – ФГБОУ ВО "МАГУ") на основании договора № 01/2023 от 23.01.2023 организована работа по подготовке Доклада о наркоситуации в Мурманской области по итогам 2022 года. Цена договора составила 139,0 тыс. рублей. ФГБОУ ВО "МАГУ" работы по договору выполнены в полном объеме. Доклад рассмотрен на заседании антинаркотической комиссии Мурманской области 27.03.2023 и 11.04.2023 направлен в адрес Государственного антинаркотического комитета. Согласно утвержденному Губернатором Мурманской области плану проведено 3 заседания антинаркотической комиссии Мурманской области (27.03.2023, 20.06.2023, 26.09.2023). Кроме того 04.07.2023, проведено заседание рабочей группы антинаркотической комиссии Мурманской области. | Нет | Министерство региональной безопасности Мурманской области | На плановой основе 05.09.2023 заключён договор № 05/2023 МРБ с ФГАОУ ВО "МАУ" на проведение социологического исследования в рамках наркомониторинга. Цена договора 310 тыс. рублей. Срок исполнения договора до 20.12.2023. | 139 | 29.14%
|  | ОБ | 477 | 139 | 139 | 29.14%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 1.3. | Основное мероприятие 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи | Всего | 8376225.4 | 6341630.7336 | 6330633.9019 | 75.58% | 1.4. Охват населения профосмотрами на туберкулез, 1.5. Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки, 1.6. Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки, 1.7. Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки 0.5 Смертность от туберкулеза | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 9 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |  | 8358495.2 | -17730.2
|  | ОБ | 328049.9 | 232226.0336 | 221229.2019 | 67.44% |  | Выполнено в полном объеме | 1 |  |  | 313818.9 | -14231
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 5 |  |  | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 3 |  |  | 0 | 0
|  | ВБС* | 8048175.5 | 6109404.7 | 6109404.7 | 75.91% |  | Степень исполнения мероприятий | 38.89% |  |  | 8044676.3 | -3499.2
1.3.1. | Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую и сверхбазовую программу обязательного медицинского страхования | Всего | 7345416.5 | 5775809.1 | 5775809.1 | 78.63% | Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи. Количество посещений учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в год не менее 6 000 000. | На 2023 год запланировано 6246457 посещений. За 9 месяцев 2023 года фактически показатель составил 3833838 Выполнение показателя составляет 61,4 % план | Частично | Медицинские организации Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 7345416.5 | 5775809.1 | 5775809.1 | 78.63%
1.3.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 283815.1 | 208315.8578 | 197540.2877 | 69.6% | Оказание первичной медико-санитарной помощи включенной в базовую программу ОМС и оказываемой в неотложной форме незастрахованным; не включенной в базовую программу ОМС первичной специализированной медико-санитарной помощи по профилям "ВИЧ-инфекция", "психиатрия", "наркология", "фтизиатрия", оказываемой в амбулаторных условиях и условиях дневных стационаров. Проведение медицинских обследований спортсменов в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» | Выполнение объемов медицинской помощи по оказанию первичной медико-санитарной помощи включенной в базовую программу ОМС и оказываемой в экстренной форме незастрахованным составило 84,3% (план - 4 571 посещений, факт - 3 855 посещений) ; не включенной в базовую программу ОМС первичной специализированной медико-санитарной помощи по профилям "ВИЧ-инфекция", "психиатрия", "наркология", "фтизиатрия", оказываемой в амбулаторных условиях - посещений с профцелями - 84,9% (план - 68 944, факт - 58 533), обращений по заболеванию - 74,6% (план - 32 813, факт - 24 482); и условиях дневных стационаров 70,1% (план - 1 709 случай лечения, факт - 1 198 случаев лечения); медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку в государственных областных учреждениях и членов спортивных сборных команд Мурманской области по видам спорта - 81,1% (план 2 414 осмотренных лиц, факт - 1 958 осмотренных лиц). | Частично | Медицинские организации Мурманской области | Выполнение в течение 2023 года. | 141003.7074 | 49.68%
|  | ОБ | 283815.1 | 208315.8578 | 197540.2877 | 69.6%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3. | Диспансеризация отдельных категорий граждан | Всего | 686123.5 | 299642 | 299642 | 43.67% | Проведение диспансеризации населения с целью раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития у населения в соответствии с приказом Минздрава РФ от 03.02.2015 № 36ан. Количество проведенных диспансеризации в год - не менее 102 800 чел. | На 2023 год запланировано 232 533 посещений. За 9 месяцев 2023 года фактически показатель составил 113 671 случаев. Выполнение показателя составляет 48,9% | Частично | ТФОМС Мурманской области, медицинские организации Мурманской области | Низкие темпы проведения диспансеризации в медицинских организациях. Неявка на диспансеризацию населения.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 686123.5 | 299642 | 299642 | 43.67%
1.3.4. | Приобретение иммунобиологических медицинских препаратов для проведения вакцинации и диагностических исследований, оборудования для хранения вакцин | Всего | 32916.3 | 19160.2258 | 19160.2258 | 58.21% | Профилактика вакциноуправляемых инфекционных заболеваний | Плановое значение количества приобретенных иммунологических препаратов 236,37 тыс.доз , фактически приобретено по состоянию на 01.10.2023 - 72,82 тыс.доз, что составляет 31%. Плановое значение количества приобретенного оборудования для хранения вакцин 10 ед., фактически достигнутое значение - 10 ед., что составляет 100%. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ«Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина» | Поставка товара запланирована на 4 квартал 2023 | 4016.8974 | 12.2%
|  | ОБ | 32916.3 | 19160.2258 | 19160.2258 | 58.21%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.5. | Содержание жилых помещений фельдшерско-акушерских пунктов | Всего | 1621.2 | 640.2726 | 419.011 | 25.85% | Оплата коммунальных услуг, земельного и имущественного налогов жилых помещениях фельдшерско-акушерских пунктов | Обеспечено содержание 9 фельдшерско-акушерских пунктов | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Отсутствие расходов в связи с отсутствием фельдшеров | 365.8789 | 22.57%
|  | ОБ | 1621.2 | 640.2726 | 419.011 | 25.85%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.6. | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Всего | 16284.5 | 33916.5 | 33916.5 | 208.3% | Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (выделение средств нормированного страхового запаса ТФОМС для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) | Количество медицинских организаций, с которыми заключены соглашения о предоставлении средств НСЗ ТФОМС для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала – 17. Общая потребность для Мурманской области в медицинских работниках на 2023 год, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составляет 84 человек по категории врачи и 70человек по категории средний медицинский персонал. За отчетный период в медицинских организациях Мурманской области нет прироста численности среднего медицинского персонала (-72чел.) и прирост врачей составил (19 чел) | Да | ТФОМС Мурманской области, медицинские организации
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 16284.5 | 33916.5 | 33916.5 | 208.3%
1.3.7. | Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | Всего | 351 | 37.1 | 37.1 | 10.57% | Стимулирование медицинских работников к выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях | Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023г. -13 случаев выявления онкозаболеваний | Нет | ТФОМС Мурманской области, медицинские организации | Невыявление онкозаболеваний медицинскими работниками в медицинских организациях в рамках проведения диспансеризации. Низкие темпы проведения диспансеризации в медицинских организациях.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 351 | 37.1 | 37.1 | 10.57%
1.3.8. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с забором и проведением лабораторного исследования биологического материала на коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в целях предупреждения распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего | 5497.3 | 0 | 0 | 0% | Проведение лабораторного исследования биологического материала на коронавирусную инфекцию (COVID-19) в целях предупреждения распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Выполнено 8 709 ед обсследований на COVID-19, 8 613 ед.забора биологического материала на обязательное обследование на COVID-19. Мероприятие выполнено на 100%. Кассовое исполнение в 4 квартале 2023 г. | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Освоение бюджетных средств планируется в 4 квартале 2023 г.
|  | ОБ | 5497.3 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.11. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с арендой помещений в целях временного размещения поликлиники в связи с осуществлением капитального ремонта здания поликлиники ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» за счет средств областного бюджета | Всего | 4200 | 4109.6774 | 4109.6774 | 97.85% | Обеспечение оказания медицинской помощи населению Мурманской области | Обеспечены финасовые расходы, связанные с арендой помещения | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 4109.6774 | 97.85%
|  | ОБ | 4200 | 4109.6774 | 4109.6774 | 97.85%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 1.4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении | Всего | 2124792 | 1998795.193 | 1996400.4357 | 93.96% | 1.8. Количество обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 1881104.7 | -243687.3
|  | ОБ | 1905666.9 | 1821639.0581 | 1819244.3009 | 95.46% |  | Выполнено в полном объеме | 1 |  |  | 1665228 | -240438.9
|  | ФБ | 219125.1 | 177156.1348 | 177156.1348 | 80.85% |  | Выполнены частично | 4 |  |  | 215876.7 | -3248.4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 60%
1.4.1. | Приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении | Всего | 2098443.6 | 1983927.7626 | 1983927.7626 | 94.54% | Удовлетворение потребности жителей Мурманской области в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, специализированных продуктах лечебного питания в соотношении количества обеспеченных рецептов к общему количеству выписанных рецептов - 100% | Приобретались лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания, необходимые при амбулаторном лечении (выписано 296212 рецептов, обеспечено 296212 рецептов за счет федерального и регионального бюджета на общую сумму 1 590715,32 тыс. рублей ). Потребность 9 мес. 2023 года удовлетворена. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 1570143.2301 | 83.2%
|  | ОБ | 1887129.1 | 1812268.6627 | 1812268.6627 | 96.03%
|  | ФБ | 211314.5 | 171659.0999 | 171659.0999 | 81.23%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.2. | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Всего | 3640.9 | 2499.7764 | 2499.7764 | 68.66% | Удовлетворение потребности жителей Мурманской области в необходимых лекарственных препаратах, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий | Заключены государственные контракты на необходимое количество в 2023 году оказываемой услуги (потребность 9 мес 2023 года удовлетворена). | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Остаток предусмотрен для организации транспортировки при перераспределении препаратов согласованном Минздравом РФ от другого субъекта РФ | 1621.7257 | 44.54%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 3640.9 | 2499.7764 | 2499.7764 | 68.66%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3. | ООбеспечение реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении ФМБА России | Всего | 4169.7 | 2997.2585 | 2997.2585 | 71.88% | Удовлетворение потребности жителей ЗАТО в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, специализированных продуктах лечебного питания в соотношении количества обеспеченных рецептов к общему количеству выписанных рецептов - 100% | Приобретались лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания, необходимые при амбулаторном лечении (выписано 270 рецептов, обеспечено 270 рецептов на общую сумму 1367,51 тыс. рублей ). Потребность9 мес 2023 года удовлетворена. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 1930.4571 | 46.3%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 4169.7 | 2997.2585 | 2997.2585 | 71.88%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.5. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 18487.8 | 9320.3954 | 6925.6382 | 37.46% | Обеспечение содержания аптечного склада | Расходы на государственную работу «Осуществление работы по розничной реализации лекарственных препаратов в медицинских организациях, расположенных в сельской местности» с целью обеспечения деятельности реализации лекарственных препаратов в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ«МОКБ им. П.А. Баяндина» | Освоение бюджетных средств планируется в 4 квартале 2023 г. | 5481.2754 | 29.65%
|  | ОБ | 18487.8 | 9320.3954 | 6925.6382 | 37.46%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 2394.7572
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.6. | Утилизация лекарственных препаратов, пришедших в негодность по причине истечения срока годности | Всего | 50 | 50 | 50 | 100% | Обеспечение утилизации лекарственных препаратов, пришедших в негодность по причине истечения срока годности | Лекарственные препараты, пришедших в негодность по причине истечения срока годности утилизированы | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области |  | 0
|  | ОБ | 50 | 50 | 50 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.1 | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | Всего | 151252.5 | 103949.9865 | 103949.9865 | 68.73% | 1.4 Охват населения профосмотрами на туберкулез 1.9 Число лиц, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации 0.6 Смертность населения в трудоспособном возрасте 0.7 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 151252.5 | 0
|  | ОБ | 89471 | 61489.9539 | 61489.9539 | 68.73% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 89471 | 0
|  | ФБ | 61781.5 | 42460.0327 | 42460.0327 | 68.73% |  | Выполнены частично | 1 |  |  | 61781.5 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
П 1.1.2. | Выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | Всего | 151252.5 | 103949.9865 | 103949.9865 | 68.73% | Выполнение вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Мурманской области: 123 в 2021 году, 137 в 2022 году, 150 в 2023 году, 163 в 2024 году | План на 2023 год - 150 вылетов, за 9 мес. 2023 года фактически выполнен 141 (94%) вылет санитарной авиации (вертолет). Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации - 218. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, 98,2%. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» | Расходование средств производится по факту выполнения работ по осуществлению мед.эвакуации, освоение планируется до 31.12.2023. | 54138.742 | 60.51%
|  | ОБ | 89471 | 61489.9539 | 61489.9539 | 68.73%
|  | ФБ | 61781.5 | 42460.0327 | 42460.0327 | 68.73%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.2. | Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" | Всего | 23949.4 | 17949.417 | 16140.0122 | 67.39% | 1.1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ "МОЦСВМП", медицинские организации |  | 23949.4 | 0
|  | ОБ | 23949.4 | 17949.417 | 16140.0122 | 67.39% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 23949.4 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
П 1.2.1. | Реализация коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни | Всего | 23949.4 | 17949.417 | 16140.0122 | 67.39% | Проведение коммуникационных кампаний, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | За 9 мес. 2023 г. выполнено 526 мероприятий: организованы выступления в СМИ: 18 выпусков тематических теле-радиопередач и 26 выступлений в теле-радиоэфире, 66 публикаций в печатных изданиях; проведено 243 информационно-образовательных мероприятия (6632 чел.); осуществлены прокат 5 социальных видеороликов на федеральных каналах телевидения (232 проката) и трансляция 4 аудиороликов на радиостанциях (504 выхода); изготовлено 13 наименований печатных материалов (35000 экз.); размещено 5 информационных баннеров на центральных улицах г. Мурманска; осуществлен прокат 8 тематических плакатов в общественном транспорте (340 экземпляров); размещено 6 информационных видеороликов на больших светодиодных экранах в центре г. Мурманска и 3 видеозаставки на мониторах LED-экранов на 16 АЗС «Роснефть»; транслировались 3 социальных аудиоролика в ТЦ «Волна» (1188 выходов); с использованием интернет-площадки проведено 11 «прямых эфиров»; силами специалистов ЦОЗМП изготовлены и размещены в социальной сети 27 информационных видеороликов и др. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МОЦСВМП», медицинские организации | Выполнение в 4 квартале 2023 года | 11949.417 | 49.89%
|  | ОБ | 23949.4 | 17949.417 | 16140.0122 | 67.39%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.3. | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | Всего | 59176 | 59175.7171 | 59175.7171 | 100% | 0.9 Доля лиц, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, в общем числе лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, находящихся под диспансерным наблюдением; 0.3 Смертность от болезней системы кровообращения | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 59176 | 0
|  | ОБ | 3550.6 | 3550.5435 | 3550.5435 | 100% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 3550.6 | 0
|  | ФБ | 55625.4 | 55625.1735 | 55625.1735 | 100% |  | Выполнены частично | 1 |  |  | 55625.4 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
П 1.3.1. | Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Всего | 59176 | 59175.7171 | 59175.7171 | 100% | Удовлетворение потребности жителей Мурманской области в необходимых лекарственных препаратах, предназначенных для граждан, которым выполнены аортально-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда в амбулаторных условиях. | количество граждан, внесенных в региональный регистр льготников, человек – 4976 обеспечено лекарственными препаратами, человек – 4567 количество обеспеченных рецептов, штук – 35463 Процент 91,78 | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области |  | 38100.1297 | 64.38%
|  | ОБ | 3550.6 | 3550.5435 | 3550.5435 | 100%
|  | ФБ | 55625.4 | 55625.1735 | 55625.1735 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" | Всего | 16059604.7 | 10057173.6928 | 9923411.359 | 61.79% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 25 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации, НКО |  | 15747048 | -312556.7 |  |  | 16059604.7 | 0
|  | ОБ | 3100031.2 | 1921918.1756 | 1794222.2529 | 57.88% |  | Выполнено в полном объеме | 3 |  |  | 2774954.6 | -325076.6 |  |  | 3100031.2 | 0
|  | ФБ | 150166.9 | 104061.8172 | 97995.4061 | 65.26% |  | Выполнены частично | 21 |  |  | 150702 | 535.1 |  |  | 150166.9 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ВБС* | 12809406.6 | 8031193.7 | 8031193.7 | 62.7% |  | Степень исполнения мероприятий | 54% |  |  | 12821391.4 | 11984.8 |  |  | 12809406.6 | 0
ОМ 2.1. | Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи | Всего | 9624746.7 | 5811014.1265 | 5773844.5442 | 59.99% | 2.1. Больничная летальность от инфаркта миокарда; 2.2. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения; 2.3 Количество рентген -эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях 2.4. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях; 2.5.Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями; 2.6. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; 2.7. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете. | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 8 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации, НКО |  | 9295681.4 | -329065.3 |  |  | 9624746.7 | 0
|  | ОБ | 1527340.2 | 1106532.0347 | 1070130.3364 | 70.06% |  | Выполнено в полном объеме | 1 |  |  | 1491691 | -35649.2 |  |  | 1527340.2 | 0
|  | ФБ | 26529.5 | 18718.3218 | 17950.4378 | 67.66% |  | Выполнены частично | 7 |  |  | 26529.5 | 0 |  |  | 26529.5 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ВБС* | 8070877 | 4685763.77 | 4685763.77 | 58.06% |  | Степень исполнения мероприятий | 56.25% |  |  | 7777460.9 | -293416.1 |  |  | 8070877 | 0
2.1.1. | Приобретение лекарственных средств, расходного материала, диагностических средств, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем | Всего | 76464 | 61810.3467 | 60459.0513 | 79.07% | Приобретение лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфицированных, расходных материалов для проведения лабораторных исследований ВИЧ-инфицированным, больным туберкулезом, средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем, для сотрудников МОПТД | Плановое значение количество приобретеных лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфицированных больных и больных гепатитами В и С, в соответствии с планом, утвержденным руководителем медицинской организации 38 378 ед., фактическое значение - 2 005 ед, что составляет 5,2 % | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации Мурманской области | Поставка товара до конца 2023 года | 55435.277 | 72.5%
|  | ОБ | 68532 | 56463.3638 | 55872.9418 | 81.53%
|  | ФБ | 7932 | 5346.9829 | 4586.1095 | 57.82%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую и сверхбазовую программу обязательного медицинского страхования | Всего | 8070877 | 4685763.77 | 4685763.77 | 58.06% | Оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи | В соответствии с планом в 2023 году: Круглосуточный стационар: план - 110297 случаев госпитализации; факт 82648 случай госпитализации, выполнение 74,9%; Стационар дневного пребывания план - 44357 случаев госпитализации; факт 35907 случай госпитализации, выполнение 81%; | Частично | Медицинские организации, ТФОМС Мурманской области | Невыполнение по финансовым показателям в связи с предъявлением на оплату менее дорогостоящих случаев лечения, а также в связи с оттоком населения в период летних отпусков.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 8070877 | 4685763.77 | 4685763.77 | 58.06%
2.1.3. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 1318986.6 | 945323.9874 | 909694.6015 | 68.97% | Оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям ВИЧ-инфекция, "Психиатрия", "Психиатрия-наркология", "Фтизиатрия" в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи; проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); оказание паллиативной медицинской помощи; проведение психиатрического освидетельствования; обеспечение лечебным и профилактическим питанием; проведение патологоанатомических исследований. Проведение скрининговых исследований, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, выявление заболевания на ранних стадиях. Обеспечение проведения лабораторных исследований для медицинских организаций, не работающих в системе ОМС | Выполнение объемов медицинской помощи по оказанию специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям "Психиатрия", "Психиатрия-наркология", "Фтизиатрия" составило за 9 мес. 2023 года - 74,5% (план - 5 713 случаев госпитализации, факт -4 256 случаев госпитализации); на проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) – 74,4% (план - 7000 освидетельствований, факт- 5 207 освидетельствования); на обеспечение лечебным и профилактическим питанием - 72,1% (план - 1 355, факт - 977); проведение патологоанатомических исследований - 54,2% (план - 4 358 исследований, факт- 2 364 исследований); на лабораторные исследования на ВИЧ-инфекцию - 49,1% (план - 63 573 исследований, факт- 31 201 исследований); на лабораторные исследования (кроме лабораторных исследований на ВИЧ-инфекцию) - 64,1% (план - 83 461 исследований, факт- 53 531 исследований). | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации Мурманской области | Выполнение в течение 2023 года. | 623561.4054 | 47.28%
|  | ОБ | 1318986.6 | 945323.9874 | 909694.6015 | 68.97%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4. | Создание, накопление, сохранение и обновление запасов материальных ценностей мобилизационного и государственного резервов | Всего | 76204.6 | 47947.9113 | 47947.9113 | 62.92% | Формирование запасов материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов, предназначенных для обеспечения мобилизационных нужд; обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Разработан план накопления материальных ценностей мобилизационного резерва; обеспечили готовность материальных ценностей к выдаче получателям в установленные сроки; выполнили операции по накоплению, хранению(содержанию), освежению запасов для мобилизационных нужд здравоохранения. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОКУЗ ОТ МЦ «Резерв» | Выполнение в 4 квартале 2023 года | 35088.5873 | 46.05%
|  | ОБ | 76204.6 | 47947.9113 | 47947.9113 | 62.92%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.5. | Проведение профилактики инфекционных заболеваний (ИППП, ВИЧ-инфекции, гепатиты В и С) | Всего | 2263 | 1368.234 | 1179.35 | 52.11% | Обеспечение производства и распространения социальной рекламы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов (аудио- и видеороликов, буклетов и брошюр), обеспечение доступа определенных уязвимых групп населения к скрининговому обследованию, медицинскому освидетельствованию, лечению ВИЧ-инфекции | В рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии НКО в 2023 году МРООД "Капля Жизни" в плановом порядке проведено 2 информационных кампании по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, проводится тестирование на ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения, распространяется санитарно-просветительная литература. За 9 мес. 2023 г. по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции проведено 223 мероприятия: 9 выпусков теле-радиопередачи «ВИЧ-инфекция: профилактика и лечение»; пресс-конференция в рамках дня борьбы со СПИДом; 12 публикаций в печатных изданиях; прокат 6 видеороликов на федеральных каналах телевидения (480 прокатов); трансляция 2 аудиороликов на радиостанциях (330 выходов); 13 массовых акций (свыше 1500 участников); 19 выездов мобильной лаборатории автобуса «Доверие» (охват – 445 человек); 76 информационно-образовательных мероприятий (1534 чел.); прокат 2 видеороликов на 3 больших светодиодных экранах в г. Мурманске, на мониторах LED-экранов 16 АЗС «Роснефть» и 18 аптеках сети «Для бережливых»; размещение 6 информационных баннеров на металлоконструкциях и пилларах в центре г. Мурманска; тиражирование 5 видов санитарно-просветительной литературы (9000 экз.); прокат плакатов в общественном транспорте г. Мурманска (100 экземпляров) и др. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МОЦСВМП», НКО | Выполнение до конца 2023 года | 928.322 | 41.02%
|  | ОБ | 699.1 | 422.6833 | 240.8099 | 34.45%
|  | ФБ | 1563.9 | 945.5507 | 938.5401 | 60.01%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.6. | Приобретение лекарственных препаратов, применяемых в условиях стационара, для лечения других редких заболеваний, за исключением орфанных заболеваний, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 № 403 | Всего | 55436.2 | 50873.0362 | 50873.0362 | 91.77% | Удовлетворение потребности жителей Мурманской области, страдающих другими редкими заболеваниями, в необходимых лекарственных препаратах для лечения в условиях стационара | Жизненно важный и дорогостоящий лекарственного препарата Нусинерсен закуплен в полном объеме. Потребность 2023 года удовлетворена. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области |  | 50873.0362 | 91.77%
|  | ОБ | 55436.2 | 50873.0362 | 50873.0362 | 91.77%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.7. | Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь | Всего | 6259.8 | 6259.5704 | 6259.5704 | 100% | Удовлетворение потребности жителей Мурманской области в оказании паллиативной помощи в части лекарственного обеспечения, в том числе для обезболивания | Обеспечено по 2189 рецептам 3187 упаковками на сумму 6 151,27 тыс.руб. Рецепты, находящиеся на отсроченном обеспечении, отсутствуют. Потребность 9 месяцев 2023 года удовлетворена. | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 5565.38 | 88.91%
|  | ОБ | 1910.4 | 1910.3289 | 1910.3289 | 100%
|  | ФБ | 4349.4 | 4349.2414 | 4349.2414 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.8. | Приобретение оборудования, изделий, мебели и автотранспорта для обеспечения деятельности медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь | Всего | 18255.5 | 11667.2705 | 11667.2535 | 63.91% | Приобретение оборудования, изделий, мебели и автотранспорта для медицинских учреждений | Контракты на поставку медицинских изделий заключены в полном объеме. Из запланированных 5929 единиц медицинского оборудования получено 4833 единицы (81,5%) | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Согласно заключенным контрактам срок поставки оборудования до 01.12.2023 (1096 ед) | 0
|  | ОБ | 5571.3 | 3590.7237 | 3590.7067 | 64.45%
|  | ФБ | 12684.2 | 8076.5468 | 8076.5468 | 63.67%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.2. | Основное мероприятие 2. Предоставление услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | Всего | 1991291.1 | 1063137.2871 | 1015730.8216 | 51.01% | 2.3 Количество рентген -эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях 0.4 Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |  | 1724521.7 | -266769.4 |  |  | 1991291.1 | 0
|  | ОБ | 737583 | 249232.3992 | 207124.4609 | 28.08% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 470813.6 | -266769.4 |  |  | 737583 | 0
|  | ФБ | 75667 | 37373.1879 | 32074.6607 | 42.39% |  | Выполнены частично | 2 |  |  | 75667 | 0 |  |  | 75667 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ВБС* | 1178041.1 | 776531.7 | 776531.7 | 65.92% |  | Степень исполнения мероприятий | 33.33% |  |  | 1178041.1 | 0 |  |  | 1178041.1 | 0
2.2.1. | Высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Всего | 1178041.1 | 776531.7 | 776531.7 | 65.92% | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленному в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | В соответствии с планом в 2023 году - 5563 случаев госпитализации. Фактическое значение за 9 месяцев 2023 года - 3601 случай госпитализации. Выполнение плана составило _64,7_% | Частично | ТФОМС Мурманской области, медицинские организации | Невыполнение по объемным и финансовым показателям ГОБУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный центр". | 1178041.1 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0
|  | ВБС* | 1178041.1 | 776531.7 | 776531.7 | 65.92% | [5 empty] | 1178041.1 | 0
2.2.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 795997.5 | 276932.7731 | 229526.3076 | 28.84% | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленному в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Обеспечение функционирования Центра ВМП при ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина". Формирование заявок на санаторно-курортное лечение | Утверждено согласно государственному заданию 1 202 пациентов. Выполнено по итогам 9 мес. 2023 года - 1079, что составляет 89,8 %. Фактический показатель по оформлению заявок на оказание высокотехнологичной и специализированной помощи и внесение данных заявителя в лист ожидания составил 13 783 к плановому показателю 19 527 ( 70,6%). | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина" ГОБУЗ МОКМЦ ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" | В июле 2023года выделены средства 266 млн руб на дополнительные случаи лечения, контрактация по которым запланирована на 4 квартал 2023 года | 529228.1 | -266769.4 | 172453.3758 | 21.67%
|  | ОБ | 720330.5 | 239559.5852 | 197451.6469 | 27.41% | [5 empty] | 453561.1 | -266769.4
|  | ФБ | 75667 | 37373.1879 | 32074.6607 | 42.39% | [5 empty] | 75667 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3. | Оплата медицинских услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях, расположенных за пределами региона, в том числе по пересадке донорских органов | Всего | 17252.5 | 9672.814 | 9672.814 | 56.07% | Оплата медицинских услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи за пределами региона по предъявленным счетам на оплату от медицинских организаций | Плановое значение количества граждан, получивших услуги 53 чел. фактически улуга по радиохирургическому лечению на аппарате Кибер-Нож оказана 40 чел., что составляет 75,5% | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" | Освоение бюджетных средств планируется до конца 2023 г. | 3056.71 | 17.72%
|  | ОБ | 17252.5 | 9672.814 | 9672.814 | 56.07%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.3. | Основное мероприятие 3. Развитие медицинской реабилитации | Всего | 389406.6 | 233785.9 | 233785.9 | 60.04% | 2.1. Больничная летальность от инфаркта миокарда; 2.2. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |  | 371753.3 | -17653.3 |  |  | 389406.6 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0 | [7 empty] | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 2 | [7 empty] | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВБС* | 389406.6 | 233785.9 | 233785.9 | 60.04% |  | Степень исполнения мероприятий | 50% | [6 empty] | 389406.6 | 0
2.3.1. | Медицинская реабилитация в условиях круглосуточного стационара | Всего | 308188.6 | 182632.6 | 182632.6 | 59.26% | Оказание медицинской реабилитационной помощи в условиях круглосуточного стационара в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | план на 2023 год 3807 случаев госпитализации , факт 1212 случаев госпитализации , выполнение 31,8% | Частично | Медицинские организации, ТФОМС Мурманской области | Выполнение до конца 2023 года | 293977.8 | -14210.8
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 308188.6 | 182632.6 | 182632.6 | 59.26%
2.3.2. | Медицинская реабилитация в условиях дневного стационара | Всего | 81218 | 51153.3 | 51153.3 | 62.98% | Оказание медицинской реабилитационной помощи в условиях дневного стационара в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | план на 2023 год 1825 случаев госпитализации, факт 856 сл. госп , выполнение 46,9% | Частично | Медицинские организации, ТФОМС Мурманской области | 1) Поставка и оплата за 1 аппарат в 4 квартале 2023 года. 2) Экономия по результатам проведения закупочных процедур. В МЗРФ направлено письмо о внесении изменений в Соглашение (снижение суммы) | 77775.5 | -3442.5
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 81218 | 51153.3 | 51153.3 | 62.98%
ОМ 2.4. | Основное мероприятие 4. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной | Всего | 1628342.9 | 1180091.7141 | 1146650.7441 | 70.42% | 2.8. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 0.6 Смертность населения в трудоспособном возрасте 0.1 Смертность от всех причин | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | Министерство здравоохранения Мруманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |  | 1628360.3 | 17.4 |  |  | 1628342.9 | 0
|  | ОБ | 342901.1 | 219437.9141 | 185996.9441 | 54.24% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 342901.1 | 0 |  |  | 342901.1 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ВБС* | 1285441.8 | 960653.8 | 960653.8 | 74.73% |  | Степень исполнения мероприятий | 50% |  |  | 1285459.2 | 17.4 |  |  | 1285441.8 | 0
2.4.1. | Скорая медицинская помощь, включенная в базовую и сверхбазовую программу обязательного медицинского страхования | Всего | 1285441.8 | 960653.8 | 960653.8 | 74.73% | Оказание скорой медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | В соответствии с планом в 2023 году - 210017 вызовов. Фактическое значение за 9 месяцев 2023 года - 125931 вызовов. Выполнение плана составило 60,0% | Частично | Медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |  | 1285459.2 | 17.4
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 1285441.8 | 960653.8 | 960653.8 | 74.73%
2.4.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 305083 | 196918.1899 | 164358.2407 | 53.87% | Оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой в стационарных условиях в экстренной форме; оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), включенной и не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи; медицинское сопровождение к месту проведения амбулаторного гемодиализа и после его проведения. Обеспечение автомобильным транспортом медицинских организаций, расположенных в городе Мурманске | Выполнение объемов медицинской помощи по оказанию специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой в стационарных условиях в экстренной форме составило - 74,5% (план - 965 случаев госпитализации, факт - 719); по оказанию скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), включенной и не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования – 85,7% (план - 10 800 вызовов, факт 9 254); на организацию и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных и муниципальных учреждений – 74,0% (план – 48 028,9 машино-часов, факт 35 563,1 машино-часов). | Частично | Медицинские организации | Выполнение в течение 2023 года. | 132266.1001 | 43.35%
|  | ОБ | 305083 | 196918.1899 | 164358.2407 | 53.87%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.3. | Обеспечение транспортировки в медицинские организации Мурманской области отдельных категорий граждан | Всего | 37818.1 | 22519.7242 | 21638.7034 | 57.22% | Транспортировка пациентов, не нуждающихся в медицинском сопровождении, до места проведения гемодиализа и обратно | По состоянию на 01.10.2023 услуга по перевозке пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии оказана 171 чел., из них 19 пациентам, не способных к самостоятельному передвижению | Частично | Медицинские организации | Оплата за 8 месяцев (счета за сентябрь предоставляются в октябре). Выполнение до конца 2023 г. | 14963.9548 | 39.57%
|  | ОБ | 37818.1 | 22519.7242 | 21638.7034 | 57.22%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.5. | Основное мероприятие 5. Привлечение населения к донорству | Всего | 22898.5 | 17515.4048 | 17515.4048 | 76.49% | 2.10 Количество донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 22898.5 | 0 |  |  | 22898.5 | 0
|  | ОБ | 22898.5 | 17515.4048 | 17515.4048 | 76.49% |  | Выполнено в полном объеме | 1 | [6 empty] | 22898.5 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1 | [7 empty] | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 75% | [7 empty] | 0
2.5.1. | Приобретение методических материалов и средств наглядной агитации, сувенирной продукции и значков с логотипом о донорстве | Всего | 179.5 | 179.5322 | 179.5322 | 100% | Пропаганда донорства с целью привлечения новых доноров | Сувенирная продукция: Ручка канцелярская с логотипом о донорстве - 253 шт. Футболка трикотажная с логотипом о донорстве - 70 шт. Пакет полимерный с логотипом о донорстве - 300 шт. Попсокет складной для телефона с логотипом о донорстве с логотипом о донорстве - 1530 шт. Наглядная агитация: Календарь с логотипом о донорстве (вид: домик, перекидной) – 132 шт. Календарь с логотипом о донорстве (вид: настенный, квартальный) – 95 шт. | Да | ГОБУЗ«Мурманская областная станция переливания крови» |  | 0
|  | ОБ | 179.5 | 179.5322 | 179.5322 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.2. | Обеспечение доноров бесплатным питанием с учетом замены бесплатного питания денежной компенсацией и сдачи крови и ее компонентов за плату | Всего | 22719 | 17335.8727 | 17335.8727 | 76.31% | Стимулирование доноров к регулярной сдаче крови | Произведено общее количество крово- и плазмодач 9612, из них безвозмездно - 9400, за плату - 212 | Частично | Медицинские организации Мурманской области |  | 1493.6126 | 6.574%
|  | ОБ | 22719 | 17335.8727 | 17335.8727 | 76.31%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.6. | Основное мероприятие 6. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов | Всего | 272721.5 | 184429.4129 | 179075.1453 | 65.66% | 2.10 Количество донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ "Мончегорская ЦРБ", ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" |  | 250063.5 | -22658 |  |  | 272721.5 | 0
|  | ОБ | 272721.5 | 184429.4129 | 179075.1453 | 65.66% |  | Выполнено в полном объеме | 0 | [6 empty] | 272721.5 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 2 | [7 empty] | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50% | [7 empty] | 0
2.6.1. | Приобретение расходного материала, диагностических средств и изделий медицинского назначения для ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови" | Всего | 79507.3 | 54660.8753 | 54660.8753 | 68.75% | Приобретение расходного материала, диагностических средств и изделий медицинского назначения для обеспечения забора крови и контроля за ее безопасностью | Для обеспечения бесперебойной работы ГОБУЗ МОСПК приобретены реагенты для иммунологических исследования, магистрали, контейнеры для крови, раствор для хранения тромбоцитов, набор реагентов диагностических жидкостей и иное. | Частично | ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови" | Выполнение до конца 2023 года | 40636.8971 | 51.11%
|  | ОБ | 79507.3 | 54660.8753 | 54660.8753 | 68.75%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 193214.2 | 129768.5376 | 124414.27 | 64.39% | Заготовка консервированной донорской крови и переработка консервированной крови на компоненты с целью удовлетворения потребностей в компонентах крови | Выполнение плановых показателй по заготовке крови составило - 75,5% (план - 11030 УЕ, факт - 8 330,1 УЕ) | Частично | ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ "Мончегорская ЦРБ", ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" | Освоение бюджетных средств планируется до конца 2023 г. | 90596.0058 | 46.89%
|  | ОБ | 193214.2 | 129768.5376 | 124414.27 | 64.39%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.7. | Основное мероприятие 7. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы | Всего | 177031.9 | 132213.7432 | 125002.2485 | 70.61% | 2.9 Удовлетворенность потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы", ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |  | 177031.9 | 0
|  | ОБ | 177031.9 | 132213.7432 | 125002.2485 | 70.61% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
2.7.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 177031.9 | 132213.7432 | 125002.2485 | 70.61% | Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы по направлению следственных органов | Исполнение государственного задания по судебно-медицинской экспертизе составило 75,7% (план 11300 экспертиз, факт - 8 558 экспертиз); судебно-психиатрической экспертизе составило 72,4% (план 1650 экспертиз, факт - 1 195 экспертиз). | Частично | ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы", ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |  | 95442.3442 | 53.91%
|  | ОБ | 177031.9 | 132213.7432 | 125002.2485 | 70.61%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.8. | Основное мероприятие 8 "Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи, в том числе выполнение научно-исследовательской работы по оценке системы здравоохранения Мурманской области и разработке рекомендаций по повышению ее эффективности" | Всего | 19555 | 12557.2667 | 9377.7129 | 47.96% | 2.5 Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями; 2.6 Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; 2.4. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 19555 | 0
|  | ОБ | 19555 | 12557.2667 | 9377.7129 | 47.96% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
2.8.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 19555 | 12557.2667 | 9377.7129 | 47.96% | Участие в проведении документарных проверках в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, анкетирование и обработка результатов анкетирования по оценке качества и доступности медицинской помощи населения Мурманской области в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, обеспечение проведения экспертизы документов, направленных медицинскими организациями, с целью осуществления закупок по жизненным показаниям необходимых лекарственных препаратов | По итогам 9 месяцев 2023 выполнено 6 023 экспертизы в рамках ведомственного контроля качества, план - 9000 (выполнение 66,9%). Выполнено за отчетный период 17 359 экспертиз документов для осуществления закупок ЖНЛП при плане 10 800 (выполнение 160,7%). Будет проведена корректировка показателя при уточнении госзадания в декабре 2023 года Организована работа «горячей линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросам оказания медицинской помощи населению области (за 9 мес. 2023 г. обработано 6052 обращения граждан). Осуществляется поддержка работы единой интернет-площадки «Здоровый регион 51», где на постоянной основе размещаются новые информационные материалы и рекомендации по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Проведена независимая оценка удовлетворенности медицинской помощью населения Мурманской области в 8 медицинских организациях, подведомственных МЗ МО. Обработаны данные 556 анкет (план 2023 г. – 700 анкет); подготовлены и направлены аналитические справки в МЗ МО. | Частично | ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина" ГОАУЗ "МОЦСВМП" | Мероприятие выполняется в течение года | 7457.2667 | 38.13%
|  | ОБ | 19555 | 12557.2667 | 9377.7129 | 47.96%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.1. | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | Всего | 1905274.4 | 1394092.7375 | 1394092.7375 | 73.17% | 0.4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); 2.6. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; 2.4. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 2228846.3 | 323571.9 |  |  | 1905274.4 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ФБ | 19634.3 | 19634.2075 | 19634.2075 | 100% |  | Выполнены частично | 1 |  |  | 20169.4 | 535.1 |  |  | 19634.3 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ВБС* | 1885640.1 | 1374458.53 | 1374458.53 | 72.89% |  | Степень исполнения мероприятий | 75% |  |  | 2208676.9 | 323036.8 |  |  | 1885640.1 | 0
П 2.1.1. | Переоснащение медицинским оборудованием сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | Всего | 19634.3 | 19634.2075 | 19634.2075 | 100% | Переоснащение медицинских организаций ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" и ГОБУЗ "Мурманский областной онкологичекий диспансер": в 2021 г. - 2 ед. ( (ГОБУЗ МОКБ имени П.А. Баяндина – 1 ед ; ГОБУЗ МООД – 1 ед) в 2022 г. - 7 ед- (ГОБУЗ МОКБ имени П.А. Баяндина – 3 ед ; ГОБУЗ МООД – 4 ед) в 2023 г. - 2 ед ГОБУЗ МОКБ имени П.А. Баяндина в 2024 г.- 6 ед. в 2025 г.- 1 ед. | ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» запланировано и заключено 2 контракта: - поставка аппарата УЗИ среднего класса (ГПД № 07/03/23-ЭА-01 от 16.03.2023 на сумму 7,3 млн руб.). Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию 25.04.2023. Оплачено 03.05.2023. - поставка видеоэндоскопического комплекса (ГПД № 13/01/23-ЭА-02 от 23.01.2023 на сумму 12,3 млн руб.) Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию 07.07.2023. | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 7286.756 | 37.11%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 19634.3 | 19634.2075 | 19634.2075 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.1.2. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | Всего | 1885640.1 | 1374458.53 | 1374458.53 | 72.89% | Обеспечение доведения финансовых средств ТФОМС Мурманской области до медицинских организаций на оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Круглосуточный стационар: в соответствии с планом в 2023 году - 6036 случаев госпитализации (круглосуточный стационар). Фактическое значение за 9 месяцев 2023 года - 6630 случаев госпитализации. Выполнение плана составило 109,8%; Дневной стационар: в соответствии с планом в 2023 году - 7372 случаев лечения. Фактическое значение за 9 месяцев 2023 года 5806 случаев лечения. Выполнение плана составило 78,7% | Частично | Медицинские организации, ТФОМС Мурманской области | В плановых финансовых показателях учтены более дорогостоящие случаи лечения, на оплату предьявлены менее дорогостоящие случаи
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 1885640.1 | 1374458.53 | 1374458.53 | 72.89%
П 2.2. | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | Всего | 28336.1 | 28336.1 | 28336.1 | 100% | 2.1. Больничная летальность от инфаркта миокарда; 2.2. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения 2.3 Количество рентген -эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с острым коронарным синдромом; 0.3 Смертность от болезней системы кровообращения | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 28336.1 | 0 |  |  | 28336.1 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ФБ | 28336.1 | 28336.1 | 28336.1 | 100% |  | Выполнены частично | 1 |  |  | 28336.1 | 0 |  |  | 28336.1 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50% |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
П 2.2.1. | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра, первичных сосудистых отделений медицинских организаций | Всего | 28336.1 | 28336.1 | 28336.1 | 100% | Обеспечение снижения смертности от болезней системы кровообращения путем переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием регионального сосудистого центра, первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. 2021 г. -30 ед. орборудования ((ГОАУЗ "Мончегорская ЦРБ", ГОБУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный центр") 2022 г.-3 ед. оборудования (ГОАУЗ "Мончегорская ЦРБ", ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина") 2023 г.-2 ед оборудования ( ГОБУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный центр", и ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ). 2024 г -6 ед. оборудования 2025 г. -1 ед. оборудования | Запланировано и заключено 2 контракта на поставку оборудования в ГОАУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" и ГОБУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный центр". Оборудование в ГОАУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" поставлено, введено в эксплуатацию и оплачено. Оборудование для ГОБУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный центр" будет поставлено в 4 квартале 2023 года | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 28336.1 | 100%
|  | ОБ | 0 |  |  | 0%
|  | ФБ | 28336.1 | 28336.1 | 28336.1 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" | Всего | 389574.2 | 264302.9168 | 250961.9342 | 64.42% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |  | 389574.2 | 0 |  |  | 389574.2 | 0
|  | ОБ | 379279.7 | 256023.7168 | 245720.1342 | 64.79% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 379279.7 | 0 |  |  | 379279.7 | 0
|  | ФБ | 10294.5 | 8279.2 | 5241.8 | 50.92% |  | Выполнены частично | 3 |  |  | 10294.5 | 0 |  |  | 10294.5 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ОМ 3.1. | Основное мероприятие 1. Применение современных методик диагностики и лечения матерей и детей | Всего | 26999.5 | 20500.1761 | 15116.477 | 55.99% | 3.4. Охват неонатальным скринингом; 3.5. Охват аудиологическим скринингом | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |  | 26999.5 | 0
|  | ОБ | 16705 | 12220.9761 | 9874.677 | 59.11% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 16705 | 0
|  | ФБ | 10294.5 | 8279.2 | 5241.8 | 50.92% |  | Выполнены частично | 2 |  |  | 10294.5 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50% |  |  |  | 0
3.1.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 8903.4 | 6677.577 | 6677.577 | 75% | Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных заболеваний | Выполнение государственного задания по проведению пренатальной (дородовой) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин составило - 118,8% (план - 160 исследований, факт - 190 исследования) , неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных заболеваний - 66,8% (план 6 600 исследований, факт - 4 409 исследований). Будет проведена корректировка показателя при уточнении госзадания в декабре 2023 года. | Частично | Медицинские организации |  | 8903.4 | 0 | 4451.718 | 50%
|  | ОБ | 8903.4 | 6677.577 | 6677.577 | 75%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.3. | Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | Всего | 18096.1 | 13822.5991 | 8438.9 | 46.63% | Раннее доклиническое выявление врожденных и (или) наследственных заболеваний в целях обеспечения своевременного начала лечения пациентов | План 6 600, факт 4409, что сочтавляет 66,8 % | Частично | ГОБУЗ "МОКМЦ" | Невыполнение связано: - со снижением рождаемости: По предварительным данным за январь-сентябрь 2023 года коэффициент рождаемости по Мурманской области составил 8,4, что меньше показателя по РФ на 3,4% (по РФ 8,7). Снижение показателя (т.е. отрицательная динамика) в сравнении с аналогичным периодом 2022 года составила -3,4% (8,7 8,4). По данным Росстата за январь-сентябрь 2023 года в сравнении с январем-сентябрем 2022 года снижение числа родившихся на 188детей (январь-сентябрь 2023 года - 4126 чел., январь-сентябрь 2022 года - 4314 чел.). - для проведения исследований, биоматериал в соответствии с указанием Минздрава России направляется в ГОКУЗ «Диагностический центр (медико‑генетический)», счета за проведенные исследования выставляются указанным учреждением с опозданием в 3 месяца | 4261.8 | 23.55%
|  | ОБ | 7801.6 | 5543.3991 | 3197.1 | 40.98%
|  | ФБ | 10294.5 | 8279.2 | 5241.8 | 50.92%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 3.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение оказания медицинской помощи матерям и детям, проведения медицинской и медико-социальной реабилитации матерей и детей | Всего | 362574.7 | 243802.7407 | 235845.4572 | 65.05% | 3.1. Смертность детей в возрасте 0-4 года; 3.2. Смертность детей в возрасте 0-17 лет, 3.3. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целямиктическими целями 0.2 Младенческая смертность | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 362574.7 | 0
|  | ОБ | 362574.7 | 243802.7407 | 235845.4572 | 65.05% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
3.2.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 362574.7 | 243802.7407 | 235845.4572 | 65.05% | Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей, оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в специализированных домах ребенка | Выполнение государственного задания по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей составило 71,4% (план - 35 910 койко-дней, факт – 25 635 койко-дней) , оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в специализированных домах ребенка составило 76,1% (план - 330 пациентов, факт 251 пациент) | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «ОСДР», ГОБУЗ «МОДРС» | Освоение бюджетных средств до конца 2023 года | 167847.3532 | 46.29%
|  | ОБ | 362574.7 | 243802.7407 | 235845.4572 | 65.05%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" | Всего | 2829572.4 | 1136655.2465 | 1050700.6624 | 37.13% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 19 | Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области,подведомственные учреждения |  | 2633484.1 | -196088.3 |  |  | 2829572.4 | 0
|  | ОБ | 1755065.9 | 634059.8505 | 571929.5701 | 32.59% |  | Выполнено в полном объеме | 1 |  |  | 1517585.8 | -237480.1 |  |  | 1755065.9 | 0
|  | ФБ | 1074506.5 | 502595.3961 | 478771.0923 | 44.56% |  | Выполнены частично | 9 |  |  | 1115898.3 | 41391.8 |  |  | 1074506.5 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 9 | [7 empty] | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 28.95% | [7 empty] | 0
ОМ 4.1. | Основное мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | Всего | 887188.6 | 359124.8078 | 299668.4227 | 33.78% | 4.1 Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения 4.2 Количество объектов, отремонтированных в рамках программы 4.5 Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 6 | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» |  | 782007.6 | -105181 |  |  | 887188.6 | 0
|  | ОБ | 887188.6 | 359124.8078 | 299668.4227 | 33.78% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 782007.6 | -105181 |  |  | 887188.6 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 2 | [7 empty] | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 33.33% | [7 empty] | 0
4.1.1. | Приобретение оборудования, мебели и укладок для оказания медицинской помощи в целях обеспечения деятельности учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области | Всего | 371420.6 | 90084.6008 | 39866.8463 | 10.73% | Приобретение оборудования и мебели для 19 медицинских организаций в 2021 году Приобретение оборудования и мебели для 23 медицинских организаций в 2022 году. Приобретение оборудования и мебели для 7 медицинских организаций в 2023 году | Частично приобретено оборудование и мебель для 15 медицинских организаций | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения | Срок поставки оборудования по договорам до 15.12.2023 | 27080.8049 | 7.291%
|  | ОБ | 371420.6 | 90084.6008 | 39866.8463 | 10.73%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2. | Капитальные ремонты объектов здравоохранения | Всего | 425410.7 | 218367.6528 | 218367.6528 | 51.33% | Проведение капитальных ремонтов объектов системы здравоохранения, в том числе разработка проектной документации: - 8 объектов (в т.ч. разработка ПСД - 6 объектов) в 2021 году; - 13 объектов (в т.ч. разработка ПСД - 8 объектов, ремонт - 3 объектов, обследование зданий - 2 объекта) в 2022 году; - 6 объектов (в т.ч. разработка ПСД - 4 объектов, ремонт - 2 объектов) в 2023 году; - 1 объект в 2024 году | Продолжаются работы на 2 объектах (АКЦГБ лечебный корпус, ГП №1 - терапевтическое отделение на ул.Шмидта). Техническая готовность объектов АКЦГБ -70%; ГП 1 - 25%.. Выполнение: прокладка внутренних инженерных сетей; облицовка стен, полов и т.д. | Частично | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | Выполнение до конца 2023 года | 167443.2518 | 39.36%
|  | ОБ | 425410.7 | 218367.6528 | 218367.6528 | 51.33%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3. | Приведение объектов здравоохранения в соответствие с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, в целях обеспечения медицинской деятельности | Всего | 33469 | 17605.7069 | 15535.2696 | 46.42% | Проведение капитальных и текущих ремонтов, разработка проектной (сметной) документации, приобретение немедицинского оборудования, мебели, в т.ч. кулеров, элементов системы навигации, телевизоров, проведение геодезических,геологических,кадастровых работ, необходимых замеров, технологического присоединения и др. дополнительных работ. (завершение работ на 13 объектах в 2021 году, на 58 объектах в 2022 году, в 2023 году - 17 объектах, в 2024 году - 4 объектах в 2025 году -3 объектах) | Работы на объектах продолжаются. Выполняются работы по ремонту вентиляции, помещений, трубопровода, проведению кадастровых работ, приобретению жалюзи и т.д. ( МОКМЦ,ЦРБ Североморск, МОКБ, ПЦРБ,АКЦГБ,КЦРБ,МОССМП,).На 01.10.2023 завершены работы на 20 объектах (МЦРБ - 2 объекта,МОКМЦ - 1 объект, Североморск -11, ДГБ -1,МООД - 1, МОПТД - 1, Ловозерская ЦРБ - 1, АСП -1, МГДП №1-1). | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения | Выполнение до конца 2023 года | 6516.652 | 19.47%
|  | ОБ | 33469 | 17605.7069 | 15535.2696 | 46.42%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.7. | Создание условий доступности в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области (устройство пандусов, опорных поручней, входных дверей, санитарных узлов и др.) | Всего | 17353.9 | 10261.2702 | 6132.0748 | 35.34% | Выполнение ремонтных работ на объектах здравоохранения (в 2022 году - не менее 6 объектов, в 2023 году - не менее 10 объектов, в 2024 году - не менее 10 объектов, в 2025 году - не менее 10 объектов) с целью обеспечения доступности маломобильных групп населения в здания медицинских учреждений | На объектах продолжаются работы по устройству тактильных плиток, разработке ПД н выполнение работ по устройству входных групп, приобретение материалов для обеспечения доступной среды и др. ( ДП №4, МОЦСВМП, МОКМЦ, МОНД, ОСДР, МОКБ). на 01.10.2023 выполнены работы в МОЛРЦ, МОЦСВМП, Ловозерской ЦРБ, ГП №2, Печенгской ЦРБ, МОДКБ, МОПБ, МОСМЭ. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения | Выполнение до конца 2023 года | 5875.6104 | 33.86%
|  | ОБ | 17353.9 | 10261.2702 | 6132.0748 | 35.34%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.8. | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов учреждений здравоохранения | Всего | 5186.2 | 339 | 0 | 0% | Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов учреждений здравоохранения, 38 объектов в 2022 году, 6 объектов в 2023 году | В 2023 году проверено 12 подведомственных Министерству организаций на предмет выполнения организациями требований постановления Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8. | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения | Выполнение до конца 2023 года
|  | ОБ | 5186.2 | 339 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.11. | Капитальные ремонты объектов учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области | Всего | 34348.2 | 22466.5771 | 19766.5791 | 57.55% | Проведение капитальных ремонтов, разработка проектной (сметной) документации (завершение работ на 58 объектах (в т.ч. разработка ПСД - 9 объектов) в 2022 году, (завершение работ на 6 объектах (в т.ч. разработка ПСД - 2 объектов) в 2023 году | По состоянию на 01.10.2023 из 6 объектов завершены ремонтные работы на 3 объектах (ГОБУЗ МОКБ, ГОАУЗ АСП, ПЦРБ). | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения | До 25.10.2023 планируется завершить ремонтные работы в Кандалакшской ЦРБ и ГП №1 (ул. П. Морозова). По 6-му объекту (ГП №1 (ул. Шмидта) документы находятся на согласовании в Комитете. Выполнение до конца 2023 года | 6791.9844 | 19.77%
|  | ОБ | 34348.2 | 22466.5771 | 19766.5791 | 57.55%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 4.2. | Основное мероприятие 2. Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области | Всего | 23496 | 4097.9814 | 4097.9814 | 17.44% | 4.2 Количество объектов, отремонтированных в рамках программы 4.3 Количество строящихся (реконструируемых) в рамках программы объектов 4.4 Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в рамках программы | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения, Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |  | 4339.6 | -19156.4 |  |  | 23496 | 0
|  | ОБ | 23496 | 4097.9814 | 4097.9814 | 17.44% |  | Выполнено в полном объеме | 1 |  |  | 4339.6 | -19156.4 |  |  | 23496 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1 | [7 empty] | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 0.5 | [7 empty] | 0
4.2.1. | Строительство поликлиники ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ"(Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Данилова), в том числе разработка ПСД | Всего | 17743.9 | 0 | 0 | 0% | 2021-2023 - разработка проектной документации | Разработана проектная докментация, которая находится в госэкспертизе. | Нет | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | Проектная документация проходит государственную экспертизу. Всего разделов - 42 (в т.ч. изыскания). Сняты замечания по 39 разделам, на рассмотрении в экспертизе - 3 раздела и сметы. Ведется работа по устранению замечаний планово до 01.11.2023
|  | ОБ | 17743.9 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.4. | Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский,12), в том числе разработка ПСД | Всего | 4339.6 | 2685.4814 | 2685.4814 | 61.88% | 2021-2023 - Разработка проектной документации с получением заключения государственной эксперизы, реконструкция здания детской поликлиники | 02.03.2023 заключен контракт с новым Проектировщиком ООО Генезис. В настоящее время ПД находится на госэкспертизе | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения | Получение положительного заключения планируется до 20.10.2023. Выполнение до конца 2023 года | 2574 | 59.31%
|  | ОБ | 4339.6 | 2685.4814 | 2685.4814 | 61.88%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.9. | Строительство поликлиники ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Данилова), в том числе разработка ПСД(за счет областных средств) | Всего | 1412.5 | 1412.5 | 1412.5 | 100% | 2022-2023- Проведение государственной экспертизы проектной документации | Разработана проектная докментация, которая находится в госэкспертизе. | Да | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"
|  | ОБ | 1412.5 | 1412.5 | 1412.5 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 4.3. | Основное мероприятие 3. Строительство и реконструкция зданий учреждений здравоохранения | Всего | 2828.8 | 0 | 0 | 0% | 4.3 Количество строящихся (реконструируемых) в рамках программы объектов 4.4 Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в рамках программы | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | [6 empty] | 2828.8 | 0
|  | ОБ | 2828.8 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0 | [6 empty] | 2828.8 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 0 | [7 empty] | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 2 | [7 empty] | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50% | [7 empty] | 0
4.3.2. | Строительство объекта «Инфекционный корпус на территории ГОАУЗ МЦРБ по адресу: г. Мончегорск, пр. Кирова, д.6», в т.ч. проведение государственной экспертизы | Всего | 1512.5 | 0 | 0 | 0% | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости в 2023 году | Разработана проектная докментация, которая находится в госэкспертизе. | Нет | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | Получение положительного заключения планируется до 01.11.2023. Выполнение до конца 2023 года
|  | ОБ | 1512.5 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.3. | Строительство объекта «Инфекционное отделение в филиале ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница в г.Ковдоре Мурманской области», в т.ч. проведение государственной экспертизы | Всего | 1316.3 | 0 | 0 | 0% | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости в 2023 году | Разработана проектная докментация, которая находится в госэкспертизе. | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МЦРБ» | Получение положительного заключения планируется до 01.11.2023. Выполнение до конца 2023 года
|  | ОБ | 1316.3 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 4.4. | Основное мероприятие 4. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | Всего | 44733.4 | 38064.7892 | 34539.7103 | 77.21% | 4.6 Количество приобретенного медицинского оборудования и медицинских изделий | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения |  | 44733.4 | 0
|  | ОБ | 12972.7 | 11038.8008 | 10016.5268 | 77.21% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 12972.7 | 0
|  | ФБ | 31760.7 | 27025.9884 | 24523.1835 | 77.21% |  | Выполнены частично | 1 |  |  | 31760.7 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
4.4.1. | Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | Всего | 44733.4 | 38064.7892 | 34539.7103 | 77.21% | Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | Плановое значение 81 ед. оборудования, фактически приобретено 79 ед.оборудования в ГОБУЗ МОРЛЦ,что составляет 98% | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения |  | 17459.7892 | 39.03%
|  | ОБ | 12972.7 | 11038.8008 | 10016.5268 | 77.21%
|  | ФБ | 31760.7 | 27025.9884 | 24523.1835 | 77.21%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.1. | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | Всего | 599201.5 | 99226.3109 | 99226.3109 | 16.56% | 4.3 Количество строящихся (реконструируемых) в рамках программы объектов 4.4 Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в рамках программы | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |  | 587239.1 | -11962.4
|  | ОБ | 183785.9 | 31642.4308 | 31642.4308 | 17.22% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 171823.5 | -11962.4
|  | ФБ | 415415.6 | 67583.8801 | 67583.8801 | 16.27% |  | Выполнены частично | 0 |  |  | 415415.6 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 0%
П 4.1.1. | Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2. 1 этап. Хирургический корпус" | Всего | 599201.5 | 99226.3109 | 99226.3109 | 16.56% | 2022 год - земляные работы по демонтажу старого фундамента, подготовка основания площадки котлована, монтаж опалубки и заливка бетоном, устройство основания под фуршахты. Выполнение работ подготовительный этап: устройство буронабивных свай, уборка снега. 2023 год - устройство фундамента и строительство здания. 2024 год - завершение строительно-монтажных работ и отделочных работ | Техническая готовность объекта - 12%. На объекте выпТехническая готовность объекта - 12%. На объекте завершены подготовительные работы, земляные работы по демонтажу старого фундамента, работы по подготовке основания площадки котлована, устройству основания под форшахты, по устройству свайного поля, испытание свай, прокладка внеплощадочных сетей ливневой канализации, срубка оголовков свай, монтаж опорных тумб. устройство щебеночного основания, монтаж дреннажных колодцев, устройство гидроизоляции. Выполняются работы по устройству опалубки, бетонированию стен, работы по монтажу инженерных сетей для технологического присоединения объект | Нет | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | Низкая степень освоения средств обусловлена тем, что откорректированная проектная документация по объекту проходит проверку государственной экспертизы Мурманской области, в связи с чем принять строительно-монтажные работы в настоящее время не представляется возможным.Освоение бюджетных средств планируется в 4 квартале 2023 г. | 587239.1 | -11962.4 | 0
|  | ОБ | 183785.9 | 31642.4308 | 31642.4308 | 17.22% | [5 empty] | 171823.5 | -11962.4
|  | ФБ | 415415.6 | 67583.8801 | 67583.8801 | 16.27% | [5 empty] | 415415.6 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.2. | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | Всего | 1272124.1 | 636141.3572 | 613168.2373 | 48.2% | 4.2 Количество объектов, отремонтированных в рамках программы 4.3 Количество строящихся (реконструируемых) в рамках программы объектов 4.4 Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в рамках программы 4.5 Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 6 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения, Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |  | 1215164.4 | -56959.7
|  | ОБ | 644793.9 | 228155.8296 | 226504.2084 | 35.13% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 546442.4 | -98351.5
|  | ФБ | 627330.2 | 407985.5276 | 386664.0288 | 61.64% |  | Выполнены частично | 3 |  |  | 668722 | 41391.8
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 25%
П 4.2.2. | "Амбулатория с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в п.г.т. Зеленоборский" | Всего | 117331.7 | 6231.2364 | 6231.2364 | 5.311% | 2022 год - земляные работы,устройство фундамента, армирование перекрытий подвала, 2023 год - проведение строительно-монтажных работ (строительство здания), внутренняя отделка. | Техническая готовность объекта - 40 %. Выполнена кладка газобетоном стен и перегородок 2 этажа, монтаж опалубки перекрытия 3 этажа. Выполняется: устройство направляемой гидроизоляции кровли, монтаж вентиляции, устройство стен гаража, работы по засыпке фундамента цоколя. | Нет | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | Освоение бюджетных средств планируется в 4 квартале 2023 г. | 187500 | 70168.3 | 1183.5086 | 1.009%
|  | ОБ | 117331.7 | 6231.2364 | 6231.2364 | 5.311%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.2.3. | Поставка и монтаж модульных объектов учреждений здравоохранения | Всего | 114161.1 | 11968.11 | 11968.11 | 10.48% | 2022 - Амбулатории 2 ед, ФАП 1 ед.; 2023 - Поставка и монтаж ФАПа - 7 ед. , амбулатории - 1 ед.; 2024 - Поставка и монтаж амбулатории - 1 ед.. | Работы на объектах идут очень медленно (ПЦРБ - 4 объекта; АКЦГБ - 2 объекта, Кандалакшская ЦРБ - 2 объекта). Техническая готовность объектов от 0-25%. Осуществлен монтаж каркаса объектов, устройство кровли и пола ФАПов в п. Корзуново, нп. Белое море, нп. Титан и Коашва. Подготовлен фундамент для монтажа каркаса ФАПа в Лиинахамари. Завершены работы по сносу старого здания ФАПа в с. Кузомень, подготовлена площадка под устройство опалубки фундамента. До настоящего времени не осуществлялись работы в п. Спутник и Печенга | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения | Завершение работ - 4 квартал 2023 гда. | 126473.4 | 12312.3 | 11968.11 | 10.48%
|  | ОБ | 22482.7 | 860.4298 | 860.4298 | 3.827% | [5 empty] | 9092.6 | -13390.1
|  | ФБ | 91678.4 | 11107.6802 | 11107.6802 | 12.12% | [5 empty] | 117380.8 | 25702.4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.2.4. | Капитальные ремонты медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, (стоимостью более 10 млн. рублей) | Всего | 733466.1 | 440339.1221 | 440339.1221 | 60.04% | 2022 - ремонт 9 объектов 2023 - ремонт 3 объектов 2024 - ремонт 3 объектов 2025 - ремонт 3 объекта. | Работы на объектах продолжаются в ОЦГБ, АКЦГБ и КЦРБ (п.Умба). Техническая готовность объектов: ОЦГБ - 78% (Выполнение: монтаж слаботочных систем часть 1 этажа - демонтажные работы, пробивка поемов, усиление конструкций, прокладка сетей, облицовка стен плиткой, штукатурка Подвал: монтаж инженерных коммуникаций, устройство подшивных потолков, укладка керамической плитки. Фасад: монтаж кассет. Устройство крылец. Примечание: сдан в эксплуатацию 3-й, 4-й этажи и часть 1 этажа.. АКЦГБ - 24% (Выполнение: этажи - отделочные работы (штукатурка, шпаклевка), работы по монтажу инженерных систем, облицовка стен и полов плиткой.). КЦРБ - 32%. (установка электрооборудования (2 корпус), работы по фасаду 2 корпуса, отделочные работы, работы по инженерным системам, проведение пусконаладочных работ в ИТП, устройство заземления, раскопка траншей под кабельные ЛЭП, устройство ливневой канализации.). | Частично | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | Освоение бюджетных средств планируется в 4 квартале 2023 г. | 454615.8 | -278850.3 | 155564.7622 | 21.21%
|  | ОБ | 434653.4 | 196876.6153 | 196876.6153 | 45.3% | [5 empty] | 252776.5 | -181876.9
|  | ФБ | 298812.7 | 243462.5069 | 243462.5069 | 81.48% | [5 empty] | 201839.3 | -96973.4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.2.5. | Капитальные ремонты медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (стоимостью менее 25 млн. рублей) | Всего | 9971.7 | 0 | 0 | 0% | 2022 - ремонт 3 объекта 2023 -завершение работ по объекту 2022 года 2025 - ремонт 1 объекта | ГОБУЗ Кольская ЦРБ выполнен ремонт хирургического отделения (1 этаж). Акт от 28.09.2023 | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения | Исполнение после завершения работ в декабре 2023 г.
|  | ОБ | 9971.7 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.2.6. | Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Всего | 6727.7 | 6141.2499 | 6141.2499 | 91.28% | Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов (3 ед. - 2023 год, 35 ед. - 2024 год, 93 ед. - 2025 год) | Приобретены и введены в эксплуатацию 3 ед автотранспорта для Кольской ЦРБ | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения |  | 2400 | -4327.7 | 2464.4553 | 36.63%
|  | ОБ | 4500.2 | 3913.7945 | 3913.7945 | 86.97% | [5 empty] | 172.5 | -4327.7
|  | ФБ | 2227.5 | 2227.4553 | 2227.4553 | 100% | [5 empty] | 2227.5 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.2.7. | Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Всего | 290465.8 | 171461.6389 | 148488.5189 | 51.12% | Приобретение медицинского оборудования и мебели для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (9 ЛПУ - 2022 год, 13 ЛПУ - 2023 год, 11 ЛПУ - 2024 год, 10 - 2025 год) | Приобретено 121ед. оборудования, план - 126 ед. в 9 ЛПУ (выполнение - 96%) | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения | Освоение бюджетных средствв до конца 2023 года | 339690 | 49224.2
|  | ОБ | 55854.2 | 20273.7537 | 18622.1325 | 33.34% | [5 empty] | 89389 | 33534.8
|  | ФБ | 234611.6 | 151187.8852 | 129866.3864 | 55.35% | [5 empty] | 250301 | 15689.4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5. | Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | Всего | 683932 | 463148.031 | 431427.1851 | 63.08% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 21 | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области, профессиональные некоммерческие организации |  | 728612.2 | 44680.2
|  | ОБ | 661212 | 453918.031 | 422197.1851 | 63.85% |  | Выполнено в полном объеме | 1 |  |  | 705892.2 | 44680.2
|  | ФБ | 22720 | 9230 | 9230 | 40.62% |  | Выполнены частично | 17 |  |  | 22720 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 45.24%
ОМ 5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Мурманской области квалифицированными кадрами | Всего | 438409.6 | 299468.6141 | 269051.7559 | 61.37% | 5.1 Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в Мурманской области 5.2 Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в Мурманской области 5.4 Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях Мурманской области; 5.5 Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Мурманской области 0.8 Обеспеченность населения врачами в государственных (подчинения субъекта РФ) учреждениях здравоохранения | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 13 |  |  | 483089.8 | 44680.2
|  | ОБ | 415689.6 | 290238.6141 | 259821.7559 | 62.5% |  | Выполнено в полном объеме | 1 |  |  | 460369.8 | 44680.2
|  | ФБ | 22720 | 9230 | 9230 | 40.62% |  | Выполнены частично | 10 |  |  | 22720 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 46.15%
5.1.2. | Обучение сотрудников, работающих в центрах здоровья, кабинетах медицинской профилактики, Школах здоровья на циклах повышения квалификации по вопросам профилактики заболеваний | Всего | 55 | 55 | 55 | 100% | Организация обучающих мероприятий для медицинских работников по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения с целью укомплектования медицинских организаций высококвалифицированными кадрами. | Обучено 11 человек | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ "МОЦСВМП" |  | 55 | 0 | 55
|  | ОБ | 55 | 55 | 55 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.5. | Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в рамках реализации программ "Земский врач"/"Земский фельдшер" | Всего | 32000 | 13000 | 13000 | 40.62% | Материальная мотивация медицинских работников прибывших для работы в сельской местности, п.г.т. и городах Мурманской области, численность населения, которых составляет менее 50 тысяч человек. | Предоставлены выплаты 15 специалистам (11 врачам и 4 фельдшерам) | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Полное освоение средств планируется до конца октября 2023 года. | 32000 | 0 | 4000 | 12.5%
|  | ОБ | 9280 | 3770 | 3770 | 40.62% | [5 empty] | 9280 | 0
|  | ФБ | 22720 | 9230 | 9230 | 40.62% | [5 empty] | 22720 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.7. | Осуществление материального обеспечения и социальной поддержки медицинских, социальных работников | Всего | 158311.5 | 130447.8239 | 116968.8469 | 73.89% | Материальное стимулирование работников медицинских организаций, с целью повышения качества оказываемых медицинских и социальных услуг | Меры социальной поддержки предоставлены 7 188 чел. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области |  | 165311.5 | 7000 | 75105.082 | 47.44%
|  | ОБ | 158311.5 | 130447.8239 | 116968.8469 | 73.89%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.8. | Осуществление мер социальной поддержки педагогических работников государственных областных учреждений Мурманской области в соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2013 № 1705-01-ЗМО "О социальной поддержке педагогических работников государственных областных организаций Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность, руководителей и специалистов государственных областных образовательных организаций Мурманской области и государственных областных организаций Мурманской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего | 1655.7 | 1052.2984 | 928.7364 | 56.09% | Материальное стимулирование работников медицинских и образовательных организаций, с целью повышения качества образовательных услуг | 71 сотрудник получил выплаты на основании оправдательных документов | Частично | Государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области, ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ | Расходы в отчетном периоде произведены в соответствии с оправдательными документами | 1655.7 | 0 | 1014.9057 | 61.3%
|  | ОБ | 1655.7 | 1052.2984 | 928.7364 | 56.09%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.9. | Ежемесячная выплата 25 % к должностному окладу и компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Мурманской области | Всего | 162667.3 | 107972.1121 | 93302.2246 | 57.36% | Повышение уровня оплаты труда, стимулирование медицинских работников к продолжению работы в сельской местности. Оплата расходов за жилое помещение, электроснабжение и отопление медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, совместно проживающим с ними членам семей с целью улучшения социально-бытовых условий медицинских работников и их стимулирования к продолжению работы в сельской местности | 831 работник получил выплаты на основании оправдательных документов | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Расходы в отчетном периоде произведены в соответствии с оправдательными документами | 170347.5 | 7680.2 | 72909.5565 | 44.82%
|  | ОБ | 162667.3 | 107972.1121 | 93302.2246 | 57.36%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.10. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета | Всего | 34286.1 | 23255.2192 | 22425.9939 | 65.41% | Предоставление льготы работникам подведомственных учреждений в соответствии с законодательством. Материальная мотивация для продолжения работы в РКС (Мурманской области) | Произведена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 657 чел. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Расходы в отчетном периоде произведены в соответствии с оправдательными документами | 34286.1 | 0 | 9742.3728 | 28.41%
|  | ОБ | 34286.1 | 23255.2192 | 22425.9939 | 65.41%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.11. | Расходы на содержание общежития ГОБУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница" | Всего | 4695 | 4100 | 3750.7536 | 79.89% | Предоставление служебного жилья медицинским работникам | Обеспечено содеражание общежития на 50 коек | Частично | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская областная детская клиническая больница" |  | 4695 | 0 | 2800 | 59.64%
|  | ОБ | 4695 | 4100 | 3750.7536 | 79.89%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.12. | Предоставление компенсационных выплат в размере стоимости платных образовательных услуг по программе ординатуры | Всего | 8400 | 4378.8545 | 4378.8545 | 52.13% | Оплата обучения по программам ординатуры в размере стоимости платных образовательных услуг по программе ординатуры лицам, получившим высшее медицинское образование, заключившим договоры о получении платных образовательных услуг, ежегодно 30 человек, с целью устранения дефицита медицинских кадров и перспективного решения кадровых вопросов здравоохранения Мурманской области, обновление медицинских кадров с учетом сроков обучения в ординатуре в течение 2 лет | 35 ординаторов получили компенсацию стоимости обучения | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Носит заявительный характер, освоение средств планируется в 4 квартале 2023 года с учетом принятия новых ординаторов и предоставления документов об оплате за обучение | 8400 | 0 | 2845.2905 | 33.87%
|  | ОБ | 8400 | 4378.8545 | 4378.8545 | 52.13%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.13. | Выплата стипендии, обучающимся в ординатуре, получившим высшее медицинское образование, заключившим договоры о получении платных образовательных услуг по программе ординатуры и о мерах социальной поддержки и трудоустройстве | Всего | 1680 | 1140 | 1140 | 67.86% | Выплата ежемесячной стипендии ординаторам, заключившим договоры о получении платных образовательных услуг по программе ординатуры и о мерах социальной поддержки и трудоустройстве в размере 5000 рублей в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1820-01-ЗМО, с целью стимулирования ординаторов, к трудоустройству в Мурманской области по окончании обучения и преодоления кадрового дефицита в медицинских организациях Мурманской области | Выплачивается стипендия 61 ординатору, заключившему договор о получении платных образовательных услуг по программе ординатуры | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Носит заявительный характер, освоение средств планируется в 4 квартале 2023 года | 1680 | 0 | 820 | 48.81%
|  | ОБ | 1680 | 1140 | 1140 | 67.86%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.15. | Выплата стипендии студентам, получающим среднее медицинское или фармацевтическое образование, поступившим на обучение на условиях целевого приема и заключившим договор о целевом обучении | Всего | 1440 | 294 | 294 | 20.42% | Выплата ежемесячной стипендии студентов в размере 3000 рублей с целью их стимулирования к трудоустройству в Мурманской области по окончании обучения | Выплачивается стипендия 36 студентам, заключившим договор о целевом обучении | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выплаты осуществляются согласно заключенным договорам, ежемесячно. В настоящее время готовится к согласованию проект постановления Правительства Мурманской области "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 20.01.2023 № 28-ПП": 1) уменьшение обязательного срока отработки в медицинских организациях, подведомстевенных Министерству здравоохранения Мурманской области; 2) отмена штрафных санкций в двукратном размере суммы полученных ежемесячных стипендий при неисполнении условий договора. Полное освоение средств планируется на конец года. | 138 | 9.583%
|  | ОБ | 1440 | 294 | 294 | 20.42%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.16. | Осуществление компенсационных выплат за аренду (найм) жилого помещения отдельным категориям медицинских работников | Всего | 28980.6 | 13585.407 | 12619.447 | 43.54% | Обеспечение компенсационными выплатами за аренду (найм) жилого помещения отдельным категориям медицинских работников с целью укомплектования подведомственных учреждений здравоохранения медицинскими кадрами и преодоления кадрового дефицита в отрасли | Компенсационные выплаты за аренду/найм жилого помещения предоставлены 167 медицинским работникам | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выплаты носят заявительный характер, производятся ежемесячно. Полное освоение средств планируется на конец года | 4674.5 | 16.13%
|  | ОБ | 28980.6 | 13585.407 | 12619.447 | 43.54%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.17. | Предоставление компенсационных выплат по оплате проезда от места обучения за пределами Мурманской области к месту прохождения практической подготовки в Мурманской области и обратно для студентов, получающих высшее медицинское или высшее фармацевтическое образование по целевому обучению | Всего | 4138.4 | 151.7054 | 151.7054 | 3.666% | Обеспечение студентов компенсационными выплатами по оплате проезда от места обучения за пределами Мурманской области к месту прохождения практической подготовки в Мурманской области и обратно с целью их стимулирования к трудоустройству в Мурманской области по окончании обучения | Выплаты произведены 30 студентам | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выплаты носят заявительный характер. Полное освоение средств планируется на конец года | 0 | 0%
|  | ОБ | 4138.4 | 151.7054 | 151.7054 | 3.666%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.18. | Предоставление компенсационных выплат за аренду (найм) жилого помещения в месте прохождения практической подготовки в Мурманской области для студентов, получающих высшее медицинское или высшее фармацевтическое образование по целевому обучению | Всего | 100 | 36.1935 | 36.1935 | 36.19% | Предоставление студентам компенсационных выплат за аренду (найм) жилого помещения в месте прохождения практической подготовки в Мурманской области с целью их стимулирования к трудоустройству в Мурманской области по окончании обучения | Выплаты произведены 3 студентам | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выплаты носят заявительный характер. Полное освоение средств планируется на конец года | 0 | 0%
|  | ОБ | 100 | 36.1935 | 36.1935 | 36.19%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 5.2. | Основное мероприятие 2. Создание аккредитационно-симуляционного центра на базе ГООАУ ДПО "Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения" | Всего | 3066.5 | 2286.516 | 2040.6133 | 66.55% | 5.3 Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области |  | 3066.5 | 0
|  | ОБ | 3066.5 | 2286.516 | 2040.6133 | 66.55% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 3066.5 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1 |  |  |  | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 100%
5.2.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 3066.5 | 2286.516 | 2040.6133 | 66.55% | Организация циклов повышения квалификации для медицинских работников с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. Укомплектование медицинских организаций высококвалифицированными кадрами. Организация обучающих мероприятий для медицинских работников по вопросам ранней диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции с целью укомплектования медицинских организаций высококвалифицированными кадрами. Организация циклов повышения квалификации для медицинских работников со средним медицинским образованием с целью обеспечения медицинских организаций высококвалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями, развитие системы подготовки и профессиональной подготовки специалистов со средним медицинским образованием. | Количество медицинских работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших аккредитацию – 3275 человек (в 2023 году - 821 человек). Количество медицинских работников с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших аккредитацию – 1207 человек (в 2023 году - 372 человека). Повышение квалификации и профессиональную переподготовку прошли 6763 мед.работников со средним проф.образованием, также 622 врача прошли профессиональную подготовку. | Частично | ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи", ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ | Выполнение до конца 2023 года | 1506.516 | 49.13%
|  | ОБ | 3066.5 | 2286.516 | 2040.6133 | 66.55%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 5.1. | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | Всего | 242455.9 | 161392.9009 | 160334.8159 | 66.13% | 5.1.Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2); 5.2. Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) 5.3. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 0.8 Обеспеченность населения врачами в государственных (подчинения субъекта РФ) учреждениях здравоохранения | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 7 | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области, профессиональные некоммерческие организации |  | 242455.9 | 0
|  | ОБ | 242455.9 | 161392.9009 | 160334.8159 | 66.13% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 6
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 42.86%
П 5.1.1. | Предоставление ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по договору о целевом обучении по программам специалитета | Всего | 16452 | 11004 | 11004 | 66.89% | Выплата студентам, обучающимся по договору о целевом обучении от Мурманской области на хорошо и отлично, ежемесячной стипендии в размере 3000 рублей в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1820-01-ЗМО и с целью стимулирования студентов, к трудоустройству в Мурманской области по окончании обучения и укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами | В настоящее время стипендию получают 294 студентов, обучающихся по программам специалитета | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выплаты производятся ежемесячно. Полное освоение средств планируется на конец года | 6875 | 41.79%
|  | ОБ | 16452 | 11004 | 11004 | 66.89%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 5.1.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 41977.6 | 31483.2173 | 30680.352 | 73.09% | Организация циклов повышения квалификации для медицинских работников с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. Укомплектование медицинских организаций высококвалифицированными кадрами. Организация циклов повышения квалификации для медицинских работников со средним медицинским образованием с целью обеспечения медицинских организаций высококвалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями, развитие системы подготовки и профессиональной подготовки специалистов со средним медицинским образованием. | Обучено - 622 врача; 6763 специалиста со средним медицинским образованием. | Частично | ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ |  | 27285.4549 | 65%
|  | ОБ | 41977.6 | 31483.2173 | 30680.352 | 73.09%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 5.1.3. | Предоставление ежемесячной стипендии ординаторам, обучающимся по договору о целевом обучении с Минздравом Мурманской области по программам ординатуры | Всего | 8160 | 5140 | 5140 | 62.99% | Выплата ежемесячной стипендии ординаторам в размере 10 000,00 рублей с целью их стимулирования к трудоустройству в Мурманской области по окончании обучения | Выпачивается стипендия 61 ординатору, заключившему договор о получении платных образовательных услуг по программе ординатуры | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выплаты производятся ежемесячно. Полное освоение средств планируется на конец года | 2835 | 34.74%
|  | ОБ | 8160 | 5140 | 5140 | 62.99%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 5.1.4. | Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам при трудоустройстве на квотируемые (дефицитные) рабочие места и ежеквартальных денежных выплат в течение первого года работы | Всего | 118000 | 72515.6981 | 72260.4784 | 61.24% | Осуществление единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам и ежеквартальных денежных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг медицинским работникам, принятым на квотированные рабочие места в размере 15 т.р., утверждаемых ежегодно постановлением Правительства Мурманской области с целью укомплектования подведомственных учреждений здравоохранения медицинскими кадрами и преодоления кадрового дефицита в отрасли | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты - 68 специалистам, ежеквартальные денежные выплаты в течение первого года работы - 9 специалистам | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выплаты носят заявительный характер. Полное освоение средств планируется на конец года | 46095 | 39.06%
|  | ОБ | 118000 | 72515.6981 | 72260.4784 | 61.24%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 5.1.5. | Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства среди медицинских работников Мурманской области, выплата премии победителям | Всего | 316.3 | 120 | 120 | 37.94% | Осуществление выплат медицинским работникам - победителям региональных конкурсов по номинациям утверждаемым ежегодно.(4 чел.) с целью повышения престижа профессии медицинских работников, ее значимости, поддержки талантливых медицинских кадров. За конкурс "Лучший врач года" выплата составляет 120 тыс. руб., за конкурс "Лучшая медицинская сестра" за первое, второе, третье место - 60 тыс. руб., 40 тыс. руб., 20 тыс. руб. соответственно. Оплата расходов , связанных с изготовлением и закупкой наградной продукции, сувениров | В июне проведен конкурс "Лучшая медицинская сестра" | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области, ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ | Конкурс "Лучший врач" будет проведен до конца 2023 года, выплата будет осуществлена в 4 квартале 2023 года | 0 | 0%
|  | ОБ | 316.3 | 120 | 120 | 37.94%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 5.1.6. | Предоставление поэтапных денежных выплат врачам-специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области | Всего | 13000 | 2000 | 2000 | 15.38% | Материальная мотивация медицинских работников для работы в городах Мурманской области, численность населения, которых составляет более 50 тысяч, с целью укомплектования подведомственных учреждений здравоохранения медицинскими кадрами и преодоления кадрового дефицита в отрасли | Произведены выплаты 2 специалистам | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Реализация мероприятия запланирована на декабрь | 0 | 0%
|  | ОБ | 13000 | 2000 | 2000 | 15.38%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 5.1.7. | Предоставление единовременной выплаты части платежа приобретаемого (строящегося) жилья медицинским работникам в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Мурманской области | Всего | 44550 | 39129.9855 | 39129.9855 | 87.83% | Материальная мотивация для закрепления медицинских работников на территории Мурманской области и продолжения работы в государственных областных учреждениях здравоохранения с целью укомплектования подведомственных учреждений здравоохранения медицинскими кадрами и преодоления кадрового дефицита в отрасли | Выплата предоставлена 17 специалистам | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области |  | 21431.6175 | 48.11%
|  | ОБ | 44550 | 39129.9855 | 39129.9855 | 87.83%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
6. | Подпрограмма 6. "Развитие информатизации в здравоохранении" | Всего | 365154 | 172550.8335 | 128304.7158 | 35.14% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 16 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ, ТФОМС Мурманской области, ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области» Минтруда России, Социальный фонд России |  | 317230.2 | -47923.8
|  | ОБ | 332840.4 | 163694.6599 | 120711.5163 | 36.27% |  | Выполнено в полном объеме | 2 |  |  | 284916.6 | -47923.8
|  | ФБ | 32313.6 | 8856.1736 | 7593.1996 | 23.5% |  | Выполнены частично | 6 |  |  | 32313.6 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 8 |  |  |  | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 31.25% |  |  |  | 0
ОМ 6.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения с применением современных информационных систем | Всего | 202772.9 | 91940.8432 | 49628.2256 | 24.47% | 6.2 Доля территориально выделенных структурных подразделений государственных областных медицинских организаций (включая ФАП и ФП), оказывающих медицинскую помощь, подключенных по защищенным каналам передачи данных к региональному сегменту ЕГИСЗ | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ |  | 154472.1 | -48300.8
|  | ОБ | 202772.9 | 91940.8432 | 49628.2256 | 24.47% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 154472.1 | -48300.8
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1 |  |  | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 12.5%
6.1.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 107689.3 | 76540.279 | 35004.178 | 32.5% | Оценка деятельности медицинских организаций области, информационная поддержка принятия решений, направленных на улучшение деятельности медицинских организаций; Осуществление технической поддержки организаций по внедрению и сопровождению информационных ресурсов. Организация сбора, обработки и анализа медицинских статистических данных о сети, кадрах, деятельности медицинских организаций и состоянии здоровья населения и управление системой медицинского статистического учёта и отчётности в медицинских организациях Мурманской области; Оценка состояния здоровья населения Мурманской области | Осуществляется в соответствии с планом расходования средств ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" | Частично | ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина" | Мероприятие выполняется в течение года. Расходование средств - в соответствии с планом использования | 29400 | 27.3%
|  | ОБ | 107689.3 | 76540.279 | 35004.178 | 32.5%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.3. | Внедрение, модернизация и эксплуатация информационных систем управления деятельностью медицинских учреждений | Всего | 24787.9 | 1120.296 | 656.36 | 2.648% | Сопровождение и развитие информационных систем здравоохранения | Проводятся мероприятия по развитию медицинских информационных систем для взаимодействия с витринами данных, запускается закупка на развитие сервиса "Мобильный личный кабинет", информационная система для автоматизации деятельности единого контакт-центра здравоохранения, дополнительных направлений развития МИС МИО В рамках мероприятия заключено 30 контрактов | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2023 года) | 41.665 | 0.1681%
|  | ОБ | 24787.9 | 1120.296 | 656.36 | 2.648%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.6. | Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений системы здравоохранения | Всего | 69085.7 | 14009.3812 | 13696.8006 | 19.83% | Оснащение учреждений здравоохранения серверным оборудованием, компьютерным оборудованием для организации АРМ медицинского персонала, модернизация локально-вычислительных сетей для обеспечения функционирования АРМ медицинского персонала, обеспечение медицинских работников сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. | Заключено 8 контрактов на: - поставку серверного оборудования для единого контакт-центра здравоохранения - подключение к ЗСПД структурных подразделений медицинских организаций. Проводятся закупки на развити ИТИ, в том числе для внедрения единой МИС | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2023 года) | 2092.3179 | 3.029%
|  | ОБ | 69085.7 | 14009.3812 | 13696.8006 | 19.83%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.9. | Развитие информационно-технологической инфраструктуры и информационных систем Министерства здравоохранения Мурманской области | Всего | 1210 | 270.887 | 270.887 | 22.39% | Обеспечение текущей деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области (мероприятия по защите информации, ремонт техники, замена расходника (картриджи), обеспечение функционирования информационно-аналитической системы здравоохранения Мурманской области, обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде) | Обеспечение текущей деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области (мероприятия по защите информации, ремонт техники, замена расходника (картриджи), обеспечение функционирования информационно-аналитической системы здравоохранения Мурманской области, обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде) | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации Мурманской области | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2023 года) | 144.548 | 11.95%
|  | ОБ | 1210 | 270.887 | 270.887 | 22.39%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1. | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | Всего | 162381.1 | 80609.9903 | 78676.4903 | 48.45% | 6.1 Количество автоматизированных рабочих мест медицинских работников, подключенных к медицинским информационным системам в государственных областных медицинских организациях Мурманской области; 6.3 Доля территориально выделенных структурных подразделений государственных областных медицинских организаций (включая ФАП и ФП), оказывающих медицинскую помощь, осуществляющих передачу медицинской информации в региональную интегрированную электронную медицинскую карту; 6.4 Доля территориально выделенных структурных подразделений государственных областных медицинских организаций (включая ФАП и ФП), оказывающих медицинскую помощь, передающих юридически значимые электронные медицинские документы в подсистему ЕГИСЗ «Реестр электронных медицинских документов» | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 12 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации, ТФОМС Мурманской области, ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области» Минтруда России, Социальный фонд России | Расхождение с кассой Минфина Мурманской области на 15000,7 тыс. рублей по причине: П 6.1.2. - отсутствует в плане реализации на 01.07.2023 (в росписи и кассе есть) | 162758.1 | 377
|  | ОБ | 130067.5 | 71753.8167 | 71083.2907 | 54.65% |  | Выполнено в полном объеме | 2 |  |  | 130444.5 | 377
|  | ФБ | 32313.6 | 8856.1736 | 7593.1996 | 23.5% |  | Выполнены частично | 5 |  |  | 32313.6 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 5
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 37.5%
П 6.1.1. | Обеспечение технической поддержки функционирования ЗСПД | Всего | 9766.3 | 9766.3 | 9766.3 | 100% | Обеспечение функционирования ядра защищенной сети здравоохранения, техническая поддержка и обновления криптографического оборудования медицинских организаций для обеспечения их работы в защищенной сети передачи данных | Заключены 3 контракта на обеспечение защиты доступа к ЗСПД в медорганизациях Мурманской области на 9,7 млн. руб. | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина" |  | 18500 | 8733.7 | 9171.3 | 93.91%
|  | ОБ | 9766.3 | 9766.3 | 9766.3 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.2. | Обеспечение автоматизированными рабочими местами медицинских работников в части оснащения компьютерным, серверным оборудованием, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, усиленными квалифицированными электронными подписями, организации и модернизации локально-вычислительных сетей | Всего | 33820 | 16734.3759 | 16734.3759 | 49.48% | Оснащение учреждений здравоохранения серверным оборудованием, компьютерным оборудованием для организации АРМ медицинского персонала, модернизация локально-вычислительных сетей для обеспечения функционирования АРМ медицинского персонала, обеспечение медицинских работников сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. | Заключен 32 контракта на развитие инфраструктуры медицинских организаций, в т.ч. на поставку серверного оборудования, АРМ для медработников на 16 млн. руб., серверного оборудования для нужд МИАЦ ГОБУЗ "МОКБ" на 12,0 млн. руб. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2023 года)
|  | ОБ | 33820 | 16734.3759 | 16734.3759 | 49.48%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.3. | Модернизация медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций для обеспечения исполнения мероприятий и показателей паспорта федерального проекта, обеспечивающая в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов, включая СЭМД, а также информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ) | Всего | 19540.5 | 3260.5 | 1327 | 6.791% | Модернизация и развитие медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Мурманской области в соответствие с требованиями, утвержденными Минздравом России. | Заключено 30 контрактов на развитие функциональности МИС, подключение лабораторного оборудования на 19,4 млн. руб. | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2023 года) | 61452.1 | 41911.6 | 1933.5 | 9.895%
|  | ОБ | 4994.7 | 925.6234 | 255.0975 | 5.107% | [5 empty] | 47528.5 | 42533.8
|  | ФБ | 14545.8 | 2334.8766 | 1071.9026 | 7.369% | [5 empty] | 13923.6 | -622.2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.4. | Обеспечение предоставления доступа в сеть интернет для обеспечения работы с государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской федерации (основной и резервный каналы) | Всего | 30806 | 23006.7414 | 23006.7414 | 74.68% | Обеспечение функционирования региональной защищенной сети передачи данных с учетом подключения к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций. | Заключено 4 контракта на оказание услуг связи для доступа к ВЧС здравоохранения на 30,8 млн. руб. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации Мурманской области, ГООАУ ДПО ЦПКСЗ |  | 30806 | 0 | 15402.6276 | 50%
|  | ОБ | 30806 | 23006.7414 | 23006.7414 | 74.68% | [5 empty] | 30806 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.5. | Модернизация (создание и внедрение) государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующих требованиям Минздрава России, подключение к системе всех государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации | Всего | 21309.4 | 12453.226 | 12453.226 | 58.44% | Создание новых и развитие существующих государственных (региональных) информационных систем в сфере здравоохранения, подключение к ним медицинских информационных систем государственных медицинских организаций Мурманской области. | Заключено: 1 контракт на развитие информационных систем регионального сегмента ЕГИСЗ на 17,1 млн. руб., контракт на закупку ИС с элекментами искусственного интеллекта на 4,1 млн. руб. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2023 года) | 8000 | -13309.4 | 0 | 0%
|  | ОБ | 11955 | 5931.929 | 5931.929 | 49.62%
|  | ФБ | 9354.4 | 6521.297 | 6521.297 | 69.71%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.6. | Развитие (создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации | Всего | 3000 | 0 | 0 | 0% | Развитие централизованной системы выписки и отпуска лекарственных препаратов отдельным категориям граждан с учетом требований Минздрава РФ | Заключен 1 контракт на развитие системы ЛЛО на 3,0 млн. руб. | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2023 года) | 3000 | 0 | 0 | 0%
|  | ОБ | 3000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.7. | Развитие (создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы) «Телемедицинские консультации» субъекта Российской Федерации | Всего | 1800 | 1800 | 1800 | 100% | Развитие телемедицинской системы Мурманской области в части проведения телемедицинских консультаций | Заключен 1 контракт на развитие системы проведения телемедицинских консультаций на 1,8 млн. руб. | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 1000 | -800 | 0 | 0%
|  | ОБ | 1800 | 1800 | 1800 | 100% | [5 empty] | 1000 | -800
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.8. | Развитие (создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации | Всего | 8900 | 3995.166 | 3995.166 | 44.89% | Создание и развитие централизованной системы организации оказания профилактической медицинской помощи на территории Мурманской области с учетом требований Минздрава РФ | Заключено 2 контракта на развитие ВИМИС "Профилактика", на 8,9 млн. руб. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2023 года) |  |  | 0
|  | ОБ | 5038.1 | 3995.166 | 3995.166 | 79.3%
|  | ФБ | 3861.9 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.9. | Развитие (создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта Российской Федерации | Всего | 4222.2 | 0 | 0 | 0% | Создание и развитие централизованной системы организации медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями с учетом требований Минздрава РФ | Заключен 1 контракт на развитие ВИМИС "Онкология" на 4,2 млн. руб. | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2023 года) |  |  | 0 | 0%
|  | ОБ | 4222.2 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.10. | Развитие (создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации | Всего | 5000 | 0 | 0 | 0% | Создание и развитие централизованной системы организации медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями с учетом требований Минздрава РФ | Заключен 1 контракт на развитие ВИМИС "ССЗ" на 5,0 млн. руб. | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2023 года)
|  | ОБ | 5000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.11. | Развитие (создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» субъекта Российской Федерации | Всего | 4950 | 0 | 0 | 0% | Создание и развитие централизованной информационной системы организации медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» с учетом требований Минздрава РФ | Заключен 1 контракт на развитие ВИМИС "Акинео" на 4,95 млн. руб. | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2023 года)
|  | ОБ | 398.5 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 4551.5 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.12. | Обеспечение технической поддержки и функционирования государственной информационной системы в сфере здравоохранения Мурманской области, медицинских информационных систем государственных медицинских организаций (с учетом стоимости технической поддержки вновь разрабатываемых централизованных подсистем в рамках данного проекта) | Всего | 19266.7 | 9593.681 | 9593.681 | 49.79% | Обеспечение постоянного функционирования централизованных подсистем регионального сегмента ЕГИСЗ Мурманской области | Заключено 5 контрактов на обеспечение технического сопровождения информационных систем и сервисов, входящих в состав РС ЕГИСЗ на 19,2 млн. руб. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2023 года)
|  | ОБ | 19266.7 | 9593.681 | 9593.681 | 49.79%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7. | Подпрограмма 7. "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 7609296.7 | 6704663.7934 | 6625295.1467 | 87.07% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 17 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области, Министерство информационной политики Мурманской области АНО «Мурманконгресс» |  | 8096710.1 | 487413.4
|  | ОБ | 7607859.6 | 6703442.2584 | 6624073.6117 | 87.07% |  | Выполнено в полном объеме | 2 |  |  | 8095273 | 487413.4
|  | ФБ | 1437.1 | 1221.535 | 1221.535 | 85% |  | Выполнены частично | 12 |  |  | 1437.1 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 47.06%
ОМ 7.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья | Всего | 1364245.8 | 1104045.7554 | 1024677.1087 | 75.11% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 14 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области, Министерство информационной политики Мурманской области АНО «Мурманконгресс» |  | 991146.4 | -373099.4
|  | ОБ | 1364245.8 | 1104045.7554 | 1024677.1087 | 75.11% |  | Выполнено в полном объеме | 2 |  |  | 991146.4 | -373099.4
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 9 |  |  | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 46.43%
7.1.1. | Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья | Всего | 174318.4 | 106642.5646 | 106642.5646 | 61.18% | Эффективная реализация государственных функций в сфере охраны здоровья , согласно Постановлению Правительства Мурманской области от 11.02.2011 № 54-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Мурманской области" | Обеспечена реализация государственных функций в сфере охраны здоровья | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области | Выполнение в течение 2023 года. | 69318.7664 | 39.77%
|  | ОБ | 174318.4 | 106642.5646 | 106642.5646 | 61.18%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 2760 | 2642.5 | 1848.3433 | 66.97% | Эффективная реализация государственных функций в сфере охраны здоровья, согласно Постановлению Правительства Мурманской области от 11.02.2011 № 54-ПП "Об утверждении положения о министерстве здравоохранения Мурманской области", в части защиты прав граждан на получение качественной медицинской помощи | Количество дел, находящихся в нормативных условиях хранения, составило 40 000 (100% от запланированного показателя. | Частично | ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации | Выполнение в течение 2023 года. | 1732.5 | 62.77%
|  | ОБ | 2760 | 2642.5 | 1848.3433 | 66.97%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3. | Финансовое обеспечение расходов учреждений, осуществляющих деятельность в системе ОМС, на выплату районного коэффициента к заработной плате | Всего | 587926.6 | 447023.3157 | 402189.2469 | 68.41% | Финансовое обеспечение расходов учреждений, осуществляющих деятельность в системе ОМС, на выплату разницы районного коэффициента, установленных на территории Мурманской области по решению субъекта и федеральным законодательством | Выплаты получили 15 950 человек | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Начисления осуществляются по фактическим расходам
|  | ОБ | 587926.6 | 447023.3157 | 402189.2469 | 68.41%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.4. | Финансовое обеспечение расходов учреждений, осуществляющих деятельность в системе ОМС, на выплату процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера | Всего | 213818 | 180071.6263 | 157576.5581 | 73.7% | Финансовое обеспечение расходов учреждений, осуществляющих деятельность в системе ОМС, на выплату разницы процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, установленных на территории Мурманской области по решению субъекта и федеральным законодательством | Выплаты получили 1 786 человек | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Начисления осуществляются по фактическим расходам
|  | ОБ | 213818 | 180071.6263 | 157576.5581 | 73.7%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.5. | Сохранение минимального уровня заработной платы на 1 ставку и оплата расходов, связанных с сохранением среднего заработка, отдельных категорий работников | Всего | 13280.1 | 10550.52 | 7079.0478 | 53.31% | Финансовое обеспечение расходов учреждений, осуществляющих деятельность в системе ОМС, на сохранение уровня минимальной заработной платы отдельных категорий работников первичного звена и скорой медицинской помощи на 1 ставку | Выплаты получили 2319 чел. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Начисления осуществляются по фактическим расходам
|  | ОБ | 13280.1 | 10550.52 | 7079.0478 | 53.31%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.11. | Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, участвующим в проведении в 2021 году вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, а также расходов, связанных с компенсацией среднего дневного заработка в других случаях, установленными трудовым законодательством | Всего | 350.5 | 64.1655 | 28.1314 | 8.026% | Финансовое обеспечение расходов учреждений на осуществление в 2021 году выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, участвующим в проведении в 2021 году вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой в 2021-2022 годах отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, а также расходов, связанных с компенсацией среднего дневного заработка в других случаях, установленными трудовым законодательством, в целях повышения эффективности трудовой деятельности работников | Выплаты получили 104 человека | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Выплаты осуществляются в соответствии с графиком откусков
|  | ОБ | 350.5 | 64.1655 | 28.1314 | 8.026%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.12. | Уплата налогов, взносов, сборов и иных платежей в учреждениях, финансируемых за счет средств ОМС | Всего | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | Уплата налогов, взносов, сборов в бюджетную систему Российской Федерации; финансовое обеспечение расходов на погашение просроченной кредиторской задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, платежам перед поставщиками товаров, работ, услуг | Произведена уплата налогов, взносов, сборов и иных платежей в учреждениях, финансируемых за счет средств ОМС | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
|  | ОБ | 30000 | 30000 | 30000 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.13. | Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности "Мурманконгресс" на проведение массовых мероприятий | Всего | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | Финансовое обеспечение проведения массовых мероприятий в сфере здравоохранения, посвященных проведению расширенной коллегии Министерства здравоохранения Мурманской области и празднованию Дня медицинского работника | Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня медицинского работника проведено 16 июня 2023 года в ДК им. Кирова. Общее число приглашенных участников - 500 человек. В соответствии с программой проведены: фуршет, торжественное награждение медициских работников, концертная программа а также КВН с участием 4-- команд. | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области Министерство информационной политики Мурманской области АНО «Мурманконгресс» |  | 2000 | 100%
|  | ОБ | 2000 | 2000 | 2000 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.15. | Финансовое обеспечение компенсационных выплат в размере 25 процентов оклада (должностного оклада) отдельным категориям работников медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции | Всего | 16472.9 | 14662.3223 | 13336.8593 | 80.96% | Финансовое обеспечение компенсационных выплат в размере 25 процентов оклада (должностного оклада) отдельным категориям работников медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции | Выплатами обеспечены 1 485 чел. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
|  | ОБ | 16472.9 | 14662.3223 | 13336.8593 | 80.96%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.16. | Проведение сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг | Всего | 100 | 0 | 0 | 0% | Подготовка информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг | Подготовка информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области | Освоение бюджетных средств планируется в декабре 2023 г.
|  | ОБ | 100 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.17. | Дополнительное финансовое обеспечение деятельности ГОБУЗ МЦ «Белая Роза» за счет средств областного бюджета | Всего | 5256 | 2050 | 1485.9426 | 28.27% | Осуществление дополнительного финансового обеспечения деятельности ГОБУЗ МЦ «Белая Роза» | Осуществлено дополнительное финансовое обеспечения деятельности ГОБУЗ МЦ «Белая Роза» | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ МЦ «Белая Роза» | Освоение бюджетных средств планируется до конца 2023 г.
|  | ОБ | 5256 | 2050 | 1485.9426 | 28.27%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.18. | Дополнительное Финансовое обеспечение текущего содержания государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского страхования за счет средств областного бюджета | Всего | 223356.5 | 223356.45 | 223356.45 | 100% | Осуществление дополнительного финансового обеспечение на текущее содержание государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского страхования | Финансовое обеспечение текущего содержания 4 государственных учреждений здравоохранения | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
|  | ОБ | 223356.5 | 223356.45 | 223356.45 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.19. | Финансовое обеспечение оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств обязательного медицинского страхования | Всего | 80488.6 | 79173.7624 | 73640.6319 | 91.49% | Осуществление финансового обеспечения оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств обязательного медицинского страхования | Выплатами обеспечены 6 853 чел. обеспечены выплатами | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
|  | ОБ | 80488.6 | 79173.7624 | 73640.6319 | 91.49%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.20. | Осуществление специальных социальных выплат отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, обеспечивающих реализацию территориальной программы государственных гарантий Мурманской области | Всего | 14118.2 | 5808.5286 | 5493.3329 | 38.91% | Финансовое обеспечение осуществления специальных социальных выплат отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, обеспечивающих реализацию территориальной программы государственных гарантий Мурманской области | Выплатами обеспечены 101 чел. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Начисления осуществляются по фактическим расходам
|  | ОБ | 14118.2 | 5808.5286 | 5493.3329 | 38.91%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 7.2. | Основное мероприятие 2. Предоставление межбюджетных трансфертов и иные платежи, производимые в целях организации обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации | Всего | 6243613.8 | 5599396.503 | 5599396.503 | 89.68% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |  | 7104126.6 | 860512.8
|  | ОБ | 6243613.8 | 5599396.503 | 5599396.503 | 89.68% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 7104126.6 | 860512.8
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 2 |  |  |  | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
7.2.1. | Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Мурманской области | Всего | 5640997.3 | 5147434.125 | 5147434.125 | 91.25% | Своевременное перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Мурманской области в соответствии с федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" | Осуществлено своевременное перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Мурманской области в соответствии с федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
|  | ОБ | 5640997.3 | 5147434.125 | 5147434.125 | 91.25%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2. | Финансовое обеспечение видов и условий оказания медицинской помощи не установленных базовой программой ОМС | Всего | 602616.5 | 451962.378 | 451962.378 | 75% | Своевременное предоставление межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | Осуществлено своевременное предоставление межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |  | 301308.252 | 50%
|  | ОБ | 602616.5 | 451962.378 | 451962.378 | 75%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 7.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности | Всего | 1437.1 | 1221.535 | 1221.535 | 85% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области |  | 1437.1 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  |  | 0
|  | ФБ | 1437.1 | 1221.535 | 1221.535 | 85% |  | Выполнены частично | 1 |  |  | 1437.1 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
7.3.1. | Осуществление функций по реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности | Всего | 1437.1 | 1221.535 | 1221.535 | 85% | Эффективная реализация государственных функций в сфере охраны здоровья согласно Постановлению Правительства Мурманской области от 11.02.2011 № 54-ПП "Об утверждении положения о министерстве здравоохранения Мурманской области", предоставление соискателям лицензии на осуществление медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в соответствии с установленными законодательством требованиями | 1) по медицинской деятельности: было представлено 14 заявлений о предоставлении лицензии, из них: по 4 заявлениям лицензии предоставлены, по 6 заявлениям принято решение об отказе в предоставлении, 4 заявлений отозваны соискателями лицензий; было представлено 36 заявлений о внесении изменений в реестр лицензий, из них: по 23 заявлениям внесены изменения в реестр лицензий, по 3 заявлениям принято решение об отказе, 9 заявлений отозваны лицензиатами. Прекращено действие 14 лицензий на осуществление медицинской деятельности. 2) по фармацевтической деятельности: было представлено 5 заявлений о предоставлении лицензии, из них: по 2 заявлениям лицензии предоставлены, 2 заявления отозваны соискателями лицензии, 1 отказ; представлено 27 заявлений о внесении изменений в реестр лицензий, из них: по 24 заявлениям внесены изменения в реестр лицензий, по 1 заявлению принято решение об отказе, 2 заявления отозваны лицензиатами. Прекращено действие 4 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности. 3) по деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений: представлено 1 заявление о предоставлении лицензии и 1 заявление о внесении изменений в реестр лицензий. Услуга оказана, отказов не было. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области |  | 790.405 | 55%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 1437.1 | 1221.535 | 1221.535 | 85%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%