## Мероприятия 9 месяцев 24 г
5191414.8
Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы «Здравоохранение» Мурманской области за 9 месяцев 2024 г.
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень освоения средств, % | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/частично)* | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Запланировано на отчетный год (справочно) | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Государственная программа «Здравоохранение» | Всего | 45078719.8 | 31696872.9376 | 30994760.0595 | 68.76% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 120 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, подведомственные учреждения Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ«Управление капитального строительства Мурманской области», Комитет молодежной политики Мурманской области, Министерство региональной безопасности Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, НКО, ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области» Минтруда России, Социальный фонд России, Министерство информационной политики Мурманской области АНО «СпортКульт51» |  | 45078719.8 | 18734055.2 | 2582711.8 | 23761952.8
|  | ОБ | 18734055.2 | 13307673.6713 | 12857444.8382 | 68.63% |  | Выполнено в полном объеме | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 2582711.8 | 1318873.8664 | 1066989.8213 | 41.31% |  | Выполнены частично | 83
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 29
|  | ВБС | 23761952.8 | 17070325.4 | 17070325.4 | 71.84% |  | Степень исполнения мероприятий | 41.25%
| Министерство здравоохранения Мурманской области | Всего | 42514597 | 31007816.1976 | 30626184.5895 | 72.04% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 106
|  | ОБ | 17223350.9 | 12902641.4313 | 12596520.1682 | 73.14% |  | Выполнено в полном объеме | 8
|  | ФБ | 1529293.3 | 1034849.3664 | 959339.0213 | 62.73% |  | Выполнены частично | 81
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 17
|  | ВБС | 23761952.8 | 17070325.4 | 17070325.4 | 71.84% |  | Степень исполнения мероприятий | 45.75%
| Министерство строительства Мурманской области | Всего | 2563343.8 | 688916.74 | 368435.47 | 14.37% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 11
|  | ОБ | 1509925.3 | 404892.24 | 260784.67 | 17.27% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 1053418.5 | 284024.5 | 107650.8 | 10.22% |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 9
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 9.091%
| Министерство региональной безопасности Мурманской области | Всего | 477 | 140 | 140 | 29.35% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1
|  | ОБ | 477 | 140 | 140 | 29.35% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 0%
| Комитет молодежной политики Мурманской области | Всего | 302 | 0 | 0 | 0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2
|  | ОБ | 302 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 0%
1. | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Всего | 12653628.9 | 8971101.4362 | 8963804.6904 | 70.84% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 22 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Комитет молодежной политики Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, НКО |  | 12653628.9 | 2750467.5 | 450500.8 | 9452660.6
|  | ОБ | 2750467.5 | 2126487.9857 | 2119191.2399 | 77.05% |  | Выполнено в полном объеме | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 450500.8 | 345131.6505 | 345131.6505 | 76.61% |  | Выполнены частично | 15
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 6
|  | ВБС* | 9452660.6 | 6499481.8 | 6499481.8 | 68.76% |  | Степень исполнения мероприятий | 38.64%
ОМ 1.1. | Основное мероприятие «Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний» | Всего | 105054.7 | 67340.6196 | 63965.7977 | 60.89% | 1.3. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 1.1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах); 1.2.Распространенность потребления табака среди взрослого населения. | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, НКО
|  | ОБ | 93958.1 | 63624.2196 | 60249.3977 | 64.12% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС* | 11096.6 | 3716.4 | 3716.4 | 33.49% |  | Степень исполнения мероприятий | 37.5%
1.1.2. | Функционирование Школ здоровья в медицинских организациях области | Всего | 1850.9 | 1186.4 | 1186.4 | 64.1% | Проведение обучения населения по формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническое просвещение населения (обеспечение функционирования школ здоровья в медицинских организациях), в том числе детей-сирот и детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации | На 2024 год запланировано 18 557 посещений. За 9 месяцев 2024 года фактически показатель составил 10 004 посещения. Выполнение показателя составляет 53,9% | Частично | Медицинские организации Мурманской области, ТФОМС Мурманской области | Невыполнение плановых объемов связано с кадровым дефицитом в медицинских организациях, отток населения в летний период.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 1850.9 | 1186.4 | 1186.4 | 64.1%
1.1.3. | Функционирование Центров здоровья в медицинских организациях области | Всего | 9245.7 | 2530 | 2530 | 27.36% | Организация и проведение профилактики заболеваний, работ по формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения, в том числе детей-сирот и детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, раннему выявлению факторов риска неинфекционных заболеваний (обеспечение функционирования центров здоровья в медицинских организациях) | На 2024 год запланировано 15 200 посещений. За 9 месяцев 2024 года фактически показатель составил 6 773 посещений. Выполнение показателя составляет 44,6% | Нет | Медицинские организации Мурманской области, ТФОМС Мурманской области | Невыполнение плановых объемов связано с кадровым дефицитом в медицинских организациях, отток населения в летний период.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 9245.7 | 2530 | 2530 | 27.36%
1.1.4. | Организация и проведение массовых мероприятий, акций, «круглых столов», конференций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | Всего | 393.1 | 329.742 | 241.0248 | 61.31% | Организация и проведение профилактических мероприятий | Организовано и проведено 39 мероприятий по вопросам профилактики ХНИЗ и формирования ЗОЖ: 34 массовые акции (более 4500 участников), в том числе областной конкурс творческих работ «ЗА здоровый образ жизни!», областной обучающий семинар «Принципы здорового и рационального питания» и 4 заседания «круглого стола». Получателем субсидии - МРООД "КАПЛЯ ЖИЗНИ" проведено 5 массовых акций на повышении информативности населения по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МОЦСВМП», НКО | Выполнение планового целевого показателя в течение 2024 года
|  | ОБ | 393.1 | 329.742 | 241.0248 | 61.31%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.5. | Реализация программы «Витаминизация» населения Мурманской области | Всего | 93565 | 63294.4777 | 60008.3729 | 64.14% | Проведение комплексной адаптации населения при входе/выходе из полярной ночи и профилактика заболеваний | Получили результаты теста 45 735 чел., что составляет 55,6% (плановое значение 2024 г - 82 297 чел)., выдано упаковок 41 292, что составляет 55,4% (плановое значение 74 529 уп) | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МОЦСВМП» | Мероприятие реализуется в течение года
|  | ОБ | 93565 | 63294.4777 | 60008.3729 | 64.14%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 1.2. | Основное мероприятие 2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению | Всего | 977.7 | 338.697 | 338.697 | 34.64% | 1.1. Розничные продажи алкогольной продукции, 1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ "МОЦСВМП", Комитет молодежной политики Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
|  | ОБ | 977.7 | 338.697 | 338.697 | 34.64% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 25%
1.2.1. | Производство (приобретение), выпуск материалов по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения, пропаганде здорового образа жизни (брошюр, буклетов, плакатов, профилактических роликов и т.п.) | Всего | 198.7 | 198.697 | 198.697 | 100% | Изготовление и распространение среди молодежи профилактической продукции, направленной на пропаганду ведения здорового образа жизни, профилактику употребления алкоголя, табака, наркотических средств и психотропных веществ: видео-,радиороликов ; печатной продукции. Число выпущенных материалов в год не менее 15. | Общее число выпущенных информационных материалов – 28 единиц: прокат 3 социальных видеороликов на федеральных телеканалах (146 прокатов), трансляция в радиоэфире 2 аудиороликов по профилактике курения и пропаганде трезвого образа жизни (326 выходов); изготовление и размещение на пилларах в центре г. Мурманска 2 баннеров «Время бросить курить!» и «Для хорошего настроения не нужен алкоголь!»; трансляция 2 видеороликов на светодиодных больших LED-экранах в центре г. Мурманска и 4 видеозаставок на мониторах LED-экранов на 16 АЗС «Роснефть»; трансляция 2 социальных аудиороликов в ТЦ «Волна» (792 выхода); тиражирование 11 наименований санпросветлитературы (36500 экз.), размещение 2 видеозаставок на мониторах в 18 аптеках сети «Для бережливых» | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МОЦСВМП» | -
|  | ОБ | 198.7 | 198.697 | 198.697 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2. | Организация и проведение акций, фестивалей, конкурсов, слетов и других мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, вреда наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения | Всего | 144 | 0 | 0 | 0% | Проведение массовых мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в практику ведения здорового образа жизни. Число мероприятий в год не менее 4. | - | Нет | Комитет молодежной политики Мурманской области | Мероприятие реализуется в 4 квартале 2024 года
|  | ОБ | 144 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3. | Подготовка специалистов и представителей общественных организаций, вовлеченных в работу по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения | Всего | 158 | 0 | 0 | 0% | Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере профилактики негативных явлений в молодежной среде, посредством участия в обучающих семинарах. Число семинаров в год не менее 4. | - | Нет | Комитет молодежной политики Мурманской области | Мероприятие реализуется в 4 квартале 2024 года
|  | ОБ | 158 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4. | Обеспечение деятельности антинаркотической комиссии Мурманской области, проведение мониторинга | Всего | 477 | 140 | 140 | 29.35% | Обеспечение проведения не менее 4-х заседаний антинаркотической комиссии Мурманской области, заседаний ее рабочих групп, проведения мониторинга наркоситуации по итогам года с подготовкой доклада Губернатору Мурманской области | В 2024 году во взаимодействии с ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет» (далее – ФГАОУ ВО «МАУ») на основании государственного контракта выполнены работ по комплексному изучению и оценке состояния наркоситуации на территории Мурманской области с подготовкой текста доклада о наркоситуации в Мурманской области по итогам 2023 года с приложениями. Согласно утвержденному Губернатором Мурманской области плану проведено 3 заседания антинаркотической комиссии Мурманской области Кроме того,проведено заседание рабочей группы антинаркотической комиссии Мурманской области. | Нет | Министерство региональной безопасности Мурманской области | Заключен государственный контракт по проведению ежегодного социологического исследования в рамках наркомониторинга по итогам 2024 года со сроком исполнения 09.12.2024. Выполнение мероприятия до конца 2024 гоода
|  | ОБ | 477 | 140 | 140 | 29.35%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 1.3. | Основное мероприятие 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи | Всего | 9829980.9 | 6763692.0965 | 6761117.2914 | 68.78% | 1.4. Охват населения профосмотрами на туберкулез, 1.5. Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки, 1.6. Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки, 1.7. Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки 0.5 Смертность от туберкулеза | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 7 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
|  | ОБ | 388416.9 | 267926.6965 | 265351.8914 | 68.32% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 5
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС* | 9441564 | 6495765.4 | 6495765.4 | 68.8% |  | Степень исполнения мероприятий | 35.71%
1.3.1. | Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую и сверхбазовую программу обязательного медицинского страхования | Всего | 8600398.2 | 6066480.2 | 6066480.2 | 70.54% | Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи. Количество посещений учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в год не менее 6 000 000. | В 2024 году запланировано 5 715 000 посещений. За 9 месяцев 2024 года фактически показатель составил 3 704 415 посещения . Выполнение показателя составляет 64,8% плана (в том числе помощь, оказанная на других территориях на сумму 144 376,7 тыс. руб.). | Частично | Медицинские организации Мурманской области, ТФОМС Мурманской области | -
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 8600398.2 | 6066480.2 | 6066480.2 | 70.54%
1.3.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 353089.7 | 247910.2917 | 245640.5157 | 69.57% | Оказание первичной медико-санитарной помощи включенной в базовую программу ОМС и оказываемой в неотложной форме незастрахованным; не включенной в базовую программу ОМС первичной специализированной медико-санитарной помощи по профилям «ВИЧ-инфекция», «психиатрия», «наркология», «фтизиатрия», оказываемой в амбулаторных условиях и условиях дневных стационаров. Проведение медицинских обследований спортсменов в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» | Выполнение объемов по состоянию на 01.10.2024: 1) Консультативная помощь по телефону лицам, находящимся в кризисных состояниях или пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 75,6% (план 550 обращений, факт 286 обращений). 2) Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования 85,5 % (план 5570 посещения, факт 4760 посещения). 3) Осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку в государственных областных учреждениях и членов спортивных сборных команд Мурманской области по видам спорта 82,4% (план 2772 осмотренных лиц, факт 2285 осмотренных лиц). 4) Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (диагностика и лечение, ВИЧ-инфекция, амбулаторно) 78,5% (план 9434 посещений, факт 7405 посещений). 5)Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (диагностика и лечение, ВИЧ-инфекция, дневной стационар) 79,9 % (план 428 случаев, факт 342 случая). 6) Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (диагностика и лечение, наркология, дневной стационар) 70,8 % (план 130 случаев, факт 92 случаев). 7) Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (диагностика и лечение, психиатрия, амбулаторно) 66,5% (план 16 812 обращений, факт 11 183 обращения). 8) Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (диагностика и лечение, психиатрия, дневной стационар) 74,2% (план 1151 случай, факт 854 случая). 9) Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (диагностика и лечение, фтизиатрия, амбулаторно) 45,6% (план 7 204 обращения, факт 3 287 обращения). 10) Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (профилактика, амбулаторно) 79,3 % (план 75863 посещения, 60166 посещения). | Частично | Медицинские организации Мурманской области | Выполнение мероприятия по фактической потребности. Осоение бюджетных средств до конца 2024 года
|  | ОБ | 353089.7 | 247910.2917 | 245640.5157 | 69.57%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ |  | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3. | Диспансеризация отдельных категорий граждан | Всего | 806351.5 | 412208.4 | 412208.4 | 51.12% | Проведение диспансеризации населения с целью раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития у населения в соответствии с приказом Минздрава РФ от 27.04.2021 № 404н. Количество проведенных диспансеризации в год - не менее 102 800 чел. | На 2024 год запланировано 268 275 посещения. За 9 месяцев 2024 года фактически показатель составил 149 821 случаев. Выполнение показателя составляет 55,8 % (в том числе помощь, оказанная на других территориях в сумме 572 тыс. руб.) | Частично | ТФОМС Мурманской области, медицинские организации Мурманской области | Низкие темпы проведения диспансеризации в медицинских организациях. Неявка на диспансеризацию населения.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 806351.5 | 412208.4 | 412208.4 | 51.12%
1.3.4. | Приобретение иммунобиологических медицинских препаратов для проведения вакцинации и диагностических исследований, оборудования для хранения вакцин | Всего | 32890.8 | 19026.3849 | 19026.3849 | 57.85% | Профилактика вакциноуправляемых инфекционных заболеваний | Количество приобретенных иммунобиологических медицинских препаратов за 9 месяцев 134,185 тыс. доз, что составляет 54,0 % от планового значения - 248,616 тыс.доз | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина» | Заключены контракты, срок исполнения которых в 4 квартале 2024 года. Мероприятие реализуется в течение года.
|  | ОБ | 32890.8 | 19026.3849 | 19026.3849 | 57.85%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.5. | Содержание жилых помещений фельдшерско-акушерских пунктов | Всего | 2436.4 | 990.0199 | 684.9908 | 28.11% | Оплата коммунальных услуг, земельного и имущественного налогов жилых помещениях фельдшерско-акушерских пунктов | Обеспечено содержание 10 фельдшерско-акушерских пунктов | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Низкая степень освоения средств обусловлена следующими причинами: 1) фельдшер не живет постоянно в ФАП. 2) счета за август, сентябрь 2024 года будут выставлены в октябре, так как сотрудник был в отпуске и данные не передавал. 3) уменьшение суммы расходов налога на имущество (перерасчет)
|  | ОБ | 2436.4 | 990.0199 | 684.9908 | 28.11%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.6. | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Всего | 34500.3 | 17008 | 17008 | 49.3% | Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (выделение средств нормированного страхового запаса ТФОМС для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) | Количество медицинских организаций, с которыми заключены соглашения о предоставлении средств НСЗ ТФОМС для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала – 19. Общая потребность для Мурманской области в медицинских работниках на 2024 год, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составляет 76 человек по категории врачи и 93 человека по категории средний медицинский персонал. За отчетный период в медицинских организациях Мурманской области прирост численности составил: среднего медицинского персонала (-26), врачей (+18) | Частично | ТФОМС Мурманской области, медицинские организации | Выполнение мероприятия прогнозируется до конца 2024 года.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 34500.3 | 17008 | 17008 | 49.3%
1.3.7. | Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | Всего | 314 | 68.8 | 68.8 | 21.91% | Стимулирование медицинских работников к выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях | Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года 21 случай выявления онкозаболеваний | Нет | ТФОМС Мурманской области, медицинские организации | Невыявление онкозаболеваний медицинскими работниками в медицинских организациях в рамках проведения диспансеризации. Низкие темпы проведения диспансеризации в медицинских организациях (неявка)
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 314 | 68.8 | 68.8 | 21.91%
ОМ 1.4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении | Всего | 2419529.7 | 1922357.6352 | 1921010.5165 | 79.4% | 1.8. Количество обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
|  | ОБ | 2120180 | 1694801.2528 | 1693454.134 | 79.87% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 299349.7 | 227556.3825 | 227556.3825 | 76.02% |  | Выполнены частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
1.4.1. | Приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении | Всего | 2392686.4 | 1908606.2184 | 1908606.2184 | 79.77% | Удовлетворение потребности жителей Мурманской области в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, специализированных продуктах лечебного питания в соотношении количества обеспеченных рецептов к общему количеству выписанных рецептов - 100% | Приобретены лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания, необходимые при амбулаторном лечении (за 9 месяцев выписано 357 519 рецептов, обеспечено 357 519 рецептов, что составляет 100% выполнения мероприятия). Потребность 9 месяцев 2024 года удовлетворена. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | -
|  | ОБ | 2096123 | 1682627.346 | 1682627.346 | 80.27%
|  | ФБ | 296563.4 | 225978.8725 | 225978.8725 | 76.2%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.2. | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Всего | 5760 | 3308.44 | 3308.44 | 57.44% | Удовлетворение потребности жителей Мурманской области в необходимых лекарственных препаратах, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий | Заключены государственные контракты на необходимое количество в 2024 году оказываемой услуги (потребность 9 месяцев 2024 года удовлетворена). | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Остаток предусмотрен для организации транспортировки при перераспределении препаратов, согласованных Минздравом РФ от другого субъекта РФ.
|  | ОБ | 2973.7 | 1730.93 | 1730.93 | 58.21%
|  | ФБ | 2786.3 | 1577.51 | 1577.51 | 56.62%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.5. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 21033.3 | 10416.3112 | 9069.1925 | 43.12% | Обеспечение содержания аптечного склада | Расходы на государственную работу «Осуществление работы по розничной реализации лекарственных препаратов в медицинских организациях, расположенных в сельской местности» и «Хранение, приемка, распределение и отпуск лекарственных препаратов, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, медицинских изделий и иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики» с целью обеспечения деятельности реализации лекарственных препаратов в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации. Значение, утвержденное в ГЗ на 2024 год 24 отчета, фактическое исполнение за 9 месяцев 16 отчетов. Выполнение мероприятия 66,7% | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ«МОКБ им. П.А. Баяндина» | Выполнение мероприятия по фактической потребности. Осоение бюджетных средств во втором полугодии 2024 года
|  | ОБ | 21033.3 | 10416.3112 | 9069.1925 | 43.12%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.6. | Утилизация лекарственных препаратов, пришедших в негодность по причине истечения срока годности | Всего | 50 | 26.6656 | 26.6656 | 53.33% | Обеспечение утилизации лекарственных препаратов, пришедших в негодность по причине истечения срока годности | Уничтожена 1 партия | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области | Мероприятие будет реализовано в октябре 2024 г.
|  | ОБ | 50 | 26.6656 | 26.6656 | 53.33%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.1 | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Всего | 198516.9 | 129950.4612 | 129950.4612 | 65.46% | 1.4 Охват населения профосмотрами на туберкулез 1.9 Число лиц, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации 0.6 Смертность населения в трудоспособном возрасте 0.7 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 198516.9 | 116811.2 | 81705.7
|  | ОБ | 116811.2 | 76465.3715 | 76465.3715 | 65.46% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | ФБ | 81705.7 | 53485.0897 | 53485.0897 | 65.46% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
П 1.1.2. | Выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | Всего | 198516.9 | 129950.4612 | 129950.4612 | 65.46% | Выполнение вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Мурманской области: 123 в 2021 году, 137 в 2022 году, 150 в 2023 году, 163 в 2024 году, 163 в 2025, 163 в 2026 г. | Выполнено 167 вылетов санитарной авиации (вертолет) - 102,5 % от запланированного количества вылетов (163 вылета) | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» | Расходование средств производится по факту выполнения работ по осуществлению мед.эвакуации, освоение планируется до 31.12.2024.
|  | ОБ | 116811.2 | 76465.3715 | 76465.3715 | 65.46%
|  | ФБ | 81705.7 | 53485.0897 | 53485.0897 | 65.46%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.2. | Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» | Всего | 25690.9 | 19240.885 | 19240.885 | 74.89% | 1.1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ "МОЦСВМП", медицинские организации |  | 25690.9 | 25690.9 | 0 | 0
|  | ОБ | 25690.9 | 19240.885 | 19240.885 | 74.89% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
П 1.2.1. | Реализация коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни | Всего | 25690.9 | 19240.885 | 19240.885 | 74.89% | Проведение коммуникационных кампаний, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | За 9 мес. 2024 г. выполнено 418 мероприятий: организованы выступления в СМИ: 15 выпусков тематических теле - и радиопередач и 32 выступления в теле-радиоэфире, 72 публикации в печатных изданиях; проведено 175 информационно-образовательных мероприятий (4600 чел.); осуществлены прокат 5 социальных видеороликов на федеральных каналах телевидения (232 проката) и трансляция 4 аудиороликов на радиостанциях (504 выхода); изготовлено 4 вида санитарно-просветительных материалов (40000 экз.); размещено 6 информационных баннеров на центральных улицах г. Мурманска; осуществлен прокат 5 тематических плакатов в общественном транспорте (297 экземпляров); размещено 4 видеоролика на больших светодиодных экранах в центре г. Мурманска и 2 видеозаставки на мониторах LED-экранов на 16 АЗС «Роснефть»; транслировались 3 социальных аудиоролика в ТЦ «Волна» (1188 выходов); с использованием интернет-площадки проведено 9 «прямых эфиров»; силами специалистов ЦОЗМП подготовлено и направлено в СМИ 69 пресс-релизов и др. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МОЦСВМП», медицинские организации | -
|  | ОБ | 25690.9 | 19240.885 | 19240.885 | 74.89%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ |  | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 1.3. | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Всего | 73878.1 | 68181.0417 | 68181.0417 | 92.29% | 0.9 Доля лиц, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, в общем числе лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, находящихся под диспансерным наблюдением; 0.3 Смертность от болезней системы кровообращения | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |  | 73878.1 | 4432.7 | 69445.4 | 0
|  | ОБ | 4432.7 | 4090.8633 | 4090.8633 | 92.29% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 69445.4 | 64090.1784 | 64090.1784 | 92.29% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
П 1.3.1. | Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Всего | 73878.1 | 68181.0417 | 68181.0417 | 92.29% | Удовлетворение потребности жителей Мурманской области в необходимых лекарственных препаратах, предназначенных для граждан, которым выполнены аортально-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда в амбулаторных условиях. | Обеспечено лекарственными препаратами 5 184 человек, количество обеспеченных рецептов 52 942 штука Выполнение мероприятия на 94,1% (104,5% от норматива). Потребность 9 месяцев 2024 года удовлетворена | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области | -
|  | ОБ | 4432.7 | 4090.8633 | 4090.8633 | 92.29%
|  | ФБ | 69445.4 | 64090.1784 | 64090.1784 | 92.29%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи» | Всего | 18014924.5 | 13152226.1957 | 13027919.016 | 72.32% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 25 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации, НКО |  | 18014924.5 | 3454927.1 | 250705.2 | 14309292.2
|  | ОБ | 3454927.1 | 2384336.4419 | 2264996.2787 | 65.56% |  | Выполнено в полном объеме | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 250705.2 | 197046.1538 | 192079.1373 | 76.62% |  | Выполнены частично | 23
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС* | 14309292.2 | 10570843.6 | 10570843.6 | 73.87% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
ОМ 2.1. | Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи | Всего | 10929337.4 | 7856715.4283 | 7832651.4397 | 71.67% | 2.1. Больничная летальность от инфаркта миокарда. 2.2. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения. 2.3 Количество рентген - эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях. 2.4. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях. 2.5.Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями. 2.6. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более. 2.7. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете. | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 8 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации, НКО
|  | ОБ | 1778636.9 | 1301882.2465 | 1280257.5952 | 71.98% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 63365.5 | 59410.1818 | 56970.8445 | 89.91% |  | Выполнены частично | 7
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 9087335 | 6495423 | 6495423 | 71.48% |  | Степень исполнения мероприятий | 56.25%
2.1.1. | Приобретение лекарственных средств, расходного материала, диагностических средств, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем | Всего | 115540.1 | 111055.9614 | 107860.4007 | 93.35% | Приобретение лекарственных средств для лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, вирусами гепатита В и (или) С, диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, пациентов с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи пациентам с туберкулезом, средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем, для сотрудников МОПТД | Плановое количество приобретенных расходного материала, диагностических средств, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем,в соответствии с планом, утвержденным руководителем медицинской организации 17 755,2679 ед., фактическое значение 4 529, 86 ед, что составляет 25,5% от плана. Плановое количество приобретеных лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфицированных больных и больных гепатитами В и С, в соответствии с планом, утвержденным руководителем медицинской организации 9 268 ед, фактическое значение 8 702 ед, что составляет 93,9 % от плана. Фактическое количество лиц с диагнозом «хронический вирусный гепатит С», обеспеченных противовирусными лекарственными препаратами в амбулаторных условиях -208 чел, что составляет 87,0 % от планового значения 239 чел. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации Мурманской области | Срок поставки расходного материала, диагностических средств, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем в соответствии с заключенными контрактами в 4 квартале 2024 года
|  | ОБ | 67805 | 64479.6266 | 62218.4435 | 91.76%
|  | ФБ | 47735.1 | 46576.3348 | 45641.9572 | 95.62%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую и сверхбазовую программу обязательного медицинского страхования | Всего | 9087335 | 6495423 | 6495423 | 71.48% | Оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи | В соответствии с планом в 2024 году: по базовой программе: круглосуточный стационар: план - 111 726 случаев госпитализации; факт 82 453 случаев госпитализации, выполнение 73,8%. Стационар дневного пребывания - план - 40 307 случаев лечения; факт 30 305 случаев лечения, выполнение 75,2%. По сверхбазовой программе - круглосуточный стационар план 2 579 случаев госпитализации, факт 2 360 случаев госпитализации , выполнение 91,5 %. Стационар дневного пребывания план - 480 случаев лечения, факт 362 случаев лечения, выполнение 75,4% | Частично | Медицинские организации, ТФОМС Мурманской области | -
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 9087335 | 6495423 | 6495423 | 71.48%
2.1.3. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 1442457.9 | 1025931.6594 | 1007385.6558 | 69.84% | Оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям ВИЧ-инфекция, «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Фтизиатрия» в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи; проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); оказание паллиативной медицинской помощи; проведение психиатрического освидетельствования; обеспечение лечебным и профилактическим питанием; проведение патологоанатомических исследований. Проведение скрининговых исследований, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, выявление заболевания на ранних стадиях. Обеспечение проведения лабораторных исследований для медицинских организаций, не работающих в системе ОМС | Выполнение объемов специализированной медицинской помощи по состоянию на 01.10.2024: 1) Лабораторные исследования 78,4% (план 98 334 исследования, факт 77 097 исследований). 2) Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 102,5 % ( план 7 000 освидетельствований, факт 7 176 освидетельствований). 3) Обеспечение лечебным и профилактическим питанием 71,2% ( план 1 355 обслуживаемых лиц, факт 965 обслуживаемых лиц). 4) Патологическая анатомия 60,8 % (план 1 621 исследований, факт 986 исследований). 6) Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилям: психиатрия, психиатрия-наркология, фтизиатрия 70,4% (план 5 713 случаев госпитализации, факт 4 020 случаев госпитализации). | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации Мурманской области | Выполнение мероприятия по фактической потребности. Осоение бюджетных средств до конца 2024 года
|  | ОБ | 1442457.9 | 1025931.6594 | 1007385.6558 | 69.84%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4. | Создание, накопление, сохранение и обновление запасов материальных ценностей мобилизационного и государственного резервов | Всего | 179874.7 | 152945.1568 | 152945.1568 | 85.03% | Формирование запасов материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов, предназначенных для обеспечения мобилизационных нужд; обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Разработан план накопления материальных ценностей мобилизационного резерва; обеспечена готовность материальных ценностей к выдаче получателям в установленные сроки; выполнены операции по накоплению, хранению(содержанию), освежению запасов для мобилизационных нужд здравоохранения. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОКУЗ ОТ МЦ «Резерв» | -
|  | ОБ | 179874.7 | 152945.1568 | 152945.1568 | 85.03%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.5. | Проведение профилактики инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, гепатиты B и C) | Всего | 2263 | 1457.328 | 1336.713 | 59.07% | Обеспечение производства и распространения социальной рекламы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов (аудио- и видеороликов, буклетов и брошюр), обеспечение доступа определенных уязвимых групп населения к скрининговому обследованию, медицинскому освидетельствованию, лечению ВИЧ-инфекции | За 9 мес. 2024 г. по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции проведено 204 мероприятия: 9 выпусков 2-х теле- радиопередач «ВИЧ-инфекция: профилактика и лечение» и «Чем опасны ИППП»; пресс-конференция в рамках Всемирного дня памяти жертв СПИДа; 13 публикаций в печатных изданиях; прокат 6 видеороликов на федеральных каналах телевидения (480 прокатов); трансляция 2 аудиороликов на радиостанциях (240 выходов); 9 массовых акций (свыше 1200 участников); 23 выезда мобильной лаборатории автобуса «Доверие» (охват – 566 человек); 56 информационно-образовательных мероприятий (948 чел.); прокат видеороликов на 3 больших светодиодных экранах в г. Мурманске, на мониторах LED-экранов на 16 АЗС «Роснефть» и 18 аптеках сети «Для бережливых»; размещение 6 баннеров на металлоконструкциях и пилларах в центре г. Мурманска; тиражирование 7 видов санитарно-просветительной литературы (7400 экз.); прокат тематических плакатов в общественном транспорте г. Мурманска (160 экз.) и др. Получателем субсидии МРООД "КАПЛЯ ЖИЗНИ" проведено 4 массовых акций по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатиты В и С), протестировано на ВИЧ-инфекции 77 человек. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МОЦСВМП», НКО | Мероприятие реализуется в течение 2024 года
|  | ОБ | 1522.3 | 980.3052 | 899.1707 | 59.07%
|  | ФБ | 740.7 | 477.0228 | 437.5423 | 59.07%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.6. | Приобретение лекарственных препаратов, применяемых в условиях стационара, для лечения других редких заболеваний, за исключением орфанных заболеваний, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 № 403 | Всего | 79495.3 | 51232.5408 | 51232.5408 | 64.45% | Удовлетворение потребности жителей Мурманской области, страдающих другими редкими заболеваниями, в необходимых лекарственных препаратах для лечения в условиях стационара | Жизненно важный и дорогостоящий лекарственного препарата Нусинерсен закуплен в полном объеме. Потребность 2024 года удовлетворена. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение 2024 года
|  | ОБ | 79495.3 | 51232.5408 | 51232.5408 | 64.45%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.7. | Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь | Всего | 7600 | 7599.7293 | 7599.7293 | 100% | Удовлетворение потребности жителей Мурманской области в оказании паллиативной помощи в части лекарственного обеспечения, в том числе для обезболивания | Обеспечено 1 759 рецептов (2914 упаковок). Рецепты, находящиеся на отсроченном обеспечении отсутствуют. Потребность 9-ти месяцев 2024 года удовлетворена. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | -
|  | ОБ | 2541.7 | 2541.5915 | 2541.5915 | 100%
|  | ФБ | 5058.3 | 5058.1378 | 5058.1378 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.8. | Приобретение оборудования, изделий, мебели и автотранспорта для обеспечения деятельности медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь | Всего | 14771.4 | 11070.0525 | 8868.2433 | 60.04% | Приобретение оборудования, изделий, мебели и автотранспорта для медицинских учреждений | Из запланированных 170 единиц медицинского оборудования приобретено 170 единиц, что сотавляет 100 % от плана. Мероприятие выполнено. | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Низкая степень освоения средств обусловлена образовавшейся экономией по результатам проведения закупочных процедур
|  | ОБ | 4940 | 3771.3662 | 3035.0361 | 61.44%
|  | ФБ | 9831.4 | 7298.6863 | 5833.2072 | 59.33%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.2. | Основное мероприятие 2. Предоставление услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | Всего | 2042889.6 | 1461835.0876 | 1410692.5824 | 69.05% | 2.3 Количество рентген -эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях 0.4 Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации
|  | ОБ | 625856.3 | 408123.2755 | 359508.4489 | 57.44% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 97721.7 | 63033.0121 | 60505.3335 | 61.92% |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 1319311.6 | 990678.8 | 990678.8 | 75.09% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
2.2.1. | Высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Всего | 1319311.6 | 990678.8 | 990678.8 | 75.09% | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленному в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | В соответствии с планом в 2024 году - 5 459 случаев госпитализации, факт - 4 232 случаев госпитализации, что составляет 77,5% (в том числе помощь, оказанная на других территориях 376 случаев госпитализации на сумму 83 330,9 тыс.руб.) | Частично | ТФОМС Мурманской области, медицинские организации | -
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 1319311.6 | 990678.8 | 990678.8 | 75.09%
2.2.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 706260.3 | 456600.8376 | 405458.3324 | 57.41% | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленному в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Обеспечение функционирования Центра ВМП при ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.Баяндина» Формирование заявок на санаторно-курортное лечение | Объемы выполнения оказания высокотехнологичной медицинской помощи по состоянию на 01.10.2024: 1) Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования 84,1% (план 1552 пациента, факт 1305 пациентов). 2) Осуществление учреждением функции документооборота и работы в программно-аппаратном комплексе «Подсистема мониторинга направления на санаторно-курортное лечение», оформление заявок на оказание высокотехнологичной и специализированной помощи и внесение данных заявителя в лист ожидания 79,8 % (план 16 200 оформленных заявок, факт 12 922 оформленных заявок) | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина" ГОБУЗ МОКМЦ ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" | Мероприятие реализуется в течение 2024 года
|  | ОБ | 608538.6 | 393567.8255 | 344952.9989 | 56.69%
|  | ФБ | 97721.7 | 63033.0121 | 60505.3335 | 61.92%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3. | Оплата медицинских услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях, расположенных за пределами региона, в том числе по пересадке донорских органов | Всего | 17317.7 | 14555.45 | 14555.45 | 84.05% | Оплата медицинских услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи за пределами региона по предъявленным счетам на оплату от медицинских организаций | Плановое значение количества граждан, получивших услуги 60 чел. фактически улуга по радиохирургическому лечению на аппарате Кибер-Нож оказана 58 чел., что составляет 96,7%. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" | -
|  | ОБ | 17317.7 | 14555.45 | 14555.45 | 84.05%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.3. | Основное мероприятие 3. Развитие медицинской реабилитации | Всего | 422038 | 321360.5 | 321360.5 | 76.14% | 2.1. Больничная летальность от инфаркта миокарда. 2.2. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 422038 | 321360.5 | 321360.5 | 76.14% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
2.3.1. | Медицинская реабилитация в условиях круглосуточного стационара | Всего | 305587.6 | 250049.8 | 250049.8 | 81.83% | Оказание медицинской реабилитационной помощи в условиях круглосуточного стационара в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | План на 2024 год 3 113 случаев госпитализации, факт 1 762 случаев госпитализации, выполнение 56,6% (в том числе помощь, оказанная на других территориях 65 случая госпитализации в сумме 6 791,4 тыс. руб.) | Частично | Медицинские организации, ТФОМС Мурманской области | -
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 305587.6 | 250049.8 | 250049.8 | 81.83%
2.3.2. | Медицинская реабилитация в условиях дневного стационара | Всего | 116450.4 | 71310.7 | 71310.7 | 61.24% | Оказание медицинской реабилитационной помощи в условиях дневного стационара в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | План на 2024 год 1 796 случаев лечения, факт 1 136 случаев лечения , выполнение 63,3 % (в том числе помощь, оказанная на других территориях 5 случаев лечения на сумму 186,6 тыс. руб.) | Частично | Медицинские организации, ТФОМС Мурманской области | -
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 116450.4 | 71310.7 | 71310.7 | 61.24%
ОМ 2.4. | Основное мероприятие 4. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной | Всего | 1777988.9 | 1289392.8496 | 1254165.8411 | 70.54% | 2.8. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 0.6 Смертность населения в трудоспособном возрасте 0.1 Смертность от всех причин | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | Министерство здравоохранения Мруманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области
|  | ОБ | 357845.3 | 231079.5496 | 195852.5412 | 54.73% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 1420143.6 | 1058313.3 | 1058313.3 | 74.52% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
2.4.1. | Скорая медицинская помощь, включенная в базовую и сверхбазовую программу обязательного медицинского страхования | Всего | 1420143.6 | 1058313.3 | 1058313.3 | 74.52% | Оказание скорой медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | В соответствии с планом в 2024 году - 202852 вызовов. Фактическое значение за 9 месяцев 2024 года - 127838 вызова (в том числе помощь, оказанная на других территориях 9089вызовов на сумму 37974 тыс. руб.). Выполнение плана составило 63 % | Частично | Медицинские организации, ТФОМС Мурманской области | Невыполнение плана вызовов связано со значительным снижением заболеваемости органов дыхания в связи с уменьшением числа случаев заболеваний ковид, пневмонией, а также подушевым принципом финансирования.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 1420143.6 | 1058313.3 | 1058313.3 | 74.52%
2.4.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 313397.4 | 201991.633 | 168964.2418 | 53.91% | Оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой в стационарных условиях в экстренной форме; оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), включенной и не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи; медицинское сопровождение к месту проведения амбулаторного гемодиализа и после его проведения. Обеспечение автомобильным транспортом медицинских организаций, расположенных в городе Мурманске | Выполнение объемов оказания специализированной медицинской помощи по состоянию на 01.10.2024: 1) Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования :74,1% (план 5500 вызовов, факт 4075 вызовов). 74,9% (план 1108 случаев госпитализации, факт 830 случаев госпитализации) 2) Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных и муниципальных учреждений 70,3% ( план 45 730 машино-часы работы автомобилей, 31 137,46 машино-часов работы автомобилей). 3) Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,п ри чрезвычайных ситуациях (психбригада) 80,7 % (план 5 412 вызовов, 4 369 вызовов). 4) Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций 75% (план 24 отчета, факт 18 отчетов) | Частично | Медицинские организации | Выполнение мероприятия по фактической потребности. Осоение бюджетных средств до конца 2024 года
|  | ОБ | 313397.4 | 201991.633 | 168964.2418 | 53.91%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.3. | Обеспечение транспортировки в медицинские организации Мурманской области отдельных категорий граждан | Всего | 44447.9 | 29087.9166 | 26888.2993 | 60.49% | Транспортировка пациентов, не нуждающихся в медицинском сопровождении, до места проведения гемодиализа и обратно | 179 пациентов обсеспечены транспортировкой к месту проведения гемодиализа и обратно, в том числе 21 пациент, не способный к самостоятельному передвижению и/или использующих для передвижения коляску для инвалидов. Выполнение мероприятия 99,4% (план 180 чел, факт 179 чел.) | Частично | Медицинские организации | Мероприятие реализуется в течение 2024 года
|  | ОБ | 44447.9 | 29087.9166 | 26888.2993 | 60.49%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.5. | Основное мероприятие 5. Привлечение населения к донорству | Всего | 26921.2 | 18370.477 | 18370.477 | 68.24% | 2.10 Количество донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
|  | ОБ | 26921.2 | 18370.477 | 18370.477 | 68.24% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 25%
2.5.1. | Приобретение методических материалов и средств наглядной агитации, сувенирной продукции и значков с логотипом о донорстве | Всего | 179.5 | 0 | 0 | 0% | Пропаганда донорства с целью привлечения новых доноров | - | Нет | ГОБУЗ«Мурманская областная станция переливания крови» | Выполнение мероприятия в 4 квартале 2024 года
|  | ОБ | 179.5 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.2. | Обеспечение доноров бесплатным питанием с учетом замены бесплатного питания денежной компенсацией и сдачи крови и ее компонентов за плату | Всего | 26741.7 | 18370.477 | 18370.477 | 68.7% | Стимулирование доноров к регулярной сдаче крови | Объем заготовки донорской крови и ее компонентов по состоянию на 01.10.2024 11 939 - фактическое кол-во крово-и плазмодач, что сочтавило 75,8 % (плановое кол-во 15 760 крово-плазмодач) | Частично | Медицинские организации Мурманской области | Фактическое исполнение в зависимости от количеста крово и пламодач (посещение доноров). Низкая степень освоения средств - фактически сложившийся результат Выполнение прогнозируется до конца 2024 года.
|  | ОБ | 26741.7 | 18370.477 | 18370.477 | 68.7%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.6. | Основное мероприятие 6. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов | Всего | 319115.9 | 220753.4515 | 211585.2478 | 66.3% | 2.10 Количество донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ "Мончегорская ЦРБ", ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ"
|  | ОБ | 319115.9 | 220753.4515 | 211585.2478 | 66.3% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
2.6.1. | Приобретение расходного материала, диагностических средств и изделий медицинского назначения для ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови» | Всего | 97015.4 | 71481.4254 | 71481.4254 | 73.68% | Приобретение расходного материала, диагностических средств и изделий медицинского назначения для обеспечения забора крови и контроля за ее безопасностью | Для обеспечения бесперебойной работы ГОБУЗ МОСПК приобретены реагенты для иммунологических исследования, магистрали, контейнеры для крови, раствор для хранения тромбоцитов, набор реагентов диагностических жидкостей и иное | Частично | ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови" | -
|  | ОБ | 97015.4 | 71481.4254 | 71481.4254 | 73.68%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 222100.5 | 149272.0261 | 140103.8225 | 63.08% | Заготовка консервированной донорской крови и переработка консервированной крови на компоненты с целью удовлетворения потребностей в компонентах крови | Выполнение плановых показателй по заготовке крови по состоянию на 01.10.2024 составило - 75,8 % (план - 15 760 кол-во крово-и плазмодач, факт - 11 939 крово- и плазмодач) | Частично | ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ "Мончегорская ЦРБ", ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" | Выполнение мероприятия по фактической потребности. Осоение бюджетных средств до конца 2024 года
|  | ОБ | 222100.5 | 149272.0261 | 140103.8225 | 63.08%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.7. | Основное мероприятие 7. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы | Всего | 201314.2 | 150847.0297 | 147188.6757 | 73.11% | 2.9 Удовлетворенность потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы", ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
|  | ОБ | 201314.2 | 150847.0297 | 147188.6757 | 73.11% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
2.7.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 201314.2 | 150847.0297 | 147188.6757 | 73.11% | Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы по направлению следственных органов | Исполнение государственного задания по состоянию на 01.10.2024 составило: 1) по судебно-медицинской экспертизесоставило 70,3% (план 11 300 экспертиз, факт - 7 949 экспертиз). 2) по судебно-психиатрической экспертизе 69,0% (план 1 650 экспертиз, факт - 1 138 экспертиз). | Частично | ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы", ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" | -
|  | ОБ | 201314.2 | 150847.0297 | 147188.6757 | 73.11%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 2.8. | Основное мероприятие 8 "Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи, в том числе выполнение научно-исследовательской работы по оценке системы здравоохранения Мурманской области и разработке рекомендаций по повышению ее эффективности" | Всего | 21017 | 12038.15 | 10991.0309 | 52.3% | 2.5 Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями; 2.6 Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; 2.4. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
|  | ОБ | 21017 | 12038.15 | 10991.0309 | 52.3% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
2.8.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 21017 | 12038.15 | 10991.0309 | 52.3% | Участие в проведении документарных проверках в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, анкетирование и обработка результатов анкетирования по оценке качества и доступности медицинской помощи населения Мурманской области в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, обеспечение проведения экспертизы документов, направленных медицинскими организациями, с целью осуществления закупок по жизненным показаниям необходимых лекарственных препаратов | Организация и проведение оценки удовлетворенности медицинской помощью населению Мурманской области в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области - выполнение мероприятия 76,4% (план 700 обработанных анкет, факт 535); проведение анализа медицинских документов в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях Мурманской области - выполнение 81,9% ( план 9000 обработанных медицинских документов, факт 7373); проведение экспертизы документов для осуществления закупок жизненно необходимых лекарственных препаратов, не входящих в льготный перечень - 95,0% (план - 30 000 заявок, факт 28 490 заявок) | Частично | ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина" ГОАУЗ "МОЦСВМП" | Плановый показатель из расчета потребности на 2024 год, выполнение мероприятия в течение 2024 года
|  | ОБ | 21017 | 12038.15 | 10991.0309 | 52.3%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.1. | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Всего | 2108522.2 | 1748262.5553 | 1748262.5547 | 82.91% | 0.4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); 2.6. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; 2.4. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области
|  | ОБ | 18229 | 13365.3553 | 13365.3553 | 73.32% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 29829.2 | 29829.2 | 29829.1993 | 100% |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 2060464 | 1705068 | 1705068 | 82.75% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
П 2.1.1. | Переоснащение медицинским оборудованием сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | Всего | 48058.2 | 43194.5553 | 43194.5547 | 89.88% | Переоснащение медицинских организаций ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" и ГОБУЗ "Мурманский областной онкологичекий диспансер": в 2021 г. - 2 ед. ( (ГОБУЗ МОКБ имени П.А. Баяндина – 1 ед ; ГОБУЗ МООД – 1 ед) в 2022 г. - 7 ед- (ГОБУЗ МОКБ имени П.А. Баяндина – 3 ед ; ГОБУЗ МООД – 4 ед) в 2023 г. - 2 ед ГОБУЗ МОКБ имени П.А. Баяндина в 2024 г.- 6 ед. в 2025 г.- 1 ед. | Подведомственными учреждениями приобретено медицинское оборудование (гастроскоп, бронхоскоп, колоноскоп, аппарат ультразвуковой, система эндоскопической визуализации) | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | -
|  | ОБ | 18229 | 13365.3553 | 13365.3553 | 73.32%
|  | ФБ | 29829.2 | 29829.2 | 29829.1993 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 2.1.2. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | Всего | 2060464 | 1705068 | 1705068 | 82.75% | Обеспечение доведения финансовых средств ТФОМС Мурманской области до медицинских организаций на оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Круглосуточный стационар: в соответствии с планом в 2024 году - 6 162 случаев госпитализации, фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года - 7 994 случаев госпитализации, выполнение плана составило 129,7%. Дневной стационар: в соответствии с планом в 2024 году - 7 963 случая лечения, фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года - 6 538 случаев лечения, выполнение плана составило 82,1%. | Частично | Медицинские организации, ТФОМС Мурманской области | -
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 2060464 | 1705068 | 1705068 | 82.75%
П 2.2. | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Всего | 165780.1 | 72650.6667 | 72650.6667 | 43.82% | 2.1. Больничная летальность от инфаркта миокарда; 2.2. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения 2.3 Количество рентген -эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с острым коронарным синдромом; 0.3 Смертность от болезней системы кровообращения | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
|  | ОБ | 105991.3 | 27876.9067 | 27876.9067 | 26.3% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 59788.8 | 44773.76 | 44773.76 | 74.89% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
П 2.2.1. | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра, первичных сосудистых отделений медицинских организаций | Всего | 165780.1 | 72650.6667 | 72650.6667 | 43.82% | Обеспечение снижения смертности от болезней системы кровообращения путем переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием регионального сосудистого центра, первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. 2021 г. -30 ед. орборудования ((ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ», ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»). 2022 г.-3 ед. оборудования (ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ», ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина») 2023 г.-2 ед оборудования ( ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр», и ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦРБ). 2024 г -6 ед. оборудования 2025 г. -1 ед. оборудования | Медицинскими учреждениями приобретены ультрозвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов, система УЗИ , рентгеновская система, диагностический аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | -
|  | ОБ | 105991.3 | 27876.9067 | 27876.9067 | 26.3%
|  | ФБ | 59788.8 | 44773.76 | 44773.76 | 74.89%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» | Всего | 451882 | 332669.2648 | 312732.1582 | 69.21% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |  | 451882 | 442592.6 | 9289.4 | 0 | -332669.2648
|  | ОБ | 442592.6 | 324058.4648 | 305990.5582 | 69.14% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 9289.4 | 8610.8 | 6741.6 | 72.57% |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
ОМ 3.1. | Основное мероприятие 1. Применение современных методик диагностики и лечения матерей и детей | Всего | 30953.2 | 22885.89 | 18816.69 | 60.79% | 3.4 Охват неонатальным скринингом; 3.5. Охват аудиологическим скринингом; 3.6. Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа родившихся живыми в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области
|  | ОБ | 21663.8 | 14275.09 | 12075.09 | 55.74% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 9289.4 | 8610.8 | 6741.6 | 72.57% |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
3.1.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 9361.6 | 6685.89 | 6685.89 | 71.42% | Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных заболеваний | Выполнение государственного задания по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний) - 71,4% (план 5 400 исследований, факт 3 858 исследований). Выполнение государтвенного задания по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин) - 72,3% (план 260 исследований, факт 188 исследования) | Частично | Медицинские организации | -
|  | ОБ | 9361.6 | 6685.89 | 6685.89 | 71.42%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.3. | Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | Всего | 21591.6 | 16200 | 12130.8 | 56.18% | Раннее доклиническое выявление врожденных и (или) наследственных заболеваний в целях обеспечения своевременного начала лечения пациентов | Количество направленных тест-бланков на проведение расширенного неонатального скрининга 3858 ед., что составляет 58,5% от плана 6 600 ед. | Частично | ГОБУЗ "МОКМЦ" | Мероприятие реализуется в течение 2024 года
|  | ОБ | 12302.2 | 7589.2 | 5389.2 | 43.81%
|  | ФБ | 9289.4 | 8610.8 | 6741.6 | 72.57%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 3.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение оказания медицинской помощи матерям и детям, проведения медицинской и медико-социальной реабилитации матерей и детей | Всего | 420928.8 | 309783.3748 | 293915.4682 | 69.83% | 3.1. Смертность детей в возрасте 0-4 года. 3.2. Смертность детей в возрасте 0-17 лет. 3.3. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целямиктическими целями. 0.2 Младенческая смертность | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
|  | ОБ | 420928.8 | 309783.3748 | 293915.4682 | 69.83% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
3.2.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 420928.8 | 309783.3748 | 293915.4682 | 69.83% | Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей, оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в специализированных домах ребенка | Выполнение государственного задания: 1) по оказанию медицинской (в том числе психиатрической), специальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (амбулаторно, 12 часов) 74,4% (план 180 посещений, факт 134 посещения) 2) по оказанию медицинской (в том числе психиатрической), специальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (амбулаторно, 4 часа) 82 % (план 456 посещений, факт 374 посещения) 3) по оказанию медицинской (в том числе психиатрической), специальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (стационар) 73,6% (план 330 посещений, факт 243 посещения) 4)по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей 76,5 % (план 32 760 посещений, факт 25 047 посещений) | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «ОСДР», ГОБУЗ «МОДРС» | Выполнение мероприятия по фактической потребности. Осоение бюджетных средств до конца 2024 года-
|  | ОБ | 420928.8 | 309783.3748 | 293915.4682 | 69.83%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Всего | 3596944 | 1312619.3619 | 872134.848 | 24.25% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 20 | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области |  | 3596944 | 1805557.9 | 1791386.1 | 0
|  | ОБ | 1805557.9 | 565816.5991 | 368384.3108 | 20.4% |  | Выполнено в полном объеме | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 1791386.1 | 746802.7627 | 503750.5372 | 28.12% |  | Выполнены частично | 7
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 10
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 32.5%
ОМ 4.1. | Основное мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | Всего | 364743.7 | 207993.014 | 181954.1977 | 49.89% | 4.1 Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения. 4.2 Количество объектов, отремонтированных в рамках программы. 4.5 Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений. 4.6 Количество приобретенного оборудования, мебели и медицинских изделий | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 6 | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» |  | 364743.7 | 364743.7 | 0 | 0
|  | ОБ | 364743.7 | 207993.014 | 181954.1977 | 49.89% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 41.67%
4.1.1. | Приобретение оборудования, мебели и укладок для оказания медицинской помощи в целях обеспечения деятельности учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области | Всего | 23913.2 | 1787.5515 | 1701.0265 | 7.113% | Приобретение оборудования и мебели для 19 медицинских организаций в 2021 году. Приобретение оборудования и мебели для 23 медицинских организаций в 2022 году. Приобретение оборудования и мебели для 20 медицинских организаций в 2023 году. Приобретение оборудования и мебели для 1 медицинской организации в 2024 году | Приобретено 7 ед. оборудования , что составляет 12,5 % от плана 56 ед. | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения | Заключены договоры со сроком исполнения в 4 квартале 2024 года.
|  | ОБ | 23913.2 | 1787.5515 | 1701.0265 | 7.113%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2. | Капитальные ремонты объектов здравоохранения | Всего | 229306.1 | 131440.87 | 131440.87 | 57.32% | Проведение капитальных ремонтов объектов системы здравоохранения, в том числе разработка проектной документации: - 8 объектов (в т.ч. разработка ПСД - 6 объектов) в 2021 году, - 13 объектов (в т.ч. разработка ПСД - 8 объектов, ремонт - 3 объектов, обследование зданий - 2 объекта) в 2022 году, - 6 объектов (в т.ч. разработка ПСД - 4 объектов, ремонт - 2 объектов) в 2023 году, - 9 объектов в 2024 году | 1) КР здания лечебного корпуса ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» (Ленина 26Б): Техническая готовность – 97%, срок завершения работ - ноябрь текущего года (ввиду доп. работ). 2) КР помещений в здании ГОБУЗ«Мурманская городская поликлиника № 1» (ул. Шмидта 41/9): Техническая готовность - 100 %. 3) КР фасада детской поликлиники филиала ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ» (г. Ковдор), в т.ч. разработка ПД):контракт на стадии заключения. 4) Разработка ПД (6 объектов): По 1-му объекту работы по разработке ПД выполнены, получено положительное заключение ГЭ; по 5-ти объектам проектная документация разрабатывается (контракты на разработку ПД заключены). | Частично | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | Освоение средств запланировано до конца текущего года
|  | ОБ | 229306.1 | 131440.87 | 131440.87 | 57.32%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3. | Приведение объектов здравоохранения в соответствие с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, в целях обеспечения медицинской деятельности | Всего | 45159.5 | 23021.893 | 21374.0151 | 47.33% | Проведение капитальных и текущих ремонтов, разработка проектной (сметной) документации, приобретение немедицинского оборудования, мебели, в т.ч. кулеров, элементов системы навигации, телевизоров, проведение геодезических,геологических,кадастровых работ, необходимых замеров, технологического присоединения и др. дополнительных работ. (завершение работ на 13 объектах в 2021 году, на 58 объектах в 2022 году, в 2023 году - на 47 объектах, в 2024 году - на 10 объектах, в 2025 году - на 4 объектах, в 2026 - на 4 объектах). | План - выполнение работ на 10 объектах, за счет экономии по результатам проведеных торгов количество объектов на которых запланировано проведение текущих ремонтов, разработка проектной (сметной) документации, проведение необходимых замеров, технологического присоединения и др. дополнительных работ увеличилось до 30 объектов. Фактически 14 объектов приведены в соответствие с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, в целях обеспечения медицинской деятельности, что составляет 46,7 % от плана | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения | Экономия по результатам проведения закупочных процедур
|  | ОБ | 45159.5 | 23021.893 | 21374.0151 | 47.33%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.7. | Создание условий доступности в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области (устройство пандусов, опорных поручней, входных дверей, санитарных узлов и др.) | Всего | 46193 | 31980.8455 | 21908.0321 | 47.43% | Выполнение ремонтных работ на объектах здравоохранения (в 2022 году - не менее 6 объектов, в 2023 году - не менее 10 объектов, в 2024 году - не менее 10 объектов, в 2025 году - не менее 10 объектов, в 2026 году - не менее 10 объектов) с целью обеспечения доступности маломобильных групп населения в здания медицинских учреждений | Выполнены 14 мероприятий по созданию условий доступности, что составляет 70% от плана - 20 мероприятий | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения | Заключены договоры со сроком исполнения в 4 квартале 2024 года.
|  | ОБ | 46193 | 31980.8455 | 21908.0321 | 47.43%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.8. | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов учреждений здравоохранения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов учреждений здравоохранения, 38 объектов в 2022 году, 8 объектов в 2023 году |  |  | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.11. | Капитальные ремонты объектов учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области | Всего | 16558.9 | 16148.8543 | 1917.2543 | 11.58% | Проведение капитальных ремонтов, разработка проектной (сметной) документации (завершение работ на 58 объектах (в т.ч. разработка ПСД - 9 объектов) в 2022 году, (проведение работ на 14 объектах (в т.ч. разработка и государсвтенная экспертиза ПСД - 3 объекта) в 2023 году; 3 объекта в 2024 году | По состоянию на 01.10.2024 проведены капитальные ремонты на 2 объектах, что составляет 66,7% от плана 3 объекта | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения | Завершение работ до конца 2024 года. Срок исполнения по контракту в 4 квартале 2024 года
|  | ОБ | 16558.9 | 16148.8543 | 1917.2543 | 11.58%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.12. | Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту оборудования, приобретаемого медицинскими организациями | Всего | 3613 | 3612.9997 | 3612.9997 | 100% | Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту оборудования, приобретаемого медицинскими организациями | Выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию аппарата рентгенографического палатного передвижного «МобиРен-5-МТ» | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения | -
|  | ОБ | 3613 | 3612.9997 | 3612.9997 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.13. | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в целях осуществления розничной продажи лекарственных препаратов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в целях осуществления розничной продажи лекарственных препаратов |  |  | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 4.2. | Основное мероприятие 2. Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области | Всего | 84106.7 | 35697.47 | 35697.47 | 42.44% | 4.2 Количество объектов, отремонтированных в рамках программы. 4.3 Количество строящихся (реконструируемых) в рамках программы объектов. 4.4 Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в рамках программы | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения, Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |  | 84106.7 | 84106.7 | 0 | 0
|  | ОБ | 84106.7 | 35697.47 | 35697.47 | 42.44% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 25%
4.2.1. | Строительство поликлиники ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ"(Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Данилова), в том числе разработка ПСД | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 2021-2023 - разработка проектной документации | Проектная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы. |  | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.2. | Амбулатория с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в пгт. Зеленоборский (за счет средств областного бюджета) | Всего | 50197.1 | 2581.86 | 2581.86 | 5.143% | 2021-2022 - разработка проектной документации, 2023-2024-строительство | Техническая готовность - 96%. Подрядной организацией завершены основные (внутренние) строительно-монтажные работы.В настоящее время завершаются работы по устранению замечаний заказчика, а также благоустройству территории. Кроме того, получены временные разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок и теплопотребляющихустановок от Ростехнадзора. Выполняются пусконаладочные работы | Нет | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | Подрядчиком устраняются замечания заказчика, в связи с чем работы не оплачены в полном объеме. Освоение денежных средств запланировано в 4 квартале 2024 года
|  | ОБ | 50197.1 | 2581.86 | 2581.86 | 5.143%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.4. | Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский,12), в том числе разработка ПД и государственная экспертиза | Всего | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.9. | Строительство поликлиники ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Данилова), в том числе разработка ПСД(за счет областных средств) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.10. | Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, | Всего | 33909.6 | 33115.61 | 33115.61 | 97.66% | 2023-2024 - реконструкция здания детской поликлиники | Техническая готовность 92%. Выполняются работы: по благоустройству (установка опор освещения), отделка помещений (окраска), монтаж потолков, укладка напольного покрытия, монтаж лифтового оборудования. | Частично | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | -
|  | ОБ | 33909.6 | 33115.61 | 33115.61 | 97.66%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 4.3. | Основное мероприятие 3. Строительство и реконструкция зданий учреждений здравоохранения | Всего | 183769.5 | 0 | 0 | 0% | 4.3 Количество строящихся (реконструируемых) в рамках программы объектов 4.4 Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в рамках программы | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОАУЗ «МЦРБ» |  | 183769.5 | 183769.5 | 0 | 0
|  | ОБ | 183769.5 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 0%
4.3.1. | Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2. 1 этап. Хирургический корпус (за счет областных средств) | Всего | 1800.6 | 0 | 0 | 0% | 2021, 2023,2024 - реконструкция объекта | Техническая готовность - 24 %. Выполняются работы по бетонирование плиты перекрытия между 6-7 этажей, бетонирование лестничной клетки на 6 этаже, устройству кладки из газобетонных блоков наружных стен 2, 3, 4, 5 этажей, устройству наружных сетей водоотведения и теплоснабжения. | Нет | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» | Освоение денежных средств запланировано в декабре текущего года.
|  | ОБ | 1800.6 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.2. | Строительство объекта «Инфекционный корпус на территории ГОАУЗ МЦРБ по адресу: г. Мончегорск, пр. Кирова, д.6», в т.ч. проведение государственной экспертизы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости в 2023 году | Проектная докментация разработана. Находится на проверке государственной экспертизы. |  | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МЦРБ»
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.3. | Строительство объекта «Инфекционное отделение в филиале ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница в г.Ковдоре Мурманской области», в т.ч. проведение государственной экспертизы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости в 2023 году |  |  | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МЦРБ» | Не получено положительное решение государственной экспертизы проектной документации. Выполнение мероприятия в 2024 году с учетом доработок
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.4. | Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2. 2 этап. Лечебно-диагностический корпус и радиологический корпус корпус | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023 г. - разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации" |  |  | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | -
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.5. | Строительство объекта «Инфекционный корпус на территории ГОАУЗ МЦРБ по адресу: г. Мончегорск, пр. Кирова, д.6» | Всего | 130000 | 0 | 0 | 0% | 2024 год - проведение государственной экспертизы проектной документации. 2024-2025 г.г - строительство | В связи с отсутствием по объекту положительного заключения государственной экспертизы, а также учитывая регламентный срок заключения контракта, в 2024 г. принято решение не приступать к релизации мероприятия. | Нет | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | Контракт на выполнение работ не заключен ввиду отсутствия положительного заключения ГЭ проектной документации.
|  | ОБ | 130000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.7. | Строительство надземного перехода между хирургическим корпусом и главным корпусом ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2. | Всего | 51968.9 | 0 | 0 | 0% | Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности олпределения сметной стоимости, строительство надземного перехода | По окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие, в связи с этим конкурс не состоялся. Контракт до настоящего времени не заключен. В связи с переносом срока строительства хирургического корпуса онкодиспансера на 2025 год принято решение о переносе срока завершения работ по строительству перехода на 2025 год и заключении соответствующего контракта на двухлетний период (в 2024 г. будут предусмотрены средства в размере 12 737,1 тыс. руб. для оплаты аванса в рамках контракта) | Нет | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | Отсутствие контракта
|  | ОБ | 51968.9 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 4.4. | Основное мероприятие 4. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | Всего | 73454.2 | 38201.4926 | 37080.24 | 50.48% | 4.6 Количество приобретенного оборудования, мебели и медицинских изделий | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения |  | 73454.2 | 21301.7 | 52152.5 | 0
|  | ОБ | 21301.7 | 11078.4329 | 10753.2696 | 50.48% |  | Выполнено в полном объеме | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 52152.5 | 27123.0597 | 26326.9704 | 50.48% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
4.4.1. | Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | Всего | 73454.2 | 38201.4926 | 37080.24 | 50.48% | Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | Плановое значение 125 ед. оборудования, заключены контракты на приобретение 120 ед.оборудования ,что составляет 96% от плана | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения | Экономия по результатам проведения закупочных процедур
|  | ОБ | 21301.7 | 11078.4329 | 10753.2696 | 50.48%
|  | ФБ | 52152.5 | 27123.0597 | 26326.9704 | 50.48%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 4.5. | Основное мероприятие 5. Дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.6. Количество приобретенного оборудования, мебели и медицинских изделий | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
4.5.1. | Дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | Всего | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 4.6. | Основное мероприятие 6. Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | Всего | 449048.1 | 54577.5565 | 0 | 0% | 4.2 Количество объектов, отремонтированных в рамках программы | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 |  |  | 449048.1 | 332205 | 116843.1 | 0
|  | ОБ | 332205 | 15827.4922 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 116843.1 | 38750.0643 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 0%
4.6.1. | Капитальный ремонт хирургического корпуса ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск» (кровля, фасад, технический этаж) | Всего | 251170.4 | 54577.5565 | 0 | 0% | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, фасада, тех. этажа хирургического корпуса ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск» | Техническая готовность - 41%. Выполняется: устройство вентилируемого фасада (штукатурные работы, утепление, установка подсистемы), устройство отмосток, устройство кровли (демонтажные работы). | Нет | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | Подрядной организации выплачен аванс. Освоение денежных средств запланировано в декабре текущего года.
|  | ОБ | 134327.3 | 15827.4922 | 0 | 0%
|  | ФБ | 116843.1 | 38750.0643 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.2. | Капитальный ремонт здания ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск» | Всего | 197877.7 | 0 | 0 | 0% | 2024-2026 гг. - выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений хирургического корпуса ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск» | Ориентировочный срок заключения контракта в 4 квартале 2024 г. Срок завершения работ по мероприятию - 2026 г. | Нет | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | Новое мероприятие, контракт по которому не заключен (подготовка конкурсной документации). Срок завершения работ по мероприятию - 2026 год, освоение денежных средств, предусмотренных в 2024 году, запланировано в декабре текущего года.
|  | ОБ | 197877.7 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.1. | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | Всего | 1538802.4 | 326185.8655 | 73529.866 | 4.778% | 4.3 Количество строящихся (реконструируемых) в рамках программы объектов 4.4 Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в рамках программы | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"
|  | ОБ | 514218 | 127750.7254 | 21323.661 | 4.147% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 1024584.4 | 198435.1402 | 52206.205 | 5.095% |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 0%
П 4.1.1. | Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2. 1 этап. Хирургический корпус" | Всего | 1184043.8 | 215932 | 0 | 0% | 2022 год - земляные работы по демонтажу старого фундамента, подготовка основания площадки котлована, монтаж опалубки и заливка бетоном, устройство основания под фуршахты. Выполнение работ подготовительный этап: устройство буронабивных свай, уборка снега. 2023 год - устройство фундамента и строительство здания. 2024-2025 гг.- завершение строительно-монтажных работ и отделочных работ | Техническая готовность - 24 %. Выполняются работы по бетонирование плиты перекрытия между 6-7 этажей, бетонирование лестничной клетки на 6 этаже, устройству кладки из газобетонных блоков наружных стен 2, 3, 4, 5 этажей, устройству наружных сетей водоотведения и теплоснабжения. | Нет | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | Подрядным организациям выплачен аванс. Ввиду отсутствия заключения ГЭ по откорректированной проектной документации по объекту принять работы в соответствии с актами выполненных работ не представляется возможным. Освоение средств планируется в декабре текущего года.
|  | ОБ | 411338 | 95777.1 | 0 | 0%
|  | ФБ | 772705.8 | 120154.9 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.1.2. | Оснащение объекта в рамках реконструкции комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2. 1 этап. Хирургический корпус» | Всего | 354758.6 | 110253.8655 | 73529.866 | 20.73% | 2024 год - оснащение объекта оборудованием | Приобретено и введено в эксплуатацию медицинское оборудование в кол-ве 78 ед, что составляет 33,5 % от плана 233 ед. | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения | Освоение денежных средств и выполнение мероприятия до конца 2024 года
|  | ОБ | 102880 | 31973.6254 | 21323.661 | 20.73%
|  | ФБ | 251878.6 | 78280.2402 | 52206.205 | 20.73%
|  | МБ |  |  |  | 0%
|  | ВБС* |  |  |  | 0%
П 4.2. | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | Всего | 903019.4 | 649963.9632 | 543873.0744 | 60.23% | 4.2 Количество объектов, отремонтированных в рамках программы 4.3 Количество строящихся (реконструируемых) в рамках программы объектов 4.4 Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в рамках программы 4.5 Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений 4.6. Количество приобретенного оборудования, мебели и медицинских изделий | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения, Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"
|  | ОБ | 305213.3 | 167469.4647 | 118655.7125 | 38.88% |  | Выполнено в полном объеме | 2
|  | ФБ | 597806.1 | 482494.4985 | 425217.3619 | 71.13% |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 75%
П 4.2.2. | Амбулатория с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в п.г.т. Зеленоборский | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022 год - земляные работы,устройство фундамента, армирование перекрытий подвала, 2023 год - проведение строительно-монтажных работ (строительство здания), внутренняя отделка. |  |  | Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.2.3. | Поставка и монтаж модульных объектов учреждений здравоохранения | Всего | 24545.5 | 24545.5 | 24545.5 | 100% | 2022 - Амбулатории 2 ед, ФАП 1 ед.; 2023 - Поставка и монтаж ФАПа - 7 ед. , амбулатории - 1 ед.; 2024 - Поставка и монтаж амбулатории - 1 ед.. | Приобретен и смонтирован ФАП н.п. Нивский (Амбулатория) ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения | -
|  | ОБ | 1764.7 | 1764.6646 | 1764.6646 | 100%
|  | ФБ | 22780.8 | 22780.8354 | 22780.8354 | 100%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.2.4. | Капитальные ремонты медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, (стоимостью более 10 млн. рублей) | Всего | 433069.6 | 305846.4 | 201297.13 | 46.48% | 2022 - ремонт 9 объектов 2023 - ремонт 3 объектов 2024 - ремонт 3 объектов 2025 - ремонт 3 объектов. | 1). Поликлиника ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ"(г. Кировск, Ленина 28):техническая готовность – 76 %, до конца текущего года работы будут завершены. 2). Поликлиника ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" (г. Апатиты, Бредова 18): техническая готовность – 32 %., срок завершения работ - 2025 г. 3). Детская поликлиника ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" (г. Апатиты, Ленина 32): техническая готовность – 19 %., срок завершения работ - 2025 г. | Частично | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | Освоение денежных средств запланировано в декабре текущего года
|  | ОБ | 269200 | 141976.8 | 93646.33 | 34.79%
|  | ФБ | 163869.6 | 163869.6 | 107650.8 | 65.69%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.2.6. | Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Всего | 32874.3 | 28967.1283 | 27425.5095 | 83.43% | Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов (3 ед. - 2023 год, 35 ед. - 2024 год, 93 ед. - 2025 год) | Произведена поставка и ввод в эксплуатацию 35 ед.автотранспорта. Мероприятие выполнено 100% (плановое значение 35 ед.) | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения | Экономия по результатам проведения закупочных процедур
|  | ОБ | 4590.3 | 2835.362 | 2352.0799 | 51.24%
|  | ФБ | 28284 | 26131.7662 | 25073.4296 | 88.65%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 4.2.7. | Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Всего | 412530 | 290604.9349 | 290604.9349 | 70.44% | Приобретение медицинского оборудования и мебели для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (9 ЛПУ - 2022 год, 13 ЛПУ - 2023 год, 13 ЛПУ - 2024 год, 13 - 2025 год) | 13 ЛПУ обеспечены оборудованием. Введено в эксплуатацию и оплачено 212 ед. оборудования, что составляет 99,5 % от планового значения 213 ед. Поставлена 1 ед. (МРТ) , ведется монтаж | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения | -
|  | ОБ | 29658.3 | 20892.638 | 20892.638 | 70.44%
|  | ФБ | 382871.7 | 269712.2969 | 269712.2969 | 70.44%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5. | Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | Всего | 777295.1 | 542208.802 | 503146.249 | 64.73% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 21 | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области, профессиональные некоммерческие организации
|  | ОБ | 754575.1 | 529428.802 | 490366.249 | 64.99% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 22720 | 12780 | 12780 | 56.25% |  | Выполнены частично | 18
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 42.86%
ОМ 5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Мурманской области квалифицированными кадрами | Всего | 514333.2 | 375031.454 | 339784.4239 | 66.06% | 5.1 Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в Мурманской области (при коэффициенте совместительства 1,3 5.2 Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в Мурманской области (при коэффициенте совместительства 1,3 5.4 Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях Мурманской области; 5.5 Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Мурманской области 0.8 Обеспеченность населения врачами в государственных (подчинения субъекта РФ) учреждениях здравоохранения | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 13
|  | ОБ | 491613.2 | 362251.454 | 327004.4239 | 66.52% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 22720 | 12780 | 12780 | 56.25% |  | Выполнены частично | 10
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 38.46%
5.1.2. | Обучение сотрудников, работающих в центрах здоровья, кабинетах медицинской профилактики, Школах здоровья на циклах повышения квалификации по вопросам профилактики заболеваний | Всего | 55 | 0 | 0 | 0% | Организация обучающих мероприятий для медицинских работников по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения с целью укомплектования медицинских организаций высококвалифицированными кадрами. | Согласно учебному плану ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России дистанционное обучение специалистов медицинских организаций на цикле повышения квалификации запланировано в 4 квартале 2024 г. Тема: «Актуальные вопросы диспансеризации взрослого населения» | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ "МОЦСВМП" | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2024 года
|  | ОБ | 55 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 |  |  | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.5. | Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в рамках реализации программ «Земский врач», «Земский фельдшер» | Всего | 32000 | 18000 | 18000 | 56.25% | Материальная мотивация медицинских работников прибывших для работы в сельской местности, п.г.т. и городах Мурманской области, численность населения, которых составляет менее 50 тысяч человек. | Предоставлены выплаты 11 специалистам (8 врачам, 3 фельдшерам) | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выполнение мероприятия в течение 2024 года
|  | ОБ | 9280 | 5220 | 5220 | 56.25%
|  | ФБ | 22720 | 12780 | 12780 | 56.25%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.7. | Осуществление материального обеспечения и социальной поддержки медицинских, социальных работников | Всего | 196432.1 | 143689.3774 | 129918.7326 | 66.14% | Материальное стимулирование работников медицинских организаций, с целью повышения качества оказываемых медицинских и социальных услуг | Меры социальной поддержки предоставлены 8 917 чел. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выполнение мероприятия в течение 2024 года. Фактически сложившейся показатель по состоянию на 01.10.2024 с учетом отработанного времени
|  | ОБ | 196432.1 | 143689.3774 | 129918.7326 | 66.14%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.8. | Осуществление мер социальной поддержки педагогических работников государственных областных учреждений Мурманской области в соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2013 № 1705-01-ЗМО «О социальной поддержке педагогических работников государственных областных организаций Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность, руководителей и специалистов государственных областных образовательных организаций Мурманской области и государственных областных организаций Мурманской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 1798.2 | 1565.4484 | 1538.0539 | 85.53% | Материальное стимулирование работников медицинских и образовательных организаций, с целью повышения качества образовательных услуг | 82 чел получили выплаты на основании оправдательных документов | Частично | Государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области, ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ | -
|  | ОБ | 1798.2 | 1565.4484 | 1538.0539 | 85.53%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.9. | Ежемесячная выплата 25 % к должностному окладу и компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям работников, работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Мурманской области | Всего | 174340.1 | 117652.8242 | 99877.2252 | 57.29% | Повышение уровня оплаты труда, стимулирование медицинских работников к продолжению работы в сельской местности. Оплата расходов за жилое помещение, электроснабжение и отопление медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, совместно проживающим с ними членам семей с целью улучшения социально-бытовых условий медицинских работников и их стимулирования к продолжению работы в сельской местности | 1 014 чел. получили выплаты на основании оправдательных документов | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выполнение мероприятия в течение 2024 года. Фактически сложившейся показатель по состоянию на 01.10..2024 с учетом отработанного времени
|  | ОБ | 174340.1 | 117652.8242 | 99877.2252 | 57.29%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.10. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета | Всего | 30564.7 | 23937.7894 | 22910.7154 | 74.96% | Предоставление льготы работникам подведомственных учреждений в соответствии с законодательством. Материальная мотивация для продолжения работы в РКС (Мурманской области) | Произведена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 996 чел. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | -
|  | ОБ | 30564.7 | 23937.7894 | 22910.7154 | 74.96%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.11. | Расходы на содержание общежития ГОБУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница" | Всего | 6129.2 | 5047.8 | 4597.9822 | 75.02% | Предоставление служебного жилья медицинским работникам | Обеспечено содеражание общежития на 50 коек | Частично | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская областная детская клиническая больница"
|  | ОБ | 6129.2 | 5047.8 | 4597.9822 | 75.02%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.12. | Предоставление компенсационных выплат в размере стоимости платных образовательных услуг по программе ординатуры | Всего | 4414.9 | 3459.88 | 3459.88 | 78.37% | Оплата обучения по программам ординатуры в размере стоимости платных образовательных услуг по программе ординатуры лицам, получившим высшее медицинское образование, заключившим договоры о получении платных образовательных услуг, ежегодно 30 человек, с целью устранения дефицита медицинских кадров и перспективного решения кадровых вопросов здравоохранения Мурманской области, обновление медицинских кадров с учетом сроков обучения в ординатуре в течение 2 лет | 18 ординаторов получили компенсацию стоимости обучения | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | -
|  | ОБ | 4414.9 | 3459.88 | 3459.88 | 78.37%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.13. | Выплата стипендии, обучающимся в ординатуре, получившим высшее медицинское образование, заключившим договоры о получении платных образовательных услуг по программе ординатуры и о мерах социальной поддержки и трудоустройстве | Всего | 1000 | 683 | 683 | 68.3% | Выплата ежемесячной стипендии ординаторам, заключившим договоры о получении платных образовательных услуг по программе ординатуры и о мерах социальной поддержки и трудоустройстве в размере 5000 рублей в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1820-01-ЗМО, с целью стимулирования ординаторов, к трудоустройству в Мурманской области по окончании обучения и преодоления кадрового дефицита в медицинских организациях Мурманской области | Выплачена стипендия 18 ординаторам, заключившим договоры о получении платных образовательных услуг по программе ординатуры | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выполнение мероприятия в течение 2024 года
|  | ОБ | 1000 | 683 | 683 | 68.3%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.15. | Выплата стипендии студентам, получающим среднее медицинское или фармацевтическое образование, поступившим на обучение на условиях целевого приема и заключившим договор о целевом обучении | Всего | 3756 | 2523 | 2523 | 67.17% | Выплата ежемесячной стипендии студентов в размере 3000 рублей с целью их стимулирования к трудоустройству в Мурманской области по окончании обучения | Выплачена стипендия 101 студенту, заключившиму договор о целевом обучении | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выполнение мероприятия в течение 2024 года
|  | ОБ | 3756 | 2523 | 2523 | 67.17%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.16. | Осуществление компенсационных выплат за аренду (найм) жилого помещения отдельным категориям медицинских работников | Всего | 61710 | 58030.862 | 55834.362 | 90.48% | Обеспечение компенсационными выплатами за аренду (найм) жилого помещения отдельным категориям медицинских работников с целью укомплектования подведомственных учреждений здравоохранения медицинскими кадрами | Компенсационные выплаты за аренду/найм жилого помещения предоставлены 364 медицинским работникам | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | -
|  | ОБ | 61710 | 58030.862 | 55834.362 | 90.48%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.17. | Предоставление компенсационных выплат по оплате проезда от места обучения за пределами Мурманской области к месту прохождения практической подготовки в Мурманской области и обратно для студентов, получающих высшее медицинское или высшее фармацевтическое образование по целевому обучению | Всего | 1593 | 368.7144 | 368.7144 | 23.15% | Обеспечение студентов компенсационными выплатами по оплате проезда от места обучения за пределами Мурманской области к месту прохождения практической подготовки в Мурманской области и обратно с целью их стимулирования к трудоустройству в Мурманской области по окончании обучения | Выплаты произведены 42 студентам | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выплаты носят заявительный характер. Выполнение в течение года
|  | ОБ | 1593 | 368.7144 | 368.7144 | 23.15%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.18. | Предоставление компенсационных выплат за аренду (найм) жилого помещения в месте прохождения практической подготовки в Мурманской области для студентов, получающих высшее медицинское или высшее фармацевтическое образование по целевому обучению | Всего | 540 | 72.7581 | 72.7581 | 13.47% | Предоставление студентам компенсационных выплат за аренду (найм) жилого помещения в месте прохождения практической подготовки в Мурманской области с целью их стимулирования к трудоустройству в Мурманской области по окончании обучения | Выплата произведена 5 студентам | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выплаты носят заявительный характер. Выполнение в течение 2024 года
|  | ОБ | 540 | 72.7581 | 72.7581 | 13.47%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 5.2. | Основное мероприятие 2. Создание аккредитационно-симуляционного центра на базе ГООАУ ДПО "Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения" | Всего | 3432.9 | 2574.873 | 2574.873 | 75.01% | 5.3 Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области
|  | ОБ | 3432.9 | 2574.873 | 2574.873 | 75.01% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
5.2.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 3432.9 | 2574.873 | 2574.873 | 75.01% | Организация циклов повышения квалификации для медицинских работников с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. Укомплектование медицинских организаций высококвалифицированными кадрами. Организация обучающих мероприятий для медицинских работников по вопросам ранней диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции с целью укомплектования медицинских организаций высококвалифицированными кадрами. Организация циклов повышения квалификации для медицинских работников со средним медицинским образованием с целью обеспечения медицинских организаций высококвалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями, развитие системы подготовки и профессиональной подготовки специалистов со средним медицинским образованием. | Количество медицинских работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших аккредитацию в 2024 году – 489 человек (первичная аккредитация - 376 человек, первичная специализированная аккредитация - 113 человек). Повышение квалификации, профессиональную переподготовку и профессиональное обучение прошли 3633 человек со средним профессональным образованием. Обучение по дополнительному образованию и профессиональному обучению 2024 года - 73 человека | Частично | ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи", ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ
|  | ОБ | 3432.9 | 2574.873 | 2574.873 | 75.01%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 5.1. | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | Всего | 259529 | 164602.475 | 160786.9522 | 61.95% | 5.1.Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,3); 5.2. Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,3) 5.3. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 0.8 Обеспеченность населения врачами в государственных (подчинения субъекта РФ) учреждениях здравоохранения | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 7 | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области, профессиональные некоммерческие организации
|  | ОБ | 259529 | 164602.475 | 160786.9522 | 61.95% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 7
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
П 5.1.1. | Предоставление ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по договору о целевом обучении по программам специалитета | Всего | 19626 | 11508 | 11508 | 58.64% | Выплата студентам, обучающимся по договору о целевом обучении от Мурманской области на хорошо и отлично, ежемесячной стипендии в размере 3000 рублей в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1820-01-ЗМО и с целью стимулирования студентов, к трудоустройству в Мурманской области по окончании обучения и укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами | Выплачена стипендия 299 студентам, обучающихмся по программам специалитета | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выплата носит заявительный характер. Реализация мероприятия в течение 2024 года.
|  | ОБ | 19626 | 11508 | 11508 | 58.64%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 5.1.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 53101.7 | 39826.3095 | 36260.7867 | 68.29% | Организация циклов повышения квалификации для медицинских работников с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. Укомплектование медицинских организаций высококвалифицированными кадрами. Организация циклов повышения квалификации для медицинских работников со средним медицинским образованием с целью обеспечения медицинских организаций высококвалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями, развитие системы подготовки и профессиональной подготовки специалистов со средним медицинским образованием. | Обучено - 199 врачей, 3633 специалиста со средним медицинским образованием | Частично | ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ | Мероприятие реализуется в течение 2024 года
|  | ОБ | 53101.7 | 39826.3095 | 36260.7867 | 68.29%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 5.1.3. | Предоставление ежемесячной стипендии ординаторам, обучающимся по договору о целевом обучении с Минздравом Мурманской области по программам ординатуры | Всего | 8400 | 5800 | 5800 | 69.05% | Выплата ежемесячной стипендии ординаторам в размере 10 000,00 рублей с целью их стимулирования к трудоустройству в Мурманской области по окончании обучения | Выпачивачена стипендия 71 ординатору, заключивим договор о получении платных образовательных услуг по программе ординатуры | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выплата носит заявительный характер. Реализация мероприятия в течение 2024 года.
|  | ОБ | 8400 | 5800 | 5800 | 69.05%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 5.1.4. | Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам при трудоустройстве на квотируемые (дефицитные) рабочие места и ежеквартальных денежных выплат в течение первого года работы | Всего | 119155 | 64630.678 | 64380.678 | 54.03% | Осуществление единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам и ежеквартальных денежных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг медицинским работникам, принятым на квотированные рабочие места в размере 15 т.р., утверждаемых ежегодно постановлением Правительства Мурманской области с целью укомплектования подведомственных учреждений здравоохранения медицинскими кадрами и преодоления кадрового дефицита в отрасли | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты - 57 специалистам, ежеквартальные денежные выплаты в течение первого года работы - 137 специалистам | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | Выплата носит заявительный характер
|  | ОБ | 119155 | 64630.678 | 64380.678 | 54.03%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 5.1.5. | Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства среди медицинских работников Мурманской области, выплата премии победителям | Всего | 284 | 120 | 120 | 42.25% | Осуществление выплат медицинским работникам - победителям региональных конкурсов по номинациям утверждаемым ежегодно.(4 чел.) с целью повышения престижа профессии медицинских работников, ее значимости, поддержки талантливых медицинских кадров. За конкурс "Лучший врач года" выплата составляет 120 тыс. руб., за конкурс "Лучшая медицинская сестра" за первое, второе, третье место - 60 тыс. руб., 40 тыс. руб., 20 тыс. руб. соответственно. Оплата расходов , связанных с изготовлением и закупкой наградной продукции, сувениров | В мае проведен конкурс «Лучшая медицинская сестра», выплаты медработникам произведены. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области, ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ | В ноябре конкурс "Лучший врач", выплаты медработникам будут произведены в ноябре, освоение бюджетных средств в 4 квартале 2024 года
|  | ОБ | 284 | 120 | 120 | 42.25%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 5.1.6. | Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства среди медицинских работников Мурманской области, выплата премии победителям | Всего | 8000 | 7000 | 7000 | 87.5% | Материальная мотивация медицинских работников для работы в городах Мурманской области, численность населения, которых составляет более 50 тысяч, с целью укомплектования подведомственных учреждений здравоохранения медицинскими кадрами и преодоления кадрового дефицита в отрасли | Произведены выплаты 7 специалистам | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | -
|  | ОБ | 8000 | 7000 | 7000 | 87.5%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 5.1.7. | Предоставление единовременной выплаты части платежа приобретаемого (строящегося) жилья медицинским работникам в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Мурманской области | Всего | 50962.3 | 35717.4875 | 35717.4875 | 70.09% | Материальная мотивация для закрепления медицинских работников на территории Мурманской области и продолжения работы в государственных областных учреждениях здравоохранения с целью укомплектования подведомственных учреждений здравоохранения медицинскими кадрами и преодоления кадрового дефицита в отрасли | Выплата предоставлена 13 специалистам | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области | -
|  | ОБ | 50962.3 | 35717.4875 | 35717.4875 | 70.09%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
6. | Подпрограмма 6. "Развитие информатизации в здравоохранении" | Всего | 469569.2 | 248700.6776 | 236620.1596 | 50.39% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 13 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ, ТФОМС Мурманской области, ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области» Минтруда России, Социальный фонд России
|  | ОБ | 412961.6 | 241475.7948 | 231390.8799 | 56.03% |  | Выполнено в полном объеме | 2
|  | ФБ | 56607.6 | 7224.8828 | 5229.2797 | 9.238% |  | Выполнены частично | 6
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 5
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 38.46%
ОМ 6.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения с применением современных информационных систем | Всего | 310919.1 | 174090.9549 | 166197.8082 | 53.45% | 6.2 Доля территориально выделенных структурных подразделений государственных областных медицинских организаций (включая ФАП и ФП), оказывающих медицинскую помощь, подключенных по защищенным каналам передачи данных к региональному сегменту ЕГИСЗ | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
|  | ОБ | 310919.1 | 174090.9549 | 166197.8082 | 53.45% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 4
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
6.1.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 194322.6 | 110782.1685 | 104668.0217 | 53.86% | Оценка деятельности медицинских организаций области, информационная поддержка принятия решений, направленных на улучшение деятельности медицинских организаций; Осуществление технической поддержки организаций по внедрению и сопровождению информационных ресурсов. Организация сбора, обработки и анализа медицинских статистических данных о сети, кадрах, деятельности медицинских организаций и состоянии здоровья населения и управление системой медицинского статистического учёта и отчётности в медицинских организациях Мурманской области; Оценка состояния здоровья населения Мурманской области | Выполнение государственного задания по ведению информационных ресурсов и баз данных 100 % (план-145 информационных ресурсов и баз данных, факт - 145 информационных ресурсов и баз данных), управление системой медицинского статистического учета и отчетности 79,7 % (план - 1999 подготовленных форм статистической отчетности, факт - 1593 подготовленных форм статистической отчетности) | Частично | ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина" | Выполнение по фактической потребности. Освоение бюджетных средств в 4 квартале 2024 года
|  | ОБ | 194322.6 | 110782.1685 | 104668.0217 | 53.86%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.3. | Внедрение, модернизация и эксплуатация информационных систем управления деятельностью медицинских учреждений | Всего | 38100 | 18790.402 | 17610.402 | 46.22% | Сопровождение и развитие информационных систем здравоохранения | Выполнены мероприятия по предоставлению простой лицензии на право использования медицинской информационной системы с внедрением программного обеспечения. Заключены договоры на развитие сервиса «Мобильный личный кабинет», создание централизованной подсистемы «Реабилитация», развитеи фукнциональности МИС «Ариадна» в 20 медорганизациях | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2024 года)
|  | ОБ | 38100 | 18790.402 | 17610.402 | 46.22%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.6. | Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений системы здравоохранения | Всего | 77136.5 | 43579.2734 | 42980.2735 | 55.72% | Оснащение учреждений здравоохранения серверным оборудованием, компьютерным оборудованием для организации АРМ медицинского персонала, модернизация локально-вычислительных сетей для обеспечения функционирования АРМ медицинского персонала, обеспечение медицинских работников сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. | В рамках мероприятий по развитию информационно-технологической инфраструктуры приобретены моноблоки, лицензии на программное обеспечение, мониторы и периферийные устройства в рамках мероприятий Заключены договоры на развитие информационно-технологической инфратруктуры медорганизаций в 15 медорганизациях | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2024 года)
|  | ОБ | 77136.5 | 43579.2734 | 42980.2735 | 55.72%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.9. | Развитие информационно-технологической инфраструктуры и информационных систем Министерства здравоохранения Мурманской области | Всего | 1360 | 939.111 | 939.111 | 69.05% | Обеспечение текущей деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области (мероприятия по защите информации, ремонт техники, замена расходника (картриджи), обеспечение функционирования информационно-аналитической системы здравоохранения Мурманской области, обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде) | Обеспечен ремонт техники, замена расходника (картриджей), обеспечено функционирование информационно-аналитической системы здравоохранения Мурманской области, обеспечено предоставления государственных услуг в электронном виде) | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации Мурманской области | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2024 года)
|  | ОБ | 1360 | 939.111 | 939.111 | 69.05%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1. | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | Всего | 158650.1 | 74609.7227 | 70422.3515 | 44.39% | 6.1 Количество автоматизированных рабочих мест медицинских работников, подключенных к медицинским информационным системам в государственных областных медицинских организациях Мурманской области. 6.3 Доля территориально выделенных структурных подразделений государственных областных медицинских организаций (включая ФАП и ФП), оказывающих медицинскую помощь, осуществляющих передачу медицинской информации в региональную интегрированную электронную медицинскую карту. 6.4 Доля территориально выделенных структурных подразделений государственных областных медицинских организаций (включая ФАП и ФП), оказывающих медицинскую помощь, передающих юридически значимые электронные медицинские документы в подсистему ЕГИСЗ «Реестр электронных медицинских документов» | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 9 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации, ТФОМС Мурманской области, ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области» Минтруда России, Социальный фонд России
|  | ОБ | 102042.5 | 67384.8399 | 65193.0717 | 63.89% |  | Выполнено в полном объеме | 2
|  | ФБ | 56607.6 | 7224.8828 | 5229.2797 | 9.238% |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 5
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 33.33%
П 6.1.1. | Обеспечение технической поддержки функционирования ЗСПД | Всего | 3316.7 | 3316.68 | 3316.68 | 100% | Обеспечение функционирования ядра защищенной сети здравоохранения, техническая поддержка и обновления криптографического оборудования медицинских организаций для обеспечения их работы в защищенной сети передачи данных | Выполнены мероприятия по обеспечению технической поддержки функционирования ЗСПД | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина"
|  | ОБ | 3316.7 | 3316.68 | 3316.68 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.2. | Обеспечение автоматизированными рабочими местами медицинских работников в части оснащения компьютерным, серверным оборудованием, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, усиленными квалифицированными электронными подписями, организации и модернизации локально-вычислительных сетей | Всего | 20539.8 | 20349.4583 | 20349.4583 | 99.07% | Оснащение учреждений здравоохранения серверным оборудованием, компьютерным оборудованием для организации АРМ медицинского персонала, модернизация локально-вычислительных сетей для обеспечения функционирования АРМ медицинского персонала, обеспечение медицинских работников сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота | В 5 медицинских организациях выполнены мероприятия по развитию инфраструктуры Мурманской области | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации | -
|  | ОБ | 20539.8 | 20349.4583 | 20349.4583 | 99.07%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.3. | Модернизация медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций для обеспечения исполнения мероприятий и показателей паспорта федерального проекта, обеспечивающая в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов, включая СЭМД, а также информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ) | Всего | 19043.7 | 2204.8002 | 0 | 0% | Модернизация и развитие медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Мурманской области в соответствие с требованиями, утвержденными Минздравом России. | Заключены договоры на оказание услуг по установке и настройке сервисов и компонентов МИС «Ариадна» в 28 медорганизациях | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации | Выполнение мероприятия запланировано в четвертом квартале 2024 года
|  | ОБ | 1988.7 | 209.1971 | 0 | 0%
|  | ФБ | 17055 | 1995.603 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.4. | Модернизация (создание и внедрение) государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующих требованиям Минздрава России, подключение к системе всех государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации | Всего | 30222.1 | 22714.6014 | 22714.6014 | 75.16% | Обеспечение функционирования региональной защищенной сети передачи данных с учетом подключения к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций. | Оказаны услуги связи доступа к сети Интернет | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации Мурманской области, ГООАУ ДПО ЦПКСЗ | -
|  | ОБ | 30222.1 | 22714.6014 | 22714.6014 | 75.16%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.5. | Модернизация (создание и внедрение) государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующих требованиям Минздрава России, подключение к системе всех государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации | Всего | 45429.8 | 8306 | 8306 | 18.28% | Создание новых и развитие существующих государственных (региональных) информационных систем в сфере здравоохранения, подключение к ним медицинских информационных систем государственных медицинских организаций Мурманской области. | Реализованы мероприятия по развитию централизованных подсистем РС ЕГИСЗ в 3 медорганизациях | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации | Выполнение мероприятия запланировано в 4 квартале 2024 года
|  | ОБ | 14313.2 | 4300.5877 | 4300.5877 | 30.05%
|  | ФБ | 31116.6 | 4005.4123 | 4005.4123 | 12.87%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.6. | Развитие (создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации | Всего | 4347.6 | 1301.9868 | 1301.9868 | 29.95% | Развитие централизованной системы выписки и отпуска лекарственных препаратов отдельным категориям граждан с учетом требований Минздрава РФ | Выполнены мероприятия по развитию системы автоматизации ЛЛО | Чакстично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Выполнение мероприятие запланировано на 4 квартал 2024 года
|  | ОБ | 3121.8 | 78.1193 | 78.1193 | 2.502%
|  | ФБ | 1225.8 | 1223.8674 | 1223.8674 | 99.84%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.8. | Развитие (создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации | Всего | 2244.1 | 0 | 0 | 0% | Создание и развитие централизованной системы организации оказания профилактической медицинской помощи на территории Мурманской области с учетом требований Минздрава РФ | Заключен 1 контракт на развитие ВИМИС «Профилактика» | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2024 года)
|  | ОБ | 134.6 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 2109.5 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.9. | Развитие (создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта Российской Федерации | Всего | 3182.1 | 0 | 0 | 0% | Создание и развитие централизованной системы организации медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями с учетом требований Минздрава РФ | Заключен 1 контракт на развитие ВИМИС "Онкология" | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2024 года)
|  | ОБ | 190.9 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 2991.2 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.10. | Развитие (создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации | Всего | 2244.2 | 0 | 0 | 0% | Создание и развитие централизованной системы организации медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями с учетом требований Минздрава РФ | Заключен 1 контракт на развитие ВИМИС "ССЗ" | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Кассовое исполнение - по факту исполнения контрактов (4 квартал 2024 года)
|  | ОБ | 134.7 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 2109.5 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
П 6.1.12. | Обеспечение технической поддержки и функционирования государственной информационной системы в сфере здравоохранения Мурманской области, медицинских информационных систем государственных медицинских организаций (с учетом стоимости технической поддержки вновь разрабатываемых централизованных подсистем в рамках данного проекта) | Всего | 28080 | 16416.196 | 14433.625 | 51.4% | Обеспечение постоянного функционирования централизованных подсистем регионального сегмента ЕГИСЗ Мурманской области | Выполнены мероприятия по сопровождению систем и сервисов РС ЕГИСЗ, сопровождению централизованных подсистем по отдельным нозологиям, системы автоматизации ЛЛО, ИС «Центральный архив медицинских изображений». Приобретение серверной операционной системы | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Мероприятие реализуется в течение 2024 года
|  | ОБ | 28080 | 16416.196 | 14433.625 | 51.4%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7. | Подпрограмма 7. "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 9114476.1 | 7137347.1994 | 7078402.9381 | 77.66% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 16 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области, АНО «Мурманконгресс»
|  | ОБ | 9112973.4 | 7136069.5829 | 7077125.3216 | 77.66% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 1502.7 | 1277.6165 | 1277.6165 | 85.02% |  | Выполнены частично | 11
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 4
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 40.62%
ОМ 7.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья | Всего | 1455355.9 | 1147470.7079 | 1088526.4466 | 74.79% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 13 | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области, АНО «Мурманконгресс»
|  | ОБ | 1455355.9 | 1147470.7079 | 1088526.4466 | 74.79% |  | Выполнено в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 8
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 4
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 38.46%
7.1.1. | Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья | Всего | 186401.5 | 123102.8693 | 123102.8693 | 66.04% | Эффективная реализация государственных функций в сфере охраны здоровья , согласно Постановлению Правительства Мурманской области от 11.02.2011 № 54-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Мурманской области" | Обеспечена реализация государственных функций в сфере охраны здоровья | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области | Мероприятие реализуется в течение года
|  | ОБ | 186401.5 | 123102.8693 | 123102.8693 | 66.04%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 2960 | 2471.6667 | 2253.1051 | 76.12% | Эффективная реализация государственных функций в сфере охраны здоровья, согласно Постановлению Правительства Мурманской области от 11.02.2011 № 54-ПП "Об утверждении положения о министерстве здравоохранения Мурманской области", в части защиты прав граждан на получение качественной медицинской помощи | Количество дел, находящихся в нормативных условиях хранения, составило 40 000 (100% от запланированного показателя). | Частично | ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", медицинские организации | -
|  | ОБ | 2960 | 2471.6667 | 2253.1051 | 76.12%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3. | Финансовое обеспечение расходов учреждений, осуществляющих деятельность в системе ОМС, на выплату районного коэффициента к заработной плате | Всего | 643382.3 | 497680.5545 | 464985.7784 | 72.27% | Финансовое обеспечение расходов учреждений, осуществляющих деятельность в системе ОМС, на выплату разницы районного коэффициента, установленных на территории Мурманской области по решению субъекта и федеральным законодательством | Выплатами обеспечены 15 727 человек | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | -
|  | ОБ | 643382.3 | 497680.5545 | 464985.7784 | 72.27%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.4. | Финансовое обеспечение расходов медицинских организаций, связанных с продолжительностью работы в районах Крайнего Севера | Всего | 263528.9 | 226041.8187 | 207521.1886 | 78.75% | Финансовое обеспечение расходов учреждений, осуществляющих деятельность в системе ОМС, на выплату разницы процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, установленных на территории Мурманской области по решению субъекта и федеральным законодательством | Выплатами обеспечены 1 903 человека | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | -
|  | ОБ | 263528.9 | 226041.8187 | 207521.1886 | 78.75%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.5. | Сохранение минимального уровня заработной платы на 1 ставку и оплата расходов, связанных с сохранением среднего заработка, отдельных категорий работников | Всего | 203.7 | 88.2286 | 69.9871 | 34.36% | Финансовое обеспечение расходов учреждений, осуществляющих деятельность в системе ОМС, на сохранение уровня минимальной заработной платы отдельных категорий работников первичного звена и скорой медицинской помощи на 1 ставку | Выплаты получили 386 человек | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Размер выплаты зависит от фактического начисления заработной платы с учетом отработанного сотрудниками времени. Все сотрудники получили выплаты
|  | ОБ | 203.7 | 88.2286 | 69.9871 | 34.36%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.11. | Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, участвующим в проведении в 2021 году вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, а также расходов, связанных с компенсацией среднего дневного заработка в других случаях, установленными трудовым законодательством | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансовое обеспечение расходов учреждений на осуществление в 2021 году выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, участвующим в проведении в 2021 году вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой в 2021-2022 годах отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, а также расходов, связанных с компенсацией среднего дневного заработка в других случаях, установленными трудовым законодательством, в целях повышения эффективности трудовой деятельности работников |  |  | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Фактически сложившиеся расходы.Все сотрудники обеспечены выплатами
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.12. | Уплата налогов, взносов, сборов и иных платежей в учреждениях, финансируемых за счет средств ОМС | Всего | 324066.4 | 281501.5625 | 275453.5395 | 85% | Уплата налогов, взносов, сборов в бюджетную систему Российской Федерации; финансовое обеспечение расходов на погашение просроченной кредиторской задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, платежам перед поставщиками товаров, работ, услуг | Произведена уплата налогов, взносов, сборов и иных платежей в учреждениях, финансируемых за счет средств ОМС | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Выполнение мероприятия в соответствии с налоговым законодательством. Освоение бюджетных средств в четвертом квартале 2024 года.
|  | ОБ | 324066.4 | 281501.5625 | 275453.5395 | 85%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.13. | Субсидия автономной некоммерческой организации «Агенство по проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий «СпортКульт» на проведение массовых мероприятий в сфере здравоохранения | Всего | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | Финансовое обеспечение проведения массовых мероприятий в сфере здравоохранения, посвященных проведению расширенной коллегии Министерства здравоохранения Мурманской области и празднованию Дня медицинского работника | Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня медицинского работника проведено 13 июня 2024 года в ДК им. Кирова. Общее число приглашенных участников - 500 человек. В соответствии с программой проведены: фуршет, торжественное награждение медициских работников, концертная программа а также КВН с участием 4-х команд. | Да | Министерство здравоохранения Мурманской области Министерство информационной политики Мурманской области АНО «Агенство по проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий «СпортКульт» | -
|  | ОБ | 2000 | 2000 | 2000 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.15. | Финансовое обеспечение компенсационных выплат в размере 25 процентов оклада (должностного оклада) отдельным категориям работников медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции | Всего | 4130.2 | 1798.2154 | 900.4036 | 21.8% | Финансовое обеспечение компенсационных выплат в размере 25 процентов оклада (должностного оклада) отдельным категориям работников медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции | Выплатами обеспечены 925 человек | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Размер выплаты зависит от фактического начисления заработной платы с учетом отработанного сотрудниками времени. Все сотрудники получили выплаты
|  | ОБ | 4130.2 | 1798.2154 | 900.4036 | 21.8%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.16. | Проведение сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг | Всего | 100 | 0 | 0 | 0% | Подготовка информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг | - | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области | Выполнение мероприятия в четвертом квартале 2024 года
|  | ОБ | 100 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.17. | Дополнительное финансовое обеспечение деятельности ГОБУЗ МЦ «Белая Роза» за счет средств областного бюджета | Всего | 5739.4 | 4250.608 | 4061.0181 | 70.76% | Осуществление дополнительного финансового обеспечения деятельности ГОБУЗ МЦ «Белая Роза» | Осуществлено дополнительное финансовое обеспечения деятельности ГОБУЗ МЦ «Белая Роза» | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ МЦ «Белая Роза» | Выполнение мероприятия в течение 2024 года
|  | ОБ | 5739.4 | 4250.608 | 4061.0181 | 70.76%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.18. | Дополнительное Финансовое обеспечение текущего содержания государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского страхования за счет средств областного бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | Осуществление дополнительного финансового обеспечение на текущее содержание государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского страхования |  |  | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.19. | Финансовое обеспечение оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств обязательного медицинского страхования | Всего | 2388.4 | 544.4143 | 367.0514 | 15.37% | Осуществление финансового обеспечения оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств обязательного медицинского страхования | Выплатами обеспечены 1 067 человек | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Размер выплаты зависит от фактического начисления заработной платы с учетом отработанного сотрудниками времени. Все сотрудники получили выплаты
|  | ОБ | 2388.4 | 544.4143 | 367.0514 | 15.37%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.20. | Осуществление специальных социальных выплат отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, обеспечивающих реализацию территориальной программы государственных гарантий Мурманской области | Всего | 14455.1 | 7990.7699 | 7811.5055 | 54.04% | Финансовое обеспечение осуществления специальных социальных выплат отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, обеспечивающих реализацию территориальной программы государственных гарантий Мурманской области | Выплатами обеспечены 115 человек | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации | Размер выплаты зависит от фактического начисления заработной платы с учетом отработанного сотрудниками времени. Все сотрудники получили выплаты
|  | ОБ | 14455.1 | 7990.7699 | 7811.5055 | 54.04%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.21. | Поощрение медицинских организаций за лучшую практику в сфере здравоохранения | Всего | 6000 | 0 | 0 | 0% | Грантовая поддержка государственных областных медицинских организаций | - | Нет | Министерство здравоохранения Мурманской области | Выполнение мероприятия до конца 2024 года
|  | ОБ | 6000 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 7.2. | Основное мероприятие 2. Предоставление межбюджетных трансфертов и иные платежи, производимые в целях организации обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации | Всего | 7657617.5 | 5988598.875 | 5988598.875 | 78.2% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
|  | ОБ | 7657617.5 | 5988598.875 | 5988598.875 | 78.2% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 2
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
7.2.1. | Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Мурманской области | Всего | 7010411.6 | 5503194.45 | 5503194.45 | 78.5% | Своевременное перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Мурманской области в соответствии с федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" | Осуществлено своевременное перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Мурманской области в соответствии с федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области | -
|  | ОБ | 7010411.6 | 5503194.45 | 5503194.45 | 78.5%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2. | Финансовое обеспечение видов и условий оказания медицинской помощи не установленных базовой программой ОМС | Всего | 647205.9 | 485404.425 | 485404.425 | 75% | Своевременное предоставление межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | Осуществлено своевременное предоставление межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области | -
|  | ОБ | 647205.9 | 485404.425 | 485404.425 | 75%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%
ОМ 7.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности | Всего | 1502.7 | 1277.6165 | 1277.6165 | 85.02% | 7.2. Доля предоставленных/переоформленных лицензий в общем количестве рассмотренных заявлений о предоставлении/переоформлении лицензии на осуществление медицинской, фармацевтической и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Выполнено в полном объеме | 0
|  | ФБ | 1502.7 | 1277.6165 | 1277.6165 | 85.02% |  | Выполнены частично | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Степень исполнения мероприятий | 50%
7.3.1. | Осуществление функций по реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности | Всего | 1502.7 | 1277.6165 | 1277.6165 | 85.02% | Эффективная реализация государственных функций в сфере охраны здоровья согласно Постановлению Правительства Мурманской области от 11.02.2011 № 54-ПП "Об утверждении положения о министерстве здравоохранения Мурманской области", предоставление соискателям лицензии на осуществление медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в соответствии с установленными законодательством требованиями | 1) по медицинской деятельности: поступило 19 заявлений о предоставлении лицензии, из них: по 6 заявлениям лицензия предоставлена, по 5 заявлениям принято решение об отказе в предоставлении, 8 заявлений отозвано соискателями лицензий; поступило 64 заявления о внесении изменений в реестр лицензий, из них: по 49 заявлениям внесены изменения в реестр лицензий, по 1 заявлению принято решение об отказе во внесении изменений, 14 заявлений отозваны лицензиатами. Прекращено действие 15 лицензии на осуществление медицинской деятельности. Самостоятельным решением лицензирующего органа (без заявления лицензиата) внесено 42 изменения в реестр лицензий. 2) по фармацевтической деятельности: поступило 4 заявления о предоставлении лицензии, из них: по 1 заявлению лицензия предоставлена, по 2 заявлениям принято решение об отказе в предоставлении, 1 заявление отозвано соискателем лицензии; поступило 75 заявлений о внесении изменений в реестр лицензий, из них: по 68 заявлениям внесены изменения в реестр лицензий, 7 заявлений отозваны лицензиатами. Прекращено действие 6 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности. Самостоятельным решением лицензирующего органа (без заявления лицензиата) внесено 6 изменений в реестр лицензий. 3) по деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений: поступило 3 заявления о внесении изменений в реестр лицензий, по 2 заявлениям внесены изменения в реестр лицензий, 1 заявление отозвано лицензиатом. Самостоятельным решением лицензирующего органа (без заявления лицензиата) внесено 3 изменения в реестр лицензий. | Частично | Министерство здравоохранения Мурманской области | -
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 1502.7 | 1277.6165 | 1277.6165 | 85.02%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС* | 0 | 0 | 0 | 0%