## отчет ОКС
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2024 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства* | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта**, тыс. рублей | Источник финанси-рования | Кассовые расходы по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Стоимость работ, выполненных по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Предусмотрено программой на 2024 год**, тыс. рублей | Кассовые расходы, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, предусмотренных на 2024 год, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, не использованных на начало 2024 года, тыс. рублей | Степень выполнения***, % | Техническая готовность объекта****, % | Остаточная стоимость*****, тыс. рублей | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Государственная программа Мурманской области «Здравоохранение» |  |  |  |  | Всего | 1527711.3 | 506441.5613 | 1980278.6 | 328803.66 | 2617.86 | 33079.6 | 52.2916
[6 empty] | ОБ | 539387.5 | 171778.5612 | 782094.2 | 130368.56 | 2617.86 | 33079.6 | 41.8061
[6 empty] | ФБ | 978723.8 | 325063 | 1024584.4 | 198435.1 | 0 | 0 | 74.3289
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 9600 | 9600 | 173600 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |  |  |  |  | Всего | 1527711.3 | 506441.5613 | 1980278.6 | 328803.66 | 2617.86 | 33079.6 | 52.2916
[6 empty] | ОБ | 539387.5 | 171778.5612 | 782094.2 | 130368.56 | 2617.86 | 33079.6 | 41.8061
[6 empty] | ФБ | 978723.8 | 325063 | 1024584.4 | 198435.1 | 0 | 0 | 74.3289
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 9600 | 9600 | 173600 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д.6, корп. 2.1 этап. Хирургический корпус | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 10734,0 кв. м | 2020 - 2021 разработка ПСД, 2022 - 2025 - строительство | 3722844 | Всего | 1109517.7 | 442515.6613 | 1540603 | 326185.8 | 0 | 0 | 0 | 11.89% | 2287140.5 | Техническая готовность - 24 %. Выполняются работы по бетонированию плиты перекрытия между 6-7 этажами, бетонированию лестничной клетки на 6 этаже, устройству кладки из газобетонных блоков наружных стен 2, 3, 4, 5 этажей, устройству наружных сетей водоотведения и теплоснабжения.
[6 empty] | ОБ | 334102.1 | 133741.8612 | 516018.6 | 127750.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | поставить кассу по оборудованию
[6 empty] | ФБ | 775415.6 | 308773.8 | 1024584.4 | 198435.1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Амбулатория с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в пгт. Зеленоборский | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 3515 кв.м. | 2021 - 2022 - разработка ПСД, 2022 - 2024 - строительство | 536173.5 | Всего | 334063.6 | 21360.6 | 50197.1 | 2581.86 | 2581.86 | 0 | 5.1434 | 4.465% | 199528.04 | Техническая готовность - 96%. Подрядной организацией завершены основные (внутренние) строительно-монтажные работы. В настоящее время завершаются работы по устранению замечаний заказчика, а также благоустройству территории. Кроме того, получены временные разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок и теплопотребляющихустановок от Ростехнадзора. Выполняются пусконаладочные работы. Кассовый расход уменьшен в связи с уменьшением стоимости контракта с ГОУП Мурманскводоканал по фактически выполненным работам.
[5 empty] | (предполагаемая (предельная) стоимость объекта, определенная с применением укрупненного норматива цены строительства) | ОБ | 147044.6 | 21360.6 | 50197.1 | 2581.86 | 2581.86 | 0 | 5.1434
[6 empty] | ФБ | 187019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, 12) | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Кольская ЦРБ», Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 977 кв. м | 2021-2024 - разработка ПСД, прохождение госэкспертизы, реконструкция | 103824.8 | Всего | 71701.2 | 31057.9 | 33909.6 | 36 | 36 | 33079.6 | 97.6585 | 31.9% | 32087.6 | Техническая готовность 92%. Выполняются работы: по благоустройству (установка опор освещения), отделка помещений (окраска), монтаж потолков, укладка напольного покрытия, монтаж лифтового оборудования.
[6 empty] | ОБ | 55412 | 14768.7 | 33909.6 | 36 | 36 | 33079.6 | 97.6585
[6 empty] | ФБ | 16289.2 | 16289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство объекта «Инфекционный корпус на территории ГОАУЗ МЦРБ по адресу: г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 6» | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МЦРБ», Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь здания - 2072,8 кв. м, коечная мощность - 20 коек | 2022 - 2023 разработка ПСД, прохождение госэкспертизы, 2024 - 2025 строительство | 459997.86 | Всего | 5712.5 | 5712.5 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242% | 454285.36 | Контракт на выполнение работ не заключен ввиду отсутствия положительного заключения ГЭ проектной документации. В настоящее время ведется работа по устранению замечаний ГЭ. В 2024 г. принято решение не приступать к релизации мероприятия.
[5 empty] | (предполагаемая (предельная) стоимость объекта, определенная с применением укрупненного норматива цены строительства) | ОБ | 1512.5 | 1512.5 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 4200 | 4200 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство объекта "Инфекционное отделение в филиале ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница в г. Ковдоре Мурманской области" | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МЦРБ», Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь здания - 1191,88 кв. м, коечная мощность - 12 коек | 2022 - 2024 разработка ПСД, прохождение госэкспертизы, 2025-2026 строительство | 323945.5 | Всего | 6716.3 | 5794.9 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.012% | 281281.07 | В настоящее время ведется работа по устранению замечаний ГЭ. Средства ВБИ, предусмотренные в 2024 году на оплату контракта по разработке ПД, будут оплачены после получения заключения ГЭ. В отчете за 2023 год была ошибка по ВБИ, скорректировано.
[5 empty] | (предполагаемая (предельная) стоимость объекта, определенная с применением укрупненного норматива цены строительства) | ОБ | 1316.3 | 394.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 5400 | 5400 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство надземного перехода между хирургическим корпусом и главным корпусом ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2 | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 163 кв.м. | 2024 разработка проектной документации, строительство | 51968.9 | Всего | 0 | 0 | 51968.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51968.9 | По окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие, в связи с этим конкурс не состоялся. Контракт до настоящего времени не заключен. В связи с переносом срока строительства хирургического корпуса онкодиспансера на 2025 год принято решение о переносе срока завершения работ по строительству перехода на 2025 год и заключении соответствующего контракта на двухлетний период (в 2024 г. будут предусмотрены средства в размере 12 737,1 тыс. руб. для оплаты аванса в рамках контракта)
[5 empty] | (предполагаемая (предельная) стоимость объекта, определенная с применением укрупненного норматива цены строительств) | ОБ | 0 | 0 | 51968.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Указываются все объекты капитального строительства, работы на которых запланированы государственной программой на отчетный год, а также объекты, работы на которых были запланированы, но не завершены в полном объеме в предшествующие годы.
**Указывается в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.
***Отношение объемов, указанных в графе «Выполнено за счет средств, предусмотренных на год», к объемам, предусмотренным на год в государственной программе.
****Определяется исходя из общей стоимости выполненных работ по состоянию на конец отчетного периода и общей стоимости объекта (без учета стоимости проектно-изыскательских и подготовительных работ). Полная техническая готовность объекта (100%) указывается в случае завершения и приемки в установленном порядке всех предусмотренных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде.
*****Рассчитывается исходя из общей стоимости объекта и общего объема кассовых расходов по состоянию на конец отчетного периода.