## ОКСЫ
Таблица № 11б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 2024 год
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства* | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта**, тыс. рублей | Источник финанси-рования | Кассовые расходы по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Стоимость работ, выполненных по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Предусмотрено программой на 2024 год**, тыс. рублей | Кассовые расходы, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, предусмотренных на 2024 год, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, не использованных на начало 2024 года, тыс. рублей | Степень выполнения***, % | Техническая готовность объекта****, % | Остаточная стоимость*****, тыс. рублей | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Государственная программа Мурманской области «Здравоохранение» |  |  |  |  | Всего | 1530125.3 | 542836.8612 | 1651760.5 | 1124490.7 | 880108.6 | 43754.5 | 52.2916
[6 empty] | ОБ | 537601.5 | 165879.8612 | 623576.1 | 412604.5 | 288377.3 | 41724.5 | 41.8061
[6 empty] | ФБ | 978723.8 | 365957 | 1024584.4 | 711886.2 | 591731.3 | 2030 | 74.3289
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 13800 | 11000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |  |  |  |  | Всего | 1530125.3 | 542836.8612 | 1651760.5 | 1124490.7 | 880108.6 | 43754.5 | 52.2916
[6 empty] | ОБ | 537601.5 | 165879.8612 | 623576.1 | 412604.5 | 288377.3 | 41724.5 | 41.8061
[6 empty] | ФБ | 978723.8 | 365957 | 1024584.4 | 711886.2 | 591731.3 | 2030 | 74.3289
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 13800 | 11000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д.6, корп. 2.1 этап. Хирургический корпус | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 10734,0 кв. м | 2020 - 2021 разработка ПСД, 2022 - 2025 - строительство | 3725835.5 | Всего | 1109517.7 | 442515.6613 | 1543594.5 | 1064817.4 | 833424.4 | 2859.2 | 53.9924 | 34.32% | 1551500.4
[6 empty] | ОБ | 334102.1 | 133741.8612 | 519010.1 | 352931.2 | 241693.1 | 829.2 | 46.5681 |  |  |  | поставить кассу по оборудованию
[6 empty] | ФБ | 775415.6 | 308773.8 | 1024584.4 | 711886.2 | 591731.3 | 2030 | 57.7533
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Амбулатория с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в пгт. Зеленоборский | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 3515 кв.м. | 2021 - 2022 - разработка ПСД, 2022 - 2024 - строительство | 536173.5 | Всего | 334063.6 | 59654.4 | 50197.1 | 5304.4 | 5052.4 | 252 | 10.0651 | 100% | 196805.5 | Техническая готовность - 100%. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.12.2024 № RU-51503102-28. Низкая степень освоения средств в связи с непредоставлением подрядной организацией актов выполненных работ и счетов на оплату.
[5 empty] | (предполагаемая (предельная) стоимость объекта, определенная с применением укрупненного норматива цены строительства) | ОБ | 147044.6 | 18760.4 | 50197.1 | 5304.4 | 5052.4 | 252 | 10.0651 |  |  |  | остаток аванса
[6 empty] | ФБ | 187019 | 40894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 146125
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128284.2
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, 12) | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Кольская ЦРБ», Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 977 кв. м | 2021-2024 - разработка ПСД, прохождение госэкспертизы, реконструкция | 111547 | Всего | 69915.2 | 29271.9 | 41631.8 | 41631.8 | 41631.8 | 40643.3 | 100 | 100% | 0
[6 empty] | ОБ | 53626 | 12982.7 | 41631.8 | 41631.8 | 41631.8 | 40643.3 | 100
[6 empty] | ФБ | 16289.2 | 16289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство объекта «Инфекционный корпус на территории ГОАУЗ МЦРБ по адресу: г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 6» | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МЦРБ», Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь здания - 2072,8 кв. м, коечная мощность - 20 коек | 2022 - 2023 разработка ПСД, прохождение госэкспертизы, 2024 - 2025 строительство | 514785.1 | Всего | 9912.5 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088% | 504872.6 | Контракт на выполнение работ не заключен ввиду отсутствия положительного заключения ГЭ проектной документации. В настоящее время ведется работа по устранению замечаний ГЭ
[5 empty] | (предполагаемая (предельная) стоимость объекта, определенная с применением укрупненного норматива цены строительства) | ОБ | 1512.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 8400 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство объекта "Инфекционное отделение в филиале ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница в г. Ковдоре Мурманской области" | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «МЦРБ», Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь здания - 1191,88 кв. м, коечная мощность - 12 коек | 2022 - 2024 разработка ПСД, прохождение госэкспертизы, 2025-2026 строительство | 323 945,5 (предполагаемая (предельная) стоимость объекта, определенная с применением укрупненного норматива цены строительства) | Всего | 6716.3 | 5794.9 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.012% | 281281.07 | В настоящее время ведется работа по устранению замечаний ГЭ. Средства ВБИ, предусмотренные в 2024 году на оплату контракта по разработке ПД, будут оплачены после получения заключения ГЭ.
[6 empty] | ОБ | 1316.3 | 394.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 5400 | 5400 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство надземного перехода между хирургическим корпусом и главным корпусом ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2 | Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ «УКС МО» | площадь 163 кв.м. | 2024 - 2025 разработка проектной документации, строительство | 63685.6 | Всего | 0 | 0 | 12737.1 | 12737.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50948.5 | Контракт заключен 28.12.2024, подрядчику выплачен аванс.
[5 empty] | (предполагаемая (предельная) стоимость объекта, определенная с применением укрупненного норматива цены строительств) | ОБ | 0 | 0 | 12737.1 | 12737.1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Указываются все объекты капитального строительства, работы на которых запланированы государственной программой на отчетный год, а также объекты, работы на которых были запланированы, но не завершены в полном объеме в предшествующие годы.
**Указывается в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.
***Отношение объемов, указанных в графе «Выполнено за счет средств, предусмотренных на год», к объемам, предусмотренным на год в государственной программе.
****Определяется исходя из общей стоимости выполненных работ по состоянию на конец отчетного периода и общей стоимости объекта (без учета стоимости проектно-изыскательских и подготовительных работ). Полная техническая готовность объекта (100%) указывается в случае завершения и приемки в установленном порядке всех предусмотренных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде.
*****Рассчитывается исходя из общей стоимости объекта и общего объема кассовых расходов по состоянию на конец отчетного периода.
Note on K17: dimitrieva: касса только по ремонтам
Note on L17: dimitrieva: суммы указаны только по минсстрою
Note on M16: dimitrieva: зачтено аванса, выплаченного до начало отчетного периода