## ОКС
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства* | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта**, тыс. рублей | Источник финанси-рования | Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Стоимость работ, выполненных по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Предусмотрено программой на 2021 год**, тыс. рублей | Кассовые расходы, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, предусмотренных на 2021 год, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, не использованных на начало года, тыс. рублей | Степень выполнения***, % | Техническая готовность объекта****, % | Остаточная стоимость*****, тыс. рублей | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Государственная программа Мурманской области «Здравоохранение" |  |  |  |  | Всего | 2142.6 | 2142.6 | 230735.9 | 17800 | 9139 | 1294.8 | 3.961%
[6 empty] | ОБ | 2142.6 | 2142.6 | 214446.7 | 1510.8 | 888 | 1294.8 | 0.4141%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 16289.2 | 16289.2 | 8251 | 0 | 50.65%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |  |  |  |  | Всего | 2142.6 | 2142.6 | 230735.9 | 17800 | 9139 | 1294.8 | 3.961%
[6 empty] | ОБ | 2142.6 | 2142.6 | 214446.7 | 1510.8 | 888 | 1294.8 | 0.4141%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 16289.2 | 16289.2 | 8251 | 0 | 50.65%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" | Минстрой МО ГОКУ "УКС" | площадь 24 568,24 кв.м. | 2020 - разработка ПСД, 2021-2024 - строительств | 3055606.4 | Всего | 1553.6 | 1553.6 | 186465.5 | 249 | 249 | 1294.8 | 0.1335% | 0.1014% | 3052509 | Работы по разработке проекта сокращения санитарного разрыва автомобильной стоянки в рамках разработки проектной документации на объект "Реконструкция зданий ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" выполнены.Разработан 1 этап проектной документации и получено полож. заключение. Размещение заявки на закупку выполнения работ 1 этапа 31.12.2021.
[6 empty] | ОБ | 1553.6 | 1553.6 | 186465.5 | 249 | 249 | 1294.8 | 0.1335%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Строительство поликлиники ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" (г. Кандалакша, ул. Данилова) | Минстрой МО ГОКУ "УКС" | площадь 4350 кв.м. | 2021- разработка ПСД, 2022-2025 - строительств | 558079.2 | Всего | 0 | 0 | 19681.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 558079.2 | Заключен контракт на разработку проектной документации от 28.06.2021 № 53-2021. Срок исполнения работ согласно контракту 11.04.2022
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 19681.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Строительство амбулатория (с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром) ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ"(Мурманская область, Кандалакшский район, п. Зеленоборский, ул. Магистральная, 30) | Минстрой МО ГОКУ "УКС" | площадь 1049 кв.м. | 2021- разработка ПСД, 2022 -строительство | 257037.8 | Всего | 0 | 0 | 7037.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 257037.8 | Заключен контракт на разработку проектной документации от 15.06.2021 № 42-2021. Срок исполнения работ согласно контракту 01.12.2021. Проектировщик нарушил сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа.
[6 empty] | ОБ | 0 | 0 | 7037.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский,12) | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Кольская ЦРБ"" | площадь 330 кв.м. | 2020 - разработка проектной документации; 2021-реконструкция | 18140 | Всего | 589 | 589 | 17551 | 17551 | 8890 | 0 | 50.65% | 52.25% | 0 | В 2020 году раработана проектная документация на реконструкцию детской поликлиники, но не прошла государственную экспертизу. В 2021 году проектная документация находилась на экспертизе и постоянно в нее вносились изменения. До настоящего времени экспертиза не получена. Для скорейшего завершения работ в последующем на Объекте уже проведены подготовительные работы
[6 empty] | ОБ | 589 | 589 | 1261.8 | 1261.8 | 639 | 0 | 50.64%
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 16289.2 | 16289.2 | 8251 | 0 | 50.65%
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%